## Planilha Orçam.
ANEXO IA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE I)
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA |  |  |  |  | DATA : 25/03/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACUNDÁ. |  |  |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 351582.94
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 15 - COMUNIDADE JACUNDÁ |  |  |  |  | REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2477.74
1.1 | SEDOP | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | M2 | 6.16 | 161.83 | 29% | 208.76 | 1285.96
1.2 | SEDOP | 010009 | Locação da obra a trena | M2 | 229.63 | 4.02 | 29% | 5.19 | 1191.78
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 792.44
2.1 | SEDOP | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 9.15 | 39.93 | 29% | 51.51 | 471.32
2.2 | SEDOP | 030011 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | M3 | 2.75 | 90.52 | 29% | 116.77 | 321.12
3 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 17691.86
3.1 | SEDOP | 040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | M3 | 3.74 | 1992.57 | 29% | 2570.42 | 9613.37
3.2 | SEDOP | 040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 | 3.34 | 1874.97 | 29% | 2418.71 | 8078.49
4 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 15610.24
4.1 | SEDOP | 050729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | M3 | 5.63 | 2149.37 | 29% | 2772.69 | 15610.24
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 653.03
5.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. | M2 | 61.26 | 8.26 | 29% | 10.66 | 653.03
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 16133.03
6.1 | SINAPI | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 352.07 | 31.77 | 29% | 40.98 | 14427.83
6.2 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 35.4 | 31.54 | 29% | 40.69 | 1440.43
6.3 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11 | 18.66 | 29% | 24.07 | 264.77
7 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 40597.23
7.1 | SEDOP | 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 644.53 | 8.28 | 29% | 10.68 | 6883.58
7.2 | SEDOP | 110763 | REBOCO COM ARAGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST. | M2 | 576.94 | 33.63 | 29% | 43.38 | 25027.66
7.3 | SEDOP | 110148 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 | M2 | 67.59 | 71.1 | 29% | 91.72 | 6199.35
7.4 | SEDOP | 110762 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M2 | 67.59 | 28.52 | 29% | 36.79 | 2486.64
8 |  |  | PISOS | [5 empty] | 39613.8
8.1 | SEDOP | 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | M2 | 184.59 | 44.03 | 29% | 56.8 | 10484.71
8.2 | SEDOP | 130110 | CAMADA REGULARIZADORA | M2 | 184.59 | 26.73 | 29% | 34.48 | 6364.66
8.3 | SEDOP | 130119 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS | M2 | 184.59 | 67.61 | 29% | 87.22 | 16099.94
8.4 | SEDOP | 130492 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | M2 | 67 | 77.11 | 29% | 99.47 | 6664.49
9 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 40404.39
9.1 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 16926
9.1.1 | SINAPI | 93128 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | UN | 29 | 91.16 | 29% | 117.6 | 3410.4
9.1.2 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | UN | 20 | 112.22 | 29% | 144.76 | 2895.2
9.1.3 | SINAPI | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1127.74 | 29% | 1454.78 | 2909.56
9.1.4 | SEDOP | 171164 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR | UN | 5 | 68.54 | 29% | 88.42 | 442.1
9.1.5 | SEDOP | 250732 | VENTILADOR DE TETO | UN | 6 | 200.47 | 29% | 258.61 | 1551.66
9.1.6 | SEDOP | 170615 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UN | 1 | 510.75 | 29% | 658.87 | 658.87
9.1.7 | SEDOP | 180680 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UN | 2 | 194.49 | 29% | 250.89 | 501.78
9.1.8 | SEDOP | 171092 | ELETRODUTO FºGº 3/4" | M | 60 | 9.39 | 29% | 12.11 | 726.6
9.1.9 | SEDOP | 171017 | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 10 | 11.04 | 29% | 14.24 | 142.4
9.1.10 | SEDOP | 171175 | ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO. | UN | 40 | 17.02 | 29% | 21.96 | 878.4
9.1.11 | PRÓPRIA | COMP-001 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W | UN | 21 | 82.88 | 29% | 106.92 | 2245.32
9.1.12 | PRÓPRIA | COMP-002 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W | UN | 7 | 62.43 | 29% | 80.53 | 563.71
9.2 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [5 empty] | 23478.39
9.2.1 | SEDOP | 180214 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | Pt | 11 | 281.9 | 29% | 363.65 | 4000.15
9.2.2 | SEDOP | 180299 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | Pt | 10 | 301.16 | 29% | 388.5 | 3885
9.2.3 | SINAPI | 98068 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | UN | 1 | 6675.97 | 29% | 8612 | 8612
9.2.4 | SEDOP | 180544 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/TOPO EM CONCRETO - CAP = 30 PESSOAS. | UN | 1 | 1956.95 | 29% | 2524.47 | 2524.47
9.2.5 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 62 | 29% | 79.98 | 319.92
9.2.6 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 176.68 | 29% | 227.92 | 1367.52
9.2.7 | SEDOP | 180836 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 2.000 L | UN | 1 | 2146.77 | 29% | 2769.33 | 2769.33
10 |  |  | FORRO | [5 empty] | 14307.57
10.1 | SEDOP | 140348 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | M2 | 184.59 | 37.02 | 29% | 47.76 | 8816.02
10.2 | SEDOP | 141336 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | M2 | 184.59 | 23.06 | 29% | 29.75 | 5491.55
11 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 38297.62
11.1 | SEDOP | 090065 | ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | M2 | 19.32 | 512.88 | 29% | 661.62 | 12782.5
11.2 | SINAPI | 90822 | PORTÃO DE FERRO EM METALOM (icl. Pintura anti corrosiva) | UN | 13.86 | 382.35 | 29% | 493.23 | 6836.17
11.3 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA. | M2 | 20.15 | 302.65 | 29% | 390.42 | 7866.96
11.4 | SEDOP | 090825 | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | M2 | 24.04 | 348.64 | 29% | 449.75 | 10811.99
12 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 9845.5
12.1 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 346 | 8.72 | 29% | 11.25 | 3892.5
12.2 | SEDOP | 150252 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | M2 | 281.2 | 16.41 | 29% | 21.17 | 5953
13 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 4545.61
13.1 | SEDOP | 190090 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UN | 3 | 342.14 | 29% | 441.36 | 1324.08
13.2 | SEDOP | 190375 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UN | 2 | 463.08 | 29% | 597.37 | 1194.74
13.3 | SEDOP | 190238 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) | UN | 3 | 508.43 | 29% | 655.87 | 1967.61
13.4 | SEDOP | 190218 | CHUVEIRO EM PVC. | UN | 2 | 22.94 | 29% | 29.59 | 59.18
14 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 32029.11
14.1 | SEDOP | 070030 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | M2 | 10.02 | 41.39 | 29% | 53.39 | 534.97
14.2 | SEDOP | 071360 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 10.02 | 15.37 | 29% | 19.83 | 198.7
14.3 | SEDOP | 070053 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada | M2 | 211.57 | 45.37 | 29% | 58.53 | 12383.19
14.4 | SINAPI | 00007198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 211.57 | 42.53 | 29% | 54.86 | 11606.73
14.5 | SEDOP | 080028 | Descupinização | M2 | 211.57 | 6.32 | 29% | 8.15 | 1724.3
14.6 | PRÓPRIA | COMP-003 | MANTA PARA SUB COBERTURA E=5MM | M² | 211.57 | 20.45 | 29% | 26.38 | 5581.22
15 |  |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 29% | 0 | 1162.44
15.1 | SEDOP | 241468 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UN | 8 | 52.38 | 29% | 67.57 | 540.56
15.2 | SEDOP | 201328 | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | UN | 2 | 241.04 | 29% | 310.94 | 621.88
16 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 29% | 0 | 4016.53
16.1 | SEDOP | 190716 | BARRA EM AÇO - PNE | M | 3 | 216.44 | 29% | 279.21 | 837.63
16.2 | SEDOP | 270220 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | M2 | 189 | 5.32 | 29% | 6.86 | 1296.54
16.3 | SEDOP | 260188 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | CJ | 1 | 1459.19 | 29% | 1882.36 | 1882.36
17 |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  | 29% |  | 73404.8
17.1 |  |  | MURETA |  |  |  | 29% |  | 73404.8
17.1.1 | SEDOP | 260651 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) | M | 160 | 250 | 29% | 322.5 | 51600
17.1.2 | SEDOP | 261526 | CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m | M | 160 | 105.64 | 29% | 136.28 | 21804.8
VALOR TOTAL (COM BDI) | [8 empty] | 351582.94
Valor da proposta: (Trezentos e Cinquenta e Um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
Validade da proposta: 60 (dias)
Prazo de execução: 120 (dias)
Forma de pagamento: (Medição)
A empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME, é ciente de todas as condições e concorda com as mesmas, declara ainda que, caso seja vencedora da licitação, assinará o contrato digital e físico, no prazo previsto no item 62 do edital TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP. Os dados do responsável pela assinatura do contrato: JEISON WENDELL DE A. SOUSA, Solteiro, portador do RG sob nº. 4911867 - PC/PA e CPF nº. 890.197.922-53, residente e domiciliado na Rua Eça de Queiroz Lages de Mesquita, nº 1051, Bairro Jardim das Araras, Município de Itaituba/PA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0552
OP:003
CONTA CORRENTE: nº 00002936-6
Itaituba – Pará, 25 de março de 2020
_________________________________________________
WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00

## Planilha Med.01 (hidden)
LOCAL DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES III
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA | [13 empty] | Fatura: 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | VALOR FATURADO ACUMULADO |  | VALOR DO SALDO CONTRATUAL |  | VALOR FATURADO
|  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R$) | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | [5 empty] | 125.79
1.1 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | m² | 6.16 | 15.83 | 29% | 20.42 | 125.79 | 1149.58 | 100% | 1149.58 | 100% | 0 | 0% | 1149.58 | 100%
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m² | 229.63 | 0 | 29% | 0 | 0 | 962.15 | 100% | 962.15 | 100% | 0 | 0% | 962.15 | 100%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA: | [5 empty] | 789.55 |  |  | 0
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga) | m³ | 9.15 | 66.89 | 29% | 86.29 | 789.55 | 366.82 | 100% | 366.82 | 100% | 0 | 0% | 366.82 | 100%
2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento | m³ | 2.75 | 0 | 29% | 0 | 0 | 258.53 | 100% | 258.53 | 100% | 0 | 0% | 258.53 | 100%
3.0 | FUNDAÇÃO: | [5 empty] | 36.28 |  |  | 0
3.1 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 3.74 | 7.52 | 29% | 9.7 | 36.28 | 8079.26 | 100% | 8079.26 | 100% | 0 | 0% | 8079.26 | 100%
3.2 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 3.74 | 0 | 29% | 0 | 0 | 7783.01 | 100% | 7783.01 | 100% | 0 | 0% | 7783.01 | 100%
4.0 | ESTRUTURA: | [5 empty] | 144.94 |  |  | 0
4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | m³ | 5.72 | 19.64 | 29% | 25.34 | 144.94 | 13151.71 | 100% | 13151.71 | 100% | 0 | 0% | 13151.71 | 100%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | Impermeabilização de viga baldrame com tinta asfaltica, duas demãos | m³ | 61.26 | 0 | 29% | 0 | 0 | 583.81 | 100% | 583.81 | 100% | 0 | 0% | 583.81 | 100%
6.0 | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 7880.31 |  |  | 0
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 332.61 | 15.88 | 29% | 20.49 | 6815.18 | 12456.24 | 100% | 12456.24 | 100% | 0 | 0% | 12456.24 | 100%
6.2 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 35.4 | 0 | 29% | 0 | 0 | 1044.3 | 100% | 1044.3 | 100% | 0 | 0% | 1044.3 | 100%
6.3 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 11 | 75.06 | 29% | 96.83 | 1065.13 | 200.64 | 100% | 200.64 | 100% | 0 | 0% | 200.64 | 100%
7.0 | REVESTIMENTO: | [5 empty] | 7368.94 |  |  | 0
7.1 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 605.59 | 0 | 29% | 0 | 0 | 5250.47 | 100% | 5250.47 | 100% | 0 | 0% | 5250.47 | 100%
7.2 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 605.59 | 8.62 | 29% | 11.12 | 6734.16 | 21565.06 | 100% | 21565.06 | 100% | 0 | 0% | 21565.06 | 100%
7.3 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 | m² | 38.24 | 12.87 | 29% | 16.6 | 634.78 | 3389.21 | 100% | 0 | 0% | 3389.21 | 100% |  | 0%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO: | [5 empty] | 22709.87 |  |  | 0
8.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | m² | 184.59 | 0 | 29% | 0 | 0 | 8993.22 | 100% | 8993.22 | 100% | 0 | 0% | 8993.22 | 100%
8.2 | CIMENTADO QUEIMADO | m² | 103.41 | 170.24 | 29% | 219.61 | 22709.87 | 4811.67 | 100% | 0 | 0% | 4811.67 | 100% |  | 0%
8.3 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | m² | 63.75 | 0 | 29% | 0 | 0 | 5597.25 | 100% | 0 | 0% | 5597.25 | 100% |  | 0%
8.4 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO) | m² | 81.18 | 0 | 29% | 0 | 0 | 7127.6 | 100% | 0 | 0% | 7127.6 | 100% |  | 0%
9.0 | INSTALAÇÕES: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.1 | ELÉTRICA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.1.1 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | UND | 29 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 3212.91 | 100% | 0 | 0% | 3212.91 | 100% |  | 0%
9.1.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | UND | 20 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 2682.4 | 100% | 0 | 0% | 2682.4 | 100% |  | 0%
9.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 2678.24 | 100% | 0 | 0% | 2678.24 | 100% |  | 0%
9.1.4 | #REF! | UND | 5 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 412.1 | 100% | 0 | 0% | 412.1 | 100% |  | 0%
9.1.5 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1963.74 | 100% | 0 | 0% | 1963.74 | 100% |  | 0%
9.1.6 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 642.81 | 100% | 0 | 0% | 642.81 | 100% |  | 0%
9.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 415.2 | 100% | 0 | 0% | 415.2 | 100% |  | 0%
9.1.8 | #REF! | M | 60 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1153.2 | 100% | 0 | 0% | 1153.2 | 100% |  | 0%
9.1.9 | #REF! | M | 10 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 237.3 | 100% | 0 | 0% | 237.3 | 100% |  | 0%
9.1.10 | #REF! | UND | 40 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 768.8 | 100% | 0 | 0% | 768.8 | 100% |  | 0%
9.2 | HIDROSANITÁRIA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.2.1 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | PTS | 11 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 3336.96 | 100% | 0 | 0% | 3336.96 | 100% |  | 0%
9.2.2 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | PTS | 10 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 3333.4 | 100% | 0 | 0% | 3333.4 | 100% |  | 0%
9.2.3 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | UND | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 7687.42 | 100% | 0 | 0% | 7687.42 | 100% |  | 0%
9.2.4 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap = 30 pessoas. | UND | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1998.04 | 100% | 0 | 0% | 1998.04 | 100% |  | 0%
9.2.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND | 4 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 243.16 | 100% | 0 | 0% | 243.16 | 100% |  | 0%
9.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1106.88 | 100% | 0 | 0% | 1106.88 | 100% |  | 0%
9.2.7 | Reservatório em fibra de vidro 1.500 L | UND | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1549.79 | 100% | 0 | 0% | 1549.79 | 100% |  | 0%
10.0 | FORRO: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
10.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m² | 184.59 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 7734.32 | 100% | 0 | 0% | 7734.32 | 100% |  | 0%
10.2 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | m² | 184.59 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 6949.81 | 100% | 0 | 0% | 6949.81 | 100% |  | 0%
11.0 | ESQUADRIAS: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
11.1 | PORTA MAD. COMPENSA. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | m² | 15.54 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 7601.24 | 100% | 0 | 0% | 7601.24 | 100% |  | 0%
11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS | m² | 24.8 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 10448.98 | 100% | 0 | 0% | 10448.98 | 100% |  | 0%
12.0 | PINTURA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 346 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 3069.02 | 100% | 0 | 0% | 3069.02 | 100% |  | 0%
12.2 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | m² | 281.2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 4839.45 | 100% | 0 | 0% | 4839.45 | 100% |  | 0%
13.0 | LOUÇAS E METAIS: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
13.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UND | 3 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1181.58 | 100% | 0 | 0% | 1181.58 | 100% |  | 0%
13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1038.92 | 100% | 0 | 0% | 1038.92 | 100% |  | 0%
13.3 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) | UND | 3 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1650.39 | 100% | 0 | 0% | 1650.39 | 100% |  | 0%
13.4 | CHUVEIRO EM PVC. | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 48.56 | 100% | 0 | 0% | 48.56 | 100% |  | 0%
14.0 | COBERTURA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
14.1 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | m² | 10.02 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 551.2 | 100% | 0 | 0% | 551.2 | 100% |  | 0%
14.2 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | m² | 10.02 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 165.43 | 100% | 0 | 0% | 165.43 | 100% |  | 0%
14.3 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA | m² | 197.97 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 11084.34 | 100% | 11084.34 | 100% | 0 | 0% | 11084.34 | 100%
14.4 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m² | 197.97 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 11872.26 | 100% | 11872.26 | 100% | 0 | 0% | 11872.26 | 100%
14.5 | DESCUPINIZAÇÃO | m² | 197.97 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1367.97 | 100% | 1367.97 | 100% | 0 | 0% | 1367.97 | 100%
15.0 | COMBATE INCENDIO: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
15.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UND | 8 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 504.8 | 100% | 0 | 0% | 504.8 | 100% |  | 0%
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 813.9 | 100% | 0 | 0% | 813.9 | 100% |  | 0%
16.0 | DIVERSOS: | [5 empty] | #REF!
16.1 | BARRA EM AÇO - PNE | m | 3 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 717.57 | 100% | 0 | 0% | 717.57 | 100% |  | 0%
16.2 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 189 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 973.35 | 100% | 0 | 0% | 973.35 | 100% |  | 0%
16.3 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | CJ | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1647.65 | 100% | 0 | 0% | 1647.65 | 100% |  | 0%
| VALOR TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 210453.62 |  | 106169.37 |  | 104284.25 |  | 106169.37
| PERCENTUAL PARCIAL | [6 empty] | 100% |  | 50.45% |  | 49.55% |  | 50.45%
| VALOR DA OBRA: | [6 empty] | 210453.62
| VALOR FATURADO ACUMULADO : | [6 empty] | 106169.37
| SALDO DA OBRA: | [5 empty] | #REF! | 104284.25
| VALOR DA FATURA MEDIDA NO PERÍODO: | [6 empty] | 106169.37 | (cento e seis mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos)
Itaituba – Pará, 17 de maio de 2019
_________________________________________________
WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00

## Planilha Med.02 (hidden)
LOCAL DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES III
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA | [13 empty] | Fatura: 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | VALOR FATURADO ACUMULADO |  | VALOR DO SALDO CONTRATUAL |  | VALOR FATURADO
|  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R$) | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | [5 empty] | 125.79
1.1 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | m² | 6.16 | 15.83 | 29% | 20.42 | 125.79 | 1149.58 | 100% | 1149.58 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m² | 229.63 | 0 | 29% | 0 | 0 | 962.15 | 100% | 962.15 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA: | [5 empty] | 789.55 |  |  | 0
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga) | m³ | 9.15 | 66.89 | 29% | 86.29 | 789.55 | 366.82 | 100% | 366.82 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento | m³ | 2.75 | 0 | 29% | 0 | 0 | 258.53 | 100% | 258.53 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
3.0 | FUNDAÇÃO: | [5 empty] | 36.28 |  |  | 0
3.1 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 3.74 | 7.52 | 29% | 9.7 | 36.28 | 8079.26 | 100% | 8079.26 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
3.2 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 3.74 | 0 | 29% | 0 | 0 | 7783.01 | 100% | 7783.01 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
4.0 | ESTRUTURA: | [5 empty] | 144.94 |  |  | 0
4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | m³ | 5.72 | 19.64 | 29% | 25.34 | 144.94 | 13151.71 | 100% | 13151.71 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | Impermeabilização de viga baldrame com tinta asfaltica, duas demãos | m³ | 61.26 | 0 | 29% | 0 | 0 | 583.81 | 100% | 583.81 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
6.0 | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 7880.31 |  |  | 0
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 332.61 | 15.88 | 29% | 20.49 | 6815.18 | 12456.24 | 100% | 12456.24 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
6.2 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 35.4 | 0 | 29% | 0 | 0 | 1044.3 | 100% | 1044.3 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
6.3 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 11 | 75.06 | 29% | 96.83 | 1065.13 | 200.64 | 100% | 200.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
7.0 | REVESTIMENTO: | [5 empty] | 7368.94 |  |  | 0
7.1 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 605.59 | 0 | 29% | 0 | 0 | 5250.47 | 100% | 5250.47 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
7.2 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 605.59 | 8.62 | 29% | 11.12 | 6734.16 | 21565.06 | 100% | 21565.06 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
7.3 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 | m² | 38.24 | 12.87 | 29% | 16.6 | 634.78 | 3389.21 | 100% | 3389.21 | 100% | 0 | 0% | 3389.21 | 100%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO: | [5 empty] | 22709.87 |  |  | 0
8.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | m² | 184.59 | 0 | 29% | 0 | 0 | 8993.22 | 100% | 8993.22 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
8.2 | CIMENTADO QUEIMADO | m² | 103.41 | 170.24 | 29% | 219.61 | 22709.87 | 4811.67 | 100% | 4811.67 | 100% | 0 | 0% | 4811.67 | 100%
8.3 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | m² | 63.75 | 0 | 29% | 0 | 0 | 5597.25 | 100% | 5597.25 | 100% | 0 | 0% | 5597.25 | 100%
8.4 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO) | m² | 81.18 | 0 | 29% | 0 | 0 | 7127.6 | 100% | 7127.6 | 100% | 0 | 0% | 7127.6 | 100%
9.0 | INSTALAÇÕES: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.1 | ELÉTRICA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.1.1 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | UND | 29 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 3212.91 | 100% | 3212.91 | 100% | 0 | 0% | 3212.91 | 100%
9.1.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | UND | 20 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 2682.4 | 100% | 2682.4 | 100% | 0 | 0% | 2682.4 | 100%
9.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 2678.24 | 100% | 2678.24 | 100% | 0 | 0% | 2678.24 | 100%
9.1.4 | #REF! | UND | 5 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 412.1 | 100% | 412.1 | 100% | 0 | 0% | 412.1 | 100%
9.1.5 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1963.74 | 100% | 1963.74 | 100% | 0 | 0% | 1963.74 | 100%
9.1.6 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 642.81 | 100% | 642.81 | 100% | 0 | 0% | 642.81 | 100%
9.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 415.2 | 100% | 415.2 | 100% | 0 | 0% | 415.2 | 100%
9.1.8 | #REF! | M | 60 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1153.2 | 100% | 1153.2 | 100% | 0 | 0% | 1153.2 | 100%
9.1.9 | #REF! | M | 10 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 237.3 | 100% | 237.3 | 100% | 0 | 0% | 237.3 | 100%
9.1.10 | #REF! | UND | 40 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 768.8 | 100% | 768.8 | 100% | 0 | 0% | 768.8 | 100%
9.2 | HIDROSANITÁRIA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.2.1 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | PTS | 11 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 3336.96 | 100% | 3336.96 | 100% | 0 | 0% | 3336.96 | 100%
9.2.2 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | PTS | 10 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 3333.4 | 100% | 3333.4 | 100% | 0 | 0% | 3333.4 | 100%
9.2.3 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | UND | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 7687.42 | 100% | 7687.42 | 100% | 0 | 0% | 7687.42 | 100%
9.2.4 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap = 30 pessoas. | UND | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1998.04 | 100% | 1998.04 | 100% | 0 | 0% | 1998.04 | 100%
9.2.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND | 4 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 243.16 | 100% | 243.16 | 100% | 0 | 0% | 243.16 | 100%
9.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1106.88 | 100% | 1106.88 | 100% | 0 | 0% | 1106.88 | 100%
9.2.7 | Reservatório em fibra de vidro 1.500 L | UND | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1549.79 | 100% | 1549.79 | 100% | 0 | 0% | 1549.79 | 100%
10.0 | FORRO: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
10.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m² | 184.59 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 7734.32 | 100% | 7734.32 | 100% | 0 | 0% | 7734.32 | 100%
10.2 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | m² | 184.59 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 6949.81 | 100% | 6949.81 | 100% | 0 | 0% | 6949.81 | 100%
11.0 | ESQUADRIAS: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
11.1 | PORTA MAD. COMPENSA. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | m² | 15.54 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 7601.24 | 100% | 7601.24 | 100% | 0 | 0% | 7601.24 | 100%
11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS | m² | 24.8 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 10448.98 | 100% | 10448.98 | 100% | 0 | 0% | 10448.98 | 100%
12.0 | PINTURA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 346 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 3069.02 | 100% | 3069.02 | 100% | 0 | 0% | 3069.02 | 100%
12.2 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | m² | 281.2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 4839.45 | 100% | 4839.45 | 100% | 0 | 0% | 4839.45 | 100%
13.0 | LOUÇAS E METAIS: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
13.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UND | 3 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1181.58 | 100% | 1181.58 | 100% | 0 | 0% | 1181.58 | 100%
13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1038.92 | 100% | 1038.92 | 100% | 0 | 0% | 1038.92 | 100%
13.3 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) | UND | 3 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1650.39 | 100% | 1650.39 | 100% | 0 | 0% | 1650.39 | 100%
13.4 | CHUVEIRO EM PVC. | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 48.56 | 100% | 48.56 | 100% | 0 | 0% | 48.56 | 100%
14.0 | COBERTURA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
14.1 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | m² | 10.02 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 551.2 | 100% | 551.2 | 100% | 0 | 0% | 551.2 | 100%
14.2 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | m² | 10.02 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 165.43 | 100% | 165.43 | 100% | 0 | 0% | 165.43 | 100%
14.3 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA | m² | 197.97 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 11084.34 | 100% | 11084.34 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
14.4 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m² | 197.97 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 11872.26 | 100% | 11872.26 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
14.5 | DESCUPINIZAÇÃO | m² | 197.97 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1367.97 | 100% | 1367.97 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
15.0 | COMBATE INCENDIO: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
15.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UND | 8 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 504.8 | 100% | 504.8 | 100% | 0 | 0% | 504.8 | 100%
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | UND | 2 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 813.9 | 100% | 813.9 | 100% | 0 | 0% | 813.9 | 100%
16.0 | DIVERSOS: | [5 empty] | #REF!
16.1 | BARRA EM AÇO - PNE | m | 3 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 717.57 | 100% | 717.57 | 100% | 0 | 0% | 717.57 | 100%
16.2 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 189 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 973.35 | 100% | 973.35 | 100% | 0 | 0% | 973.35 | 100%
16.3 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | CJ | 1 | #REF! | 29% | #REF! | #REF! | 1647.65 | 100% | 1647.65 | 100% | 0 | 0% | 1647.65 | 100%
| VALOR TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 210453.62 |  | 210453.62 |  | 0 |  | 104284.25
| PERCENTUAL PARCIAL | [6 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 49.55%
| VALOR DA OBRA: | [6 empty] | 210453.62
| VALOR FATURADO ACUMULADO : | [6 empty] | 210453.62
| SALDO DA OBRA: | [5 empty] | #REF! | 0
| VALOR DA FATURA MEDIDA NO PERÍODO: | [6 empty] | 104284.25 | (cento e seis mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos)
Itaituba – Pará, 09 de julho de 2019
_________________________________________________
WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00

## CRONOGRAMA
ANEXO II A - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE I)
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA |  |  |  |  | DATA : 25/03/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACUNDÁ. |  |  |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 351582.94
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 15 - COMUNIDADE JACUNDÁ |  |  |  |  | REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
ANEXO II A - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE I)
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALOR (R$) UNID. | ITEM (%) | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | TOTAL
[6 empty] | 30 | 60 | 90 | 120
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | 2477.74 | 0.71% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 2477.74 | 0 | 0 | 0 | 2477.74
2 | MOVIMENTO DE TERRA | #REF! | #REF! | 792.44 | 0.23% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 792.44 | 0 | 0 | 0 | 792.44
3 | FUNDAÇÃO | #REF! | #REF! | 17691.86 | 5.03% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 17691.86 | 0 | 0 | 0 | 17691.86
4 | ESTRUTURA | #REF! | #REF! | 15610.24 | 4.44% | 50% | 50% |  |  | 100%
[6 empty] | 7805.12 | 7805.12 | 0 | 0 | 15610.24
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #REF! | #REF! | 653.03 | 0.19% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 653.03 | 0 | 0 | 0 | 653.03
6 | PAREDES E PAINÉIS | #REF! | #REF! | 16133.03 | 4.59% |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 8066.51 | 8066.52 | 0 | 16133.03
7 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 40597.23 | 11.55% |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 40597.23 | 0 | 40597.23
8 | PISOS | 0 | 0 | 39613.8 | 11.27% |  | 50% | 50% |  | 100%
[7 empty] | 19806.9 | 19806.9 | 0 | 39613.8
9 | INSTALAÇÕES | #REF! | #REF! | 40404.39 | 11.49% |  | 50% | 50% |  | 100%
[7 empty] | 20202.19 | 20202.2 | 0 | 40404.39
10 | FORRO | 0 | 0 | 14307.57 | 4.07% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14307.57 | 14307.57
11 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 38297.62 | 10.89% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 38297.62 | 38297.62
12 | PINTURA | 0 | 351582.94 | 9845.5 | 2.8% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9845.5 | 9845.5
13 | LOUÇAS E METAIS | 200.47 | 0.29 | 4545.61 | 1.29% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4545.61 | 4545.61
14 | COBERTURA | 510.75 | 0.29 | 32029.11 | 9.11% |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 32029.11 | 0 | 32029.11
15 | COMBATE A INCENDIO | 9.39 | 0.29 | 1162.44 | 0.33% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1162.44 | 1162.44
16 | DIVERSOS | 11.04 | 0.29 | 4016.53 | 1.14% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4016.53 | 4016.53
17 | OUTROS SERVIÇOS | 82.88 | 0.29 | 73404.8 | 20.88% |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 73404.8 | 73404.8
TOTAL SIMPLES R$ |  |  |  | 351582.94 | 100% | 29420.19 | 55880.72 | 120701.96 | 145580.07 | 351582.94
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | - | 29420.19 | 85300.91 | 206002.87 | 351582.94 | -
Percentual Simples % |  |  |  |  | - | 8.37% | 15.89% | 34.33% | 41.41% | -
Percentual Acumulado % |  |  |  |  | - | 8.37% | 24.26% | 58.59% | 100% | -
Itaituba – Pará, 25 de março de 2020.
_________________________________________________
WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00

## Comp. Unitaria
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA |  |  |  | DATA : 25/03/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACUNDÁ. |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 351582.94
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 15 - COMUNIDADE JACUNDÁ |  |  |  | REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA (LOTE I)
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP
1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 7.03 | 2.81
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 8.8 | 3.52
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.33
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 130.67 | 53.57
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 95.15 | 95.15
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 11.25 | 1.13
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 149.85
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 156.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 5.65
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 161.83
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 46.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 208.76
1.2. 010009 - Locação da obra a trena (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 7.03 | 0.35
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.07 | 8.8 | 0.62
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.97
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.01 | 130.67 | 1.31
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | Rl | 0.01 | 8.54 | 0.09
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.01 | 72.59 | 0.73
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.002 | 9.56 | 0.02
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.003 | 9.54 | 0.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.18
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 0.87
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.02
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1.17
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.19
2.1. 030010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 7.03 | 21.08
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.08
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 18.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 39.93
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 11.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.51
2.2. 030011 - Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | Hp | 0.3 | 7.1 | 2.13
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.13
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 7.03 | 21.08
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.08
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00001 | Aterro arenoso | SEDOP | M3 | 1.25 | 38.77 | 48.46
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 48.46
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 71.67
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 18.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 90.52
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 26.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 116.77
3.1. 040283 - Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 66.89 | 802.68
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 2.9 | 34.8
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 60 | 6.61 | 396.6
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 444.2 | 444.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1678.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1678.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 314.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1992.57
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 577.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2570.42
3.2. 040284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 66.89 | 802.68
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 2.9 | 34.8
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 45 | 6.61 | 297.45
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 444.2 | 444.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1579.13
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1579.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 295.84
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1874.97
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 543.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2418.71
4.1. 050729 - Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 66.89 | 802.68
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 2.9 | 34.8
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 6.61 | 528.8
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 444.2 | 444.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1810.48
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1810.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 338.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2149.37
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 623.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2772.69
5.1. 74106/001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.4 | 7.52 | 3.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 8.87 | 3.55
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.26
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.66
6.1. 87478 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 1.38 | 0.58
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 25.67 | 0.13
00037592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | SINAPI | UN | 13.35 | 1.12 | 14.95
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.66
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0104 | 429.57 | 4.47
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48 | 10.77 | 5.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24 | 8.87 | 2.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 4.34
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.77
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 9.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 40.98
6.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.007 | 8.53 | 0.06
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.14 | 0.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.9
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0019 | 357.53 | 0.68
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 10.77 | 0.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 8.87 | 0.83
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 0.217 | 62.05 | 13.46
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0.79 | 6.08 | 4.8
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.024 | 336.12 | 8.07
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 28.57
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 29.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.54
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 9.15
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 40.69
6.3. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.005 | 8.53 | 0.04
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.14 | 0.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.88
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0019 | 357.53 | 0.68
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 10.77 | 1.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.107 | 8.87 | 0.95
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 0.122 | 62.05 | 7.57
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0.308 | 5.62 | 1.73
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.012 | 336.12 | 4.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.97
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.66
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 5.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.07
7.1. 110143 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 7.03 | 1.62
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 8.85 | 2.04
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.66
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M3 | 0.003 | 393.85 | 1.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.18
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 3.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.28
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.68
7.2. 110763 - REBOCO COM ARAGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 8.85 | 7.7
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 7.03 | 6.11
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.81
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 248.34 | 6.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.02
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 13.61
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.63
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 9.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 43.38
7.3. 110148 - AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 8.85 | 10.62
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 7.03 | 4.22
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.84
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00004 | Azulejo branco 15x15cm | SEDOP | M2 | 1.05 | 34.63 | 36.36
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.61 | 3.05
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 2.99 | 3.59
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 43
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 57.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 13.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 71.1
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 20.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 91.72
7.4. 110762 - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 8.85 | 6.19
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 7.03 | 4.92
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.11
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 248.34 | 6.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 11.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.52
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 8.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.79
8.1. 130507 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 8.85 | 3.54
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 7.03 | 5.62
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.16
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.4 | 28.69 | 11.48
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.11 | 108.68 | 11.95
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.07 | 46.37 | 3.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 26.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 35.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 8.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 44.03
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 56.8
8.2. 130110 - CAMADA REGULARIZADORA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 7.03 | 5.62
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 8.85 | 5.31
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.93
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.037 | 46.37 | 1.72
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.15 | 28.69 | 4.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.02
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.95
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 9.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.73
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 7.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 34.48
8.3. 130119 - LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 8.85 | 10.62
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 7.03 | 4.22
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.84
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.61 | 3.05
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 2.99 | 3.59
A00055 | Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio) | SEDOP | M2 | 1.05 | 31.3 | 32.87
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 39.51
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 54.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 13.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 67.61
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 19.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 87.22
8.4. 130492 - CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.02 | 21.08 | 0.42
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.02 | 328.37 | 6.57
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.007 | 779.94 | 5.46
130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | SEDOP | M2 | 1 | 46.99 | 46.99
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 59.44
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 59.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 17.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 77.11
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 22.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 99.47
9.1.1. 93128 - PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 2.65 | 5.83
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 1.7 | 1.7
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 5.97 | 13.13
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2 | 2.65 | 5.3
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 3.67 | 8.07
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 8.4 | 1.41 | 11.84
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.375 | 5.86 | 2.2
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 7.01 | 7.01
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 13.69 | 13.69
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 68.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 68.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 22.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 91.16
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 26.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 117.6
9.1.2. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 2.65 | 5.83
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 1.7 | 1.7
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 5.97 | 13.13
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2 | 2.65 | 5.3
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 3.67 | 8.07
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12.6 | 2.1 | 26.46
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.375 | 5.86 | 2.2
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 7.01 | 7.01
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 17.52 | 17.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 87.22
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 87.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 112.22
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 32.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 144.76
9.1.3. 74131/008 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | SINAPI | UN | 1 | 947.92 | 947.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 947.92
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 8.92 | 53.52
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 10.89 | 65.34
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 118.86
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1066.78
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 60.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1127.74
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 327.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1454.78
9.1.4. 171164 - HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 7.03 | 4.22
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 8.93 | 10.72
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.94
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00558 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | SEDOP | UN | 1 | 40.25 | 40.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 40.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 55.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 13.35
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 68.54
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 19.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 88.42
9.1.5. 250732 - VENTILADOR DE TETO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 7.03 | 7.03
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 8.93 | 8.93
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.96
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00771 | Ventilador de teto | SEDOP | UN | 1 | 170.24 | 170.24
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 170.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 186.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 200.47
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 58.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 258.61
9.1.6. 170615 - QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 7.03 | 35.14
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 8.93 | 44.67
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 79.81
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00088 | Disjuntor 3P-40A | SEDOP | UN | 1 | 38.68 | 38.68
E00291 | Luva p/ elet. FºGº de 1 1/4" (IE) | SEDOP | UN | 1 | 2.95 | 2.95
E00300 | Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA | SEDOP | UN | 1 | 104.11 | 104.11
E00077 | Cabo de cobre 25mm2 - 750V | SEDOP | M | 12 | 12.78 | 153.36
E00292 | Curva 90º p/ elet. FºGº 1 1/4" (IE) | SEDOP | UN | 1 | 9.38 | 9.38
E00290 | Bucha / arruela 1 1/4"-aluminio | SEDOP | UN | 3 | 1.89 | 5.67
E00268 | Eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4" | SEDOP | M | 3 | 15.15 | 45.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 359.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 439.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 71.34
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 510.75
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 148.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 658.87
9.1.7. 180680 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.26 | 21.08 | 5.48
040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M3 | 0.025 | 353.96 | 8.85
050681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca | SEDOP | M3 | 0.034 | 1783.43 | 60.64
060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP | M2 | 0.88 | 46.29 | 40.74
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.97 | 4.84 | 4.69
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 0.97 | 20.02 | 19.42
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.16 | 22.64 | 3.62
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 143.44
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 143.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 51.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 194.49
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 56.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 250.89
9.1.8. 171092 - ELETRODUTO FºGº 3/4" (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 7.03 | 0.7
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 8.93 | 1.79
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.49
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00266 | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | SEDOP | M | 1 | 4.68 | 4.68
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.39
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.11
9.1.9. 171017 - Eletroduto de F°G° de 1" (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.11 | 7.03 | 0.77
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.22 | 8.93 | 1.97
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.74
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00267 | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | SEDOP | M | 1 | 5.86 | 5.86
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.86
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.6
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.04
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 3.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.24
9.1.10. 171175 - ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO. (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.25 | 7.03 | 1.76
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 8.93 | 4.47
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.23
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00568 | Isolador roldana 72x72 | SEDOP | UN | 1 | 5.23 | 5.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.23
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 5.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.02
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 4.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.96
9.1.11. COMP-001 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 7.03 | 7.03
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 8.93 | 8.93
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.96
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-022803 | PAINEL LED 24W | PRÓPRIA | UN | 1 | 52.65 | 52.65
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 52.65
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 68.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 82.88
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 24.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 106.92
9.1.12. COMP-002 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 8.93 | 8.93
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 7.03 | 7.03
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.96
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MERCADO | PAINEL LED 18W | PRÓPRIA | UN | 1 | 32.2 | 32.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 32.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 48.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 62.43
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 18.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 80.53
9.2.1. 180214 - PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) (Pt)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 7.03 | 56.22
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 8.83 | 70.66
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 126.88
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | SEDOP | UN | 0.5 | 5.12 | 2.56
H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | SEDOP | UN | 0.25 | 12.2 | 3.05
H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | SEDOP | UN | 0.25 | 5.93 | 1.48
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SEDOP | UN | 0.25 | 10.18 | 2.55
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | SEDOP | M | 1.5 | 4.69 | 7.04
H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | SEDOP | UN | 0.5 | 16.05 | 8.03
H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | SEDOP | M | 4 | 3.12 | 12.48
H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | SEDOP | UN | 0.25 | 17.55 | 4.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.58
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 168.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 113.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 281.9
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 81.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 363.65
9.2.2. 180299 - PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) (Pt)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 7.03 | 56.22
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6 | 8.83 | 53
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 109.22
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 0.75 | 3.45 | 2.59
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 1 | 0.48 | 0.48
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 2 | 2.34 | 4.68
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | M | 3 | 17.15 | 51.45
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | UN | 0.75 | 4.08 | 3.06
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | M | 9 | 3.56 | 32.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 94.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 203.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 97.64
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 301.16
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 87.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 388.5
9.2.3. 98068 - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | SINAPI | UN | 3570 | 0.29 | 1035.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1035.3
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.1293 | 89.91 | 11.63
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.4348 | 27.25 | 11.85
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0155 | 325.98 | 5.05
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 70.6119 | 10.77 | 760.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 70.6119 | 8.87 | 626.33
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | SINAPI | M3 | 0.2 | 538.47 | 107.69
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | SINAPI | KG | 6.17 | 5.28 | 32.58
92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 35.7084 | 8.74 | 312.09
94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | SINAPI | M3 | 0.595 | 101.03 | 60.11
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1.3452 | 336.12 | 452.15
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 2 | 34.71 | 69.42
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0.4536 | 1273.42 | 577.62
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 2.7216 | 575.5 | 1566.28
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4593.29
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5628.59
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1047.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6675.97
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1936.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8612
9.2.4. 180544 - SUMIDOURO EM ALVENARIA C/TOPO EM CONCRETO - CAP = 30 PESSOAS. (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 1.3 | 108.68 | 141.28
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 141.28
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 7.8 | 79.48 | 619.94
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 6 | 21.08 | 126.48
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.23 | 328.37 | 75.53
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.05 | 779.94 | 39
050757 | Concreto armado p/ calhas e percintas | SEDOP | M3 | 0.15 | 2104.4 | 315.66
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 8.4 | 33.65 | 282.66
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1459.27
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1600.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 356.4
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1956.95
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 567.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2524.47
9.2.5. 98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 54.5 | 54.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 54.5
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0155 | 89.91 | 1.39
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0521 | 27.25 | 1.42
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0642 | 10.77 | 0.69
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0642 | 8.87 | 0.57
94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | SINAPI | M3 | 0.0192 | 107.81 | 2.07
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.14
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 60.64
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 62
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 17.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.98
9.2.6. 74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.002 | 57.96 | 0.12
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 2 | 0.71 | 1.42
00003279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | SINAPI | UN | 1 | 101.54 | 101.54
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 103.08
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 8.48 | 8.48
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 10.39 | 10.39
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 10.77 | 16.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 8.87 | 13.31
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 48.34
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 151.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 25.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 176.68
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 51.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 227.92
9.2.7. 180836 - RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 2.000 L (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 7.03 | 28.11
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 8.83 | 35.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 63.44
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 3 | 0.16 | 0.48
D00224 | Viga de peroba 6x16cm | SEDOP | M | 5 | 206.56 | 1032.8
H00184 | Flange de aco galvanizado - 20mm | SEDOP | UN | 2 | 8.88 | 17.76
H00318 | Reservatório em fibra de vidro cap=1.500 L | SEDOP | UN | 1 | 855.01 | 855.01
H00186 | Flange de aco galvanizado - 50mm | SEDOP | UN | 4 | 24.73 | 98.92
H00185 | Flange de aco galvanizado - 25mm | SEDOP | UN | 2 | 10.82 | 21.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2026.61
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2090.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 56.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2146.77
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 622.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2769.33
10.1. 140348 - BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 8.8 | 7.92
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 7.03 | 6.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.24
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | Dz | 0.1 | 77.99 | 7.8
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.2 | 11.25 | 2.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.29
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 12.73
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.02
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 10.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 47.76
10.2. 141336 - FORRO EM LAMBRI DE PVC. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 7.03 | 2.11
O00015 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 7.73 | 2.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.43
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00024 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 1 | 14.68 | 14.68
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 3.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.06
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 6.69
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.75
11.1. 090065 - ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 7.03 | 8.43
O88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.7 | 8.81 | 41.39
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 8.85 | 2.65
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 52.47
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00094 | Esquadria de madeira maciça | SEDOP | M2 | 1.9 | 217.62 | 413.48
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 413.48
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 465.95
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 46.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 512.88
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 148.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 661.62
11.2. 90822 - PORTÃO DE FERRO EM METALOM (icl. Pintura anti corrosiva) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3 | 37.28 | 111.84
00010555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1 | 233.4 | 233.4
00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19.8 | 0.07 | 1.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 346.63
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.546 | 10.69 | 16.53
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.773 | 8.87 | 6.86
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 23.39
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 370.02
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 12.33
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 382.35
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 110.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 493.23
11.3. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 7.3 | 0.13 | 0.95
00034364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN | 0.556 | 486.91 | 270.72
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.56 | 15.52 | 8.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 280.36
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.96 | 10.77 | 10.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48 | 8.87 | 4.26
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 294.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 7.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 302.65
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 87.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 390.42
11.4. 090825 - Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.85 | 8.85 | 16.37
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 7.03 | 10.54
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 26.91
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00354 | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M² | 1 | 282.56 | 282.56
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 282.56
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M3 | 0.05 | 251.76 | 12.59
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 12.59
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 322.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 26.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 348.64
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 101.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 449.75
12.1. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | SINAPI | L | 0.33 | 17.53 | 5.78
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.78
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 11.89 | 1.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.048 | 8.87 | 0.43
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.98
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 0.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.72
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.25
12.2. 150252 - PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00001 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 8.82 | 3.53
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 7.03 | 2.46
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.99
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00003 | Tinta latex exterior | SEDOP | GL | 0.05 | 58.44 | 2.92
P00029 | Líquido preparador p/ parede | SEDOP | GL | 0.03 | 49.8 | 1.49
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UN | 0.65 | 1.01 | 0.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.07
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 5.35
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.41
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 4.76
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.17
13.1. 190090 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 7.03 | 23.19
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 8.83 | 29.15
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 52.34
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.009 | 7.02 | 0.06
H00022 | Assento plastico | SEDOP | UN | 1 | 20.77 | 20.77
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | UN | 4 | 5.46 | 21.84
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | SEDOP | UN | 1 | 2.17 | 2.17
H00021 | Bacia sanitaria de louca | SEDOP | UN | 1 | 171.47 | 171.47
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 33.09 | 0.01
H00024 | Anel de borracha de 1" | SEDOP | UN | 1 | 0.92 | 0.92
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | SEDOP | UN | 1 | 25.77 | 25.77
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 243.01
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 295.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 46.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 342.14
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 99.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 441.36
13.2. 190375 - LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.8 | 7.03 | 26.7
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.8 | 8.83 | 33.56
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 60.26
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.88 | 0.16 | 0.46
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | SEDOP | UN | 1 | 26.16 | 26.16
H00030 | Lavatorio de louca com coluna | SEDOP | UN | 1 | 140.8 | 140.8
H00029 | Tubo de ligacao niquelado com canopla | SEDOP | UN | 1 | 16.28 | 16.28
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | SEDOP | UN | 1 | 85.97 | 85.97
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | SEDOP | UN | 1 | 79.26 | 79.26
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 348.93
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 409.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 53.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 463.08
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 134.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 597.37
13.3. 190238 - PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.5 | 7.03 | 24.6
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.5 | 8.83 | 30.91
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 55.51
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.5 | 0.16 | 0.4
H00019 | Torneira longa metalica de 3/4" | SEDOP | UN | 1 | 53.81 | 53.81
H00020 | Valvula p/ pia d = 2" - inox | SEDOP | UN | 1 | 45.89 | 45.89
H00016 | Sifao metalico de 2'' | SEDOP | UN | 1 | 78.58 | 78.58
H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | SEDOP | UN | 1 | 224.6 | 224.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 403.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 458.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 49.64
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 508.43
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 147.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 655.87
13.4. 190218 - CHUVEIRO EM PVC. (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 7.03 | 3.51
O00011 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 8.83 | 4.42
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.93
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.28 | 0.16 | 0.04
H00043 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 1 | 7.87 | 7.87
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.91
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 7.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.94
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 6.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.59
14.1. 070030 - Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 7.03 | 2.11
O00027 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 8.79 | 2.64
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.75
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00200 | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | SEDOP | CJ | 2 | 1.29 | 2.58
D00199 | Telha de aluminio trapezoidal 1056E - e=0.5mm | SEDOP | M2 | 1.1 | 27.01 | 29.71
D00002 | Massa de vedação | SEDOP | KG | 0.01 | 11.55 | 0.12
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 32.41
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 37.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 4.23
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.39
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.39
14.2. 071360 - Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) (KG)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.25 | 7.03 | 1.76
O88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 8.8 | 2.64
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.4
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00414 | Perfil aço estrutural em "U" | SEDOP | KG | 1.05 | 5.68 | 5.96
D00482 | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | SEDOP | M | 0.01 | 108.39 | 1.08
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 3.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.37
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 4.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.83
14.3. 070053 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.05 | 8.8 | 9.24
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.05 | 7.03 | 7.38
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.62
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00009 | Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte | SEDOP | Dz | 0.03 | 196.58 | 5.9
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | SEDOP | UN | 0.009 | 109.5 | 0.99
D00020 | Régua 2"x1" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.051 | 123.17 | 6.28
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.07 | 10.41 | 0.73
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.9
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 30.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 14.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.37
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 13.16
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 58.53
14.4. 00007198 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | UN | 1 | 32.4 | 32.4
00004299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | SINAPI | UN | 4 | 1.1 | 4.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 36.8
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 10.69 | 2.14
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 8.87 | 0.89
|  |  |  | TOTAL SERVIÇO: |  | 3.03
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.83
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.53
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 54.86
14.5. 080028 - Descupinização (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 7.03 | 1.41
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00175 | Gimo - cupim | SEDOP | L | 0.14 | 26.11 | 3.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.66
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 1.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.32
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1.83
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.15
14.6. COMP-003 - MANTA PARA SUB COBERTURA E=5MM (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | SINAPI | M2 | 1 | 14.52 | 14.52
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.52
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 10.67 | 2.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 8.87 | 1.77
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.9
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.03
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.45
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 5.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.38
15.1. 241468 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 7.03 | 1.41
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 8.85 | 1.77
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.18
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00467 | Placa de sinalização fotoluminoscente | SEDOP | UN | 1 | 46.37 | 46.37
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 46.37
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 49.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.38
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 15.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 67.57
15.2. 201328 - EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 8.85 | 4.42
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 7.03 | 3.51
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.93
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00299 | Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg | SEDOP | UN | 1 | 226 | 226
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 226
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 233.93
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 7.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 241.04
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 69.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 310.94
16.1. 190716 - BARRA EM AÇO - PNE (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 8.85 | 1.77
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 7.03 | 1.41
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.18
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00335 | Barra em aço inox - 1 1/4" | SEDOP | M | 1 | 207.69 | 207.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 207.69
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.008 | 291.99 | 2.34
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.34
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 213.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 3.23
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 216.44
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 62.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 279.21
16.2. 270220 - LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 7.03 | 2.81
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.81
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.81
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 2.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.32
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.86
16.3. 260188 - MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO (CJ)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00117 | Mastro fo go h = 6m | SEDOP | UN | 3 | 268.24 | 804.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 804.72
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.17 | 79.48 | 13.51
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.17 | 21.08 | 3.58
050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 0.72 | 431.98 | 311.03
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 6.8 | 22.64 | 153.95
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 482.07
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1286.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 172.4
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1459.19
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 423.17
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1882.36
17.1.1. 260651 - MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
010269 | Locação planimetrica de linha | SEDOP | M | 1 | 0.78 | 0.78
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.09 | 79.48 | 7.15
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.09 | 21.08 | 1.9
040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.09 | 328.37 | 29.55
040026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.023 | 779.94 | 17.94
050267 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca | SEDOP | M3 | 0.009 | 1798.26 | 16.18
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 1 | 33.65 | 33.65
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 2.1 | 4.84 | 10.16
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 2.1 | 20.02 | 42.04
150125 | PVA externa sem superf. preparada | SEDOP | M2 | 2.1 | 7.23 | 15.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 174.53
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 174.53
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 75.47
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 250
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 72.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 322.5
17.1.2. 261526 - CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00004 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 8.85 | 7.96
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 7.03 | 6.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.28
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | SEDOP | M2 | 2 | 22.94 | 45.88
D00213 | Mourão em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) | SEDOP | UN | 0.4 | 34.58 | 13.83
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 59.71
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.04 | 79.48 | 3.18
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.03 | 21.08 | 0.63
050196 | Concreto ciclópico c/ pedra preta | SEDOP | M3 | 0.03 | 361.2 | 10.84
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.65
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 88.64
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (89.42%): |  | 17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 105.64
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 30.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 136.28

## COMP. BDI
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - OBRA (LOTE I)
Grupo A | Despesas indiretas
AC | Administração central | 3
S | Seguro | 0.4
R | Risco | 1.11
G | Garantia | 0.4
Total do grupo A |  | 4.91
Grupo B | Bonificação
DF | Despesas Financeiras | 0.6
Total do grupo B |  | 0.6
Grupo C | Bonificação
L | Lucro | 6.16
Total do grupo C |  | 6.16
Grupo D | Impostos
I.1 | PIS | 0.65
I.2 | COFINS | 3
I.3 | ISSQN | 5
I.4 | CPRB | 4.5
Total do grupo D |  | 13.15
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1 |  | 29%

## ENC. SOCIAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP
Cálculo dos Encargos Sociais (LOTE I)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS HORISTAS E MENSALISTAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A. | Encargos Sociais Básicos
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | Serviço Social da Indústria (SESI) | 1.5% | 1.5%
A3 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) | 1% | 1%
A4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2% | 0.2%
A5 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) | 3% | 3%
A8 | Fundo de Garantia por tempo de serviço | 8% | 8%
| TOTAL DO GRUPO A | 16.8% | 16.8%
B. | Encargos Sociais que recebem as incidências de “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado e Feriados | 22.28% | 0%
B2 | Auxílio - enfermidade | 0.94% | 0.71%
B3 | 13º Salário | 11.03% | 8.33%
B4 | Licença - paternidade | 0.07% | 0.06%
B5 | Dias de chuva e faltas justificadas | 3.43% | 0.56%
B6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B7 | Férias Gozadas | 9.9% | 7.48%
B8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL DO GRUPO B | 47.79% | 17.25%
C. | Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de “A”
C1 | Aviso Prévio indenizado | 6.27% | 4.74%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas | 4.23% | 3.19%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.09% | 3.84%
C5 | Indenização Adicional | 0.53% | 0.4%
| TOTAL DO GRUPO C | 16.27% | 12.28%
D. | Taxas das Reincidências
D.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.03% | 2.9%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53% | 0.4%
| TOTAL DO GRUPO D | 8.56% | 3.3%
| TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS | 89.42% | 49.63%
Horista = 89,42% Mensalista = 49,63% A + B + C + D