## EST FARTURAO (hidden)
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS
Objeto: Recuperação/complementação de 45,00 km de estradas vicinais | [7 empty] | EXTENSÃO 45 KM
Local: LADO DIREITO DO RIO TAPAJOS
Trecho: ESTRADA TRANSFARTURÃO
Município: ITAITUBA / PA
SINAPI - Mês de referencia julho/2017 | [8 empty] | GERAL
Item | Ref: SINAPI | Discriminação |  | Unid. | Quant. | Preço unitário | Custo Simples | Custo c/ BDI | Mobilização | 2%
[8 empty] | Alicota de 25% | Numero de Placas | 1
I |  | - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA |  |  |  |  | 32479.56 | 40599.45
| 93207 | 1.1 | - Instalação de canteiro em chapa de madeira | M² | 48 | 623.84 | 29944.32 | 37430.4 | Compr. Total do Trecho (m) | 21700
| 74209/001 | 1.2 | - Placa da obra ( 2,00 X 3,00) m | m² | 6 | 422.54 | 2535.24 | 3169.05 | Largura da plat. (m) | 6
0
II |  | - DESMATAMENTO E LIMPEZA: |  |  |  |  | 27000 | 33750 | BSTC 60 | 81 | 18
| 73859/001 | 2.1 | - Limpeza e remoção de camada vegetal | m² | 180000 | 0.15 | 27000 | 33750 | BSTC 80
[9 empty] | BDTC 100 | 11 | 2
0
III |  | - TERRAPLENAGEM: |  |  |  |  | 261090 | 326362.5 | OAE
| 74154/001 | 3.1 | - Esc., carga, transporte de material de 1a. Categoria. (50 m < DMT ≤ 200 m) | m3 | 27000 | 4.82 | 130140 | 162675 | Pontilhão | 0
| 74153/001 | 3.2 | - Espalhamento de material de 1ª categoria (largura de 6,00 m) | m2 | 270000 | 0.23 | 62100 | 77625
| 72961 | 3.3 | Regularização e compactação de subleito | m3 | 27000 | 1.25 | 33750 | 42187.5
| 41879 | 3.4 | - Conformação de plataforma (largura de 6,00 m) | m² | 270000 | 0.13 | 35100 | 43875
IV |  | - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS: |  |  |  |  | 116263.99 | 145329.9875
| 92212 | 4.1 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico | m | 14 | 139.97 | 1959.58 | 2449.475 | 270000
| 92214 | 4.2 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico | m | 21 | 209.2 | 4393.2 | 5491.5
| 92216 | 4.3 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico | m | 21 | 282.49 | 5932.29 | 7415.3625 | 564.98
| 92216 | 4.4 | - Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico | m | 28 | 564.98 | 15819.44 | 19774.3
| 73856/002 | 4.5 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico | un | 2 | 864.42 | 1728.84 | 2161.05
| 73856/003 | 4.6 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico | un | 6 | 1304.24 | 7825.44 | 9781.8
| 73856/004 | 4.7 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 1,00, em concreto ciclópico | un | 8 | 1849.9 | 14799.2 | 18499
| 73856/009 | 4.8 | - Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico | un | 8 | 2338.25 | 18706 | 23382.5
| Composição local | 4.10 | - Recuperação de ponte de madeira de lei, com fundação em estacas cravadas - substituir assoalho. | m | 82 | 550 | 45100 | 56375
V |  | - REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 10,00 cm): |  |  |  |  | 498825 | 623531.25
| 74151/001 | 5.1 | - Escavação e carga de material de revestimento (Inclusive indenização de jazida) | m3 | 27000 | 3.43 | 92610 | 115762.5
| 95296 | 5.2 | - Transporte de material de revestimento - DMT = 5,00 km | m3.km | 168750 | 1.38 | 232875 | 291093.75
| 74153/001 | 5.3 | - Espalhamento de material de revestimento (largura de 6,00 m) | m² | 270000 | 0.23 | 62100 | 77625
| 41722 | 5.4 | - Compactação de material de revestimento | m3 | 27000 | 4.12 | 111240 | 139050
[6 empty] | Total (R$) | 935658.55 | 1169573.1875
[6 empty] | R$ / km | 20792.4122 | 25990.5153
Jazida de 100 x 100 a cada 10 km de trecho

## CRONOGRAMA
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS | [10 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REF:sinapi 12/2020 sedop 04/2020 |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DETALHADO
Data: 05/02/2021
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO p/ 04 MÊSES | 30 Dias | 60 | 90 | 120 | TOTAL PARCIAL
1.0 |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE BARREIRAS
1.1 |  | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | 93207 | Instalação do canteiro em chapa de madeira | M² | 24 | 1093.19 | 100% | 100% | - | - | - | 100%
[6 empty] | 26236.56 | 26236.56 | - | - | - | 26236.56
1.1.2 | SEDOP O11340 | Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00) | M² | 6 | 209.24 | 100% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 1255.44 | 1255.44 |  |  |  | 1255.44
1.2 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA: | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores | M² | 373800 | 0.31 | 100% | 60% | 40% |  |  | 100%
[6 empty] | 115878 | 69526.8 | 46351.2 |  |  | 115878
TERRAPLANAGEM:
1.3.1 | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M³ | 37380 | 3.34 | 100% | 40% | 30% | 30% |  | 100%
[6 empty] | 124849.2 | 49939.68 | 37454.76 | 37454.76 |  | 124849.2
1.3.2 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M² | 373800 | 0.09 | 100% | 40% | 30% | 30% |  | 100%
[6 empty] | 33642 | 13456.8 | 10092.6 | 10092.6 |  | 33642
1.3.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 373800 | 1.87 | 100% | 40% | 30% | 30% |  | 100%
[6 empty] | 699006 | 279602.4 | 209701.8 | 209701.8 |  | 699006
1.4 |  | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 12 | 194.49 | 100% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 2333.88 | 2333.88 |  |  |  | 2333.88
1.4.2 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M |  | 286.11 | 100% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.2 | 73856/2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND | 2 | 1577.69 | 100% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 3155.38 | 3155.38 |  |  |  | 3155.38
1.4.4 | 73856/4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND |  | 2537.05 | 100% | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5 |  | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) | - | - | - | - | - |  |  |  | -
1.5.1 | 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M³ | 37380 | 2.86 | 100% | 15% | 25% | 25% | 35% | 100%
[6 empty] | 106906.8 | 16036.02 | 26726.7 | 26726.7 | 37417.38 | 106906.8
1.5.2 | 100940 | Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 3,0 km | M³/KM | 140175 | 4.23 | 100% | 15% | 25% | 25% | 35% | 100%
[6 empty] | 592940.25 | 88941.0375 | 148235.0625 | 148235.0625 | 207529.0875 | 592940.25
1.5.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M² | 373800 | 0.09 | 100% | 15% | 25% | 25% | 35% | 100%
[6 empty] | 33642 | 5046.3 | 8410.5 | 8410.5 | 11774.7 | 33642
1.5.4 | 100577 | Regularização e compactaçao de solo | M² | 373800 | 0.86 | 100% | 15% | 25% | 25% | 35%
[6 empty] | 321468 | 48220.2 | 80367 | 80367 | 112513.8 | 321468
TOTAL SIMPLES R$ | [5 empty] | 2061313.51 | 603750.4975 | 567339.6225 | 520988.4225 | 369234.9675 | 2061313.51
TOTAL ACUMULADO R$ | [5 empty] | - | 603750.4975 | 1171090.12 | 1692078.5425 | 2061313.51 | -
Percentual Simples % | [5 empty] | - | 29.29% | 27.52% | 25.27% | 17.91% | -
Percentual Acumulado % | [5 empty] | - | 29.29% | 56.81% | 82.09% | 100% | -
Itaituba - Pa, 05 de fevereiro de 2021
_________________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

## PLANILHA DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS | [6 empty] | PLANILHA DE QNT E CUSTOS
REF:sinapi 12/2020 sedop 04/2020 |  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  | BDI 29,90%
Data: 05/02/2021
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1.0 |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE BARREIRAS - UTM Inicial 607978, 9530436 - Final 645389, 9547848.
1.1 |  | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: | - | - | - | - | 27492
1.1.1 | 93207 | Instalação do canteiro em chapa de madeira | M² | 24 | 841.56 | 1093.19 | 26236.56
1.1.2 | SEDOP O11340 | Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00) | M² | 6 | 161.08 | 209.24 | 1255.44
1.2 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA: | - | - | - |  | 115878
1.2.1 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores | M² | 373800 | 0.24 | 0.31 | 115878
1.3 |  | TERRAPLANAGEM: | - | - | - | - | 857497.2
1.3.1 | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M³ | 37380 | 2.57 | 3.34 | 124849.2
1.3.2 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M² | 373800 | 0.07 | 0.09 | 33642
1.3.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 373800 | 1.44 | 1.87 | 699006
1.4 |  | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS | - | - | - | - | 5489.26
1.4.1 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 12 | 149.72 | 194.49 | 2333.88
0
1.4.2 | 73856/2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND | 2 | 1214.54 | 1577.69 | 3155.38
1.5 |  | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) | - | - | - | - | 1054957.05
1.5.1 | 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M³ | 37380 | 2.2 | 2.86 | 106906.8
1.5.2 | 100940 | Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 3,0 km | M³/KM | 140175 | 3.26 | 4.23 | 592940.25
1.5.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M² | 373800 | 0.07 | 0.09 | 33642
1.5.4 | 100577 | Regularização e compactaçao de solo | M³ | 373800 | 0.66 | 0.86 | 321468
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2061313.51
|  |  |  | CUSTO / KM |  |  | 53263.915
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA
Itaituba - Pa, 05 de fevereiro de 2021

## CUSTO UNITARIO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: | 2021-02-05
OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 2061313.51
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS |  |  |  | TABELA SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020
1.1.1 93207 -Instalação do canteiro em chapa de madeira - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | SINAPI | CJ | 0,0578000 | 45,00 | 2,60
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | SINAPI | CJ | 0,0385000 | 50,38 | 1,93
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | SINAPI | UN | 0,0193000 | 159,68 | 3,08
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 0,0193000 | 154,42 | 2,98
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | SINAPI | M2 | 0,9938000 | 58,30 | 57,93 | s
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 346,52 | 13,34
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 0,0193000 | 248,55 | 4,79
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 169,59 | 6,52
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0,0385000 | 23,23 | 0,89
87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0,2047000 | 7,68 | 1,57
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4,4976000 | 10,54 | 47,40
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 0,1023000 | 70,28 | 7,18
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 0,0806000 | 39,25 | 3,16
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 0,2047000 | 34,24 | 7,00
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 20,33 | 0,78
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0,1388000 | 14,08 | 1,95
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0,1253000 | 20,94 | 2,62
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0,1472000 | 40,71 | 5,99
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0771000 | 7,22 | 0,55
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 5,31 | 0,30
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0193000 | 8,14 | 0,15
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 28,11 | 1,62
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 14,82 | 0,85
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 30,13 | 1,16
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0964000 | 100,20 | 9,65
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0,1002000 | 9,27 | 0,92
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0,1002000 | 9,81 | 0,98
90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 260,76 | 10,03
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 283,20 | 16,36
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0,5300000 | 1,99 | 1,05
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SINAPI | M | 1,7344000 | 1,01 | 1,75
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0,0324000 | 353,15 | 11,44
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0,5300000 | 6,19 | 3,28
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1,7344000 | 7,16 | 12,41
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,1927000 | 8,96 | 1,72
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1,4165000 | 1,84 | 2,60
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 3,4689000 | 2,65 | 9,19
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2,0235000 | 4,28 | 8,66
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,1734000 | 7,44 | 1,29
91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 7,30 | 0,42
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,0771000 | 21,00 | 1,61
92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,1542000 | 33,73 | 5,20
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,1349000 | 35,04 | 4,72
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 1,3621000 | 17,33 | 23,60
92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0,1927000 | 9,70 | 1,86
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 0,0233000 | 59,57 | 1,38
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 1,3621000 | 54,16 | 73,77
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0,0289000 | 587,96 | 16,99
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 0,0054000 | 15,10 | 0,08
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 1,3559000 | 25,18 | 34,14
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 0,2891000 | 16,45 | 4,75
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 0,1349000 | 9,91 | 1,33
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 65,42 | 2,51
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 0,0060000 | 36,12 | 0,21
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 0,1156000 | 90,61 | 10,47
97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 0,0771000 | 85,05 | 6,55
97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 17,18 | 0,66
97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 18,69 | 0,71
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 142,65 | 5,49
97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 0,0193000 | 362,97 | 7,00
98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 0,6167000 | 6,66 | 4,10
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,2979000 | 105,20 | 31,33
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,3429000 | 107,53 | 36,87
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,1581000 | 91,34 | 14,44
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,1820000 | 93,00 | 16,92
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,4654000 | 128,04 | 59,58
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,3629000 | 165,98 | 60,23
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,2470000 | 108,71 | 26,85
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,1926000 | 138,15 | 26,60
100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 0,0193000 | 24,97 | 0,48
100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0,0964000 | 713,50 | 68,78
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 0,0239000 | 677,16 | 16,18
101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 0,0193000 | 234,15 | 4,51
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 0,1734000 | 20,64 | 3,57
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 841.56
1.1.2 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00) - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0.41 | 145 | 59.45
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 87.5 | 87.5
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 9.55 | 0.96
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 18.29 | 7.32
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 14.62 | 5.85
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 161.08
1.2.1 98525 - Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0030000 | 15,06 | 0.04
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0030000 | 18,31 | 0.05
89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0024000 | 40,96 | 0.09
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0006000 | 114,43 | 0.06
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 0.24
1.3.1 101121 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0092000 | 158,43 | 1.45
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0157000 | 47,87 | 0.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0249000 | 15,06 | 0.37
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2.57
1.3.2 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0001000 | 143,79 | 0,01
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0010000 | 51,34 | 0,05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0010000 | 15,06 | 0,01
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 0.07
1.3.3 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0010000 | 182,46 | 0,18
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0070000 | 35,88 | 0,25
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0001000 | 143,79 | 0,01
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0080000 | 51,34 | 0,41
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHP | 0,0020000 | 128,57 | 0,25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0080000 | 15,06 | 0,12
93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHI | 0,0060000 | 37,18 | 0,22
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1.44
1.4.1 92212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,1050000 | 121,89 | 12,79
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,2210000 | 49,25 | 10,88
7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | SINAPI | M | 1,0300000 | 96,00 | 98,88
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,4930000 | 18,82 | 9,27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,9860000 | 15,06 | 14,84
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,0050000 | 612,91 | 3,06
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 149.72
1.4.2. 73856/2 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | SINAPI | M3 | 0,5910000 | 421,22 | 248,94
92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 5,2000000 | 146,00 | 759,20
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 0,6560000 | 59,57 | 39,07
101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M3 | 13,5600000 | 12,34 | 167,33
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1214.54
1.5.1 101118 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0251000 | 15,06 | 0,37
88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0,0093000 | 126,84 | 1,17
88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0,0158000 | 42,07 | 0,66
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2.2
1.5.2 100940 - Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 3,0 km - m³/km
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0,0139000 | 215,73 | 2,99
89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0,0060000 | 45,79 | 0,27
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3.26
1.5.4 100577 - Regularização e compactaçao de solo - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0010000 | 182,46 | 0,18
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0020000 | 35,88 | 0,07
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0001000 | 143,79 | 0,01
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0030000 | 51,34 | 0,15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0030000 | 15,06 | 0,04
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0,0010000 | 124,02 | 0,12
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0,0020000 | 49,22 | 0,09
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 0.66
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

## BDI
OBRA: | CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: | Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: | ESTRADA DE BARREIRAS
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.43% | 3.43% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG | 0.28% | 0.28% | 0.75%
RISCO |  | R | 1% | 1% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.94% | 0.94% | 1.17%
LUCRO |  | L | 6.74% | 6.74% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI |  |  | 29.9% | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 05 de fevereiro de 2021
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA