## EST FARTURAO (hidden)
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS
Objeto: Recuperação/complementação de 45,00 km de estradas vicinais | [7 empty] | EXTENSÃO 45 KM
Local: LADO DIREITO DO RIO TAPAJOS
Trecho: ESTRADA TRANSFARTURÃO
Município: ITAITUBA / PA
SINAPI - Mês de referencia julho/2017 | [8 empty] | GERAL
Item | Ref: SINAPI | Discriminação |  | Unid. | Quant. | Preço unitário | Custo Simples | Custo c/ BDI | Mobilização | 2%
[8 empty] | Alicota de 25% | Numero de Placas | 1
I |  | - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA |  |  |  |  | 32479.56 | 40599.45
| 93207 | 1.1 | - Instalação de canteiro em chapa de madeira | M² | 48 | 623.84 | 29944.32 | 37430.4 | Compr. Total do Trecho (m) | 21700
| 74209/001 | 1.2 | - Placa da obra ( 2,00 X 3,00) m | m² | 6 | 422.54 | 2535.24 | 3169.05 | Largura da plat. (m) | 6
0
II |  | - DESMATAMENTO E LIMPEZA: |  |  |  |  | 27000 | 33750 | BSTC 60 | 81 | 18
| 73859/001 | 2.1 | - Limpeza e remoção de camada vegetal | m² | 180000 | 0.15 | 27000 | 33750 | BSTC 80
[9 empty] | BDTC 100 | 11 | 2
0
III |  | - TERRAPLENAGEM: |  |  |  |  | 261090 | 326362.5 | OAE
| 74154/001 | 3.1 | - Esc., carga, transporte de material de 1a. Categoria. (50 m < DMT ≤ 200 m) | m3 | 27000 | 4.82 | 130140 | 162675 | Pontilhão | 0
| 74153/001 | 3.2 | - Espalhamento de material de 1ª categoria (largura de 6,00 m) | m2 | 270000 | 0.23 | 62100 | 77625
| 72961 | 3.3 | Regularização e compactação de subleito | m3 | 27000 | 1.25 | 33750 | 42187.5
| 41879 | 3.4 | - Conformação de plataforma (largura de 6,00 m) | m² | 270000 | 0.13 | 35100 | 43875
IV |  | - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS: |  |  |  |  | 116263.99 | 145329.9875
| 92212 | 4.1 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico | m | 14 | 139.97 | 1959.58 | 2449.475 | 270000
| 92214 | 4.2 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico | m | 21 | 209.2 | 4393.2 | 5491.5
| 92216 | 4.3 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico | m | 21 | 282.49 | 5932.29 | 7415.3625 | 564.98
| 92216 | 4.4 | - Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico | m | 28 | 564.98 | 15819.44 | 19774.3
| 73856/002 | 4.5 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico | un | 2 | 864.42 | 1728.84 | 2161.05
| 73856/003 | 4.6 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico | un | 6 | 1304.24 | 7825.44 | 9781.8
| 73856/004 | 4.7 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 1,00, em concreto ciclópico | un | 8 | 1849.9 | 14799.2 | 18499
| 73856/009 | 4.8 | - Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico | un | 8 | 2338.25 | 18706 | 23382.5
| Composição local | 4.10 | - Recuperação de ponte de madeira de lei, com fundação em estacas cravadas - substituir assoalho. | m | 82 | 550 | 45100 | 56375
V |  | - REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 10,00 cm): |  |  |  |  | 498825 | 623531.25
| 74151/001 | 5.1 | - Escavação e carga de material de revestimento (Inclusive indenização de jazida) | m3 | 27000 | 3.43 | 92610 | 115762.5
| 95296 | 5.2 | - Transporte de material de revestimento - DMT = 5,00 km | m3.km | 168750 | 1.38 | 232875 | 291093.75
| 74153/001 | 5.3 | - Espalhamento de material de revestimento (largura de 6,00 m) | m² | 270000 | 0.23 | 62100 | 77625
| 41722 | 5.4 | - Compactação de material de revestimento | m3 | 27000 | 4.12 | 111240 | 139050
[6 empty] | Total (R$) | 935658.55 | 1169573.1875
[6 empty] | R$ / km | 20792.4122 | 25990.5153
Jazida de 100 x 100 a cada 10 km de trecho

## MEMORIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [5 empty] | Data: 03/05/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | TOTAL
1.1 | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: | -
1.1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO EM CHAPA DE MADEIRA | M² | 6 | 4 |  | 24
1.1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (2,00x3,00) | M² | 3 | 2 |  | 6
1.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA: | -
1.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES SECUDÁRIAS (LIMPEZA DE 2 m EM CADA MARGEM) | M² | 62260 | 6 |  | 373560
1.3 | TERRAPLANAGEM:
1.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). | M³ | 62260 | 8 | 0.2 | 99616
1.3.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. (LARGURA DE 7M) | M² | 62260 | 8 | 0 | 498080
1.3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.(LARGURA DE 7m) | M² | 62260 | 8 | 0 | 498080
1.4 | ELEVAÇÃO DE ATERRO: 4.550 M
1.4.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M³ | 4500 | 11 | 1 | 49500
1.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18m³ - DMT = 2,0 km | TxKM | 4500 | 11 | 1 | 123750
1.4.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M² | 4500 | 11 | 1 | 49500
1.5 | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS | -
1.5.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 144 | 1 |  | 144
1.5.2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND | 20 | 1 |  | 20
1.5.3 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UND | 2 | 1 |  | 2
1.5.4 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, COM FUNDAÇÃO EM ESTACA CRAVADA. | ML | 0 | 0 |  | 0
1.6 | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) | -
1.6.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). | M³ | 62260 | 7 | 0.1 | 43582
1.6.2 | Transporte com caminhao basculante de 18m³-DMT= 5,0km (D35*E35*(F35)*1,25*5) | M³/KM | 62260 | 7 | 0.1 | 272387.5
1.6.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. (LARGURA DE 6M) | M² | 62260 | 7 | 0 | 435820
1.6.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M² | 62260 | 7 | 0 | 435820

## CRONOGRAMA
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 62,26 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS | [11 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REFERENCIAS: |  | CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO DETALHADO
SINAPI-04/2022 SEDOP FEV/2022 | [11 empty] | Data: 03/05/2022
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALÔR UNITÁRIO C/ BDI | CONTRATO p/ 04 MÊSES | 30 Dias | 60 | 90 |  | 120 | TOTAL PARCIAL
1.0 |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO PIMENTAL
1.1 |  | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.1.1 | SINAPI 93207 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO EM CHAPA DE MADEIRA | M² | 24 | 1446.84 | 100% | 100% | - | - | - |  | 100%
[6 empty] | 34724.16 | 34724.16 | - | - | - |  | 34724.16
1.1.2 | SEDOP O11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (2,00x3,00) | M² | 6 | 228.97 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 1373.82 | 1373.82 |  |  |  |  | 1373.82
1.2 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA: | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.2.1 | SINAPI 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES | M² | 373560 | 0.45 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 168102 | 84051 | 84051 | 0 | 0 |  | 168102
1.3 |  | TERRAPLANAGEM:
1.3.1 | SINAPI 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M³ | 99616 | 5.2 | 100% | 35% | 35% | 30% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 518003.2 | 181301.12 | 181301.12 | 155400.96 | 0 |  | 518003.2
1.3.2 | SINAPI 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 7M) | M² | 498080 | 0.14 | 100% | 35% | 35% | 30% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 69731.2 | 24405.92 | 24405.92 | 20919.36 | 0 |  | 69731.2
1.3.2 | SINAPI 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 498080 | 2.84 | 100% | 35% | 35% | 30% |  |  | 100%
[6 empty] | 1414547.2 | 495091.52 | 495091.52 | 424364.16 |  |  | 1414547.2
1.4 |  | ELEVAÇÃO DE ATERRO: 4.500 M
1.4.1 | SINAPI 101132 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M³ | 49500 | 21.13 | 100% |  | 40% | 30% |  | 30% | 100%
[6 empty] | 1045935 |  | 418374 | 313780.5 |  | 313780.5 | 1045935
1.4.2 | SINAPI 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18m³ - DMT = 2,0 km | TxKM | 123750 | 7.08 | 100% |  | 40% | 30% |  | 30% | 100%
[6 empty] | 876150 |  | 350460 | 262845 |  | 262845 | 876150
1.4.3 | SINAPI 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M² | 49500 | 1.39 | 100% |  | 40% | 30% |  | 30% | 100%
[6 empty] | 68805 |  | 27522 | 20641.5 |  | 20641.5 | 68805
1.5 |  | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
1.5.1 | SINAPI 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 144 | 687.37 | 100% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 98981.28 | 49490.64 | 49490.64 |  |  |  | 98981.28
1.5.2 |  |  | UND | 20 | 0 | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3 | SINAPI 102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND | 20 | 6916.01 | 100% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 138320.2 | 69160.1 | 69160.1 |  |  |  | 138320.2
1.5.4 | SINAPI 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UND | 2 | 8371.2 | 100% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 16742.4 | 8371.2 | 8371.2 |  |  |  | 16742.4
1.6 |  | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) | - | - | - | - | - |  |  |  |  | -
1.6.1 | SINAPI 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M³ | 43582 | 4.36 | 100% | 17% | 18% | 35% | 0% | 30% | 100%
[6 empty] | 190017.52 | 32302.9784 | 34203.1536 | 66506.132 | 0 | 57005.256 | 190017.52
1.6.2 | SINAPI 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18m³ - DMT = 5,0 km | M³/KM | 272387.5 | 7.08 | 100% | 17% | 18% | 35% | 0% | 30% | 100%
[6 empty] | 1928503.5 | 327845.595 | 347130.63 | 674976.225 | 0 | 578551.05 | 1928503.5
1.6.3 | SINAPI 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M² | 435820 | 0.14 | 100% | 17% | 18% | 35% | 0% | 30% | 100%
[6 empty] | 61014.8 | 10372.516 | 10982.664 | 21355.18 | 0 | 18304.44 | 61014.8
1.6.4 | SINAPI 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M² | 435820 | 1.39 | 100% | 17% | 18% | 35% | 0% | 30%
[6 empty] | 605789.8 | 102984.266 | 109042.164 | 212026.43 | 0 | 181736.94 | 605789.8
TOTAL SIMPLES R$ | [5 empty] | 7236741.08 | 1421474.8354 | 2209586.1116 | 2172815.447 | 0 | 1432864.686 | 7236741.08
TOTAL ACUMULADO R$ | [5 empty] | - | 1421474.8354 | 3631060.947 | 5803876.394 |  | 7236741.08 | -
Percentual Simples % | [5 empty] | - | 19.64% | 30.53% | 30.02% |  | 19.8% | -
Percentual Acumulado % | [5 empty] | - | 19.64% | 50.18% | 80.2% |  | 100% | -
Itaituba - Pa, 03 de maio de 2022
JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JR Engenheiro Civil - CREA nº 15152573 98 - PA

## PLANILHA DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 62,26 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA - PARÁ | [6 empty] | PLANILHA DE QNT E CUSTOS
REFERENCIAS: |  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  | BDI 29,90%
SINAPI-15/04/22 SEDOP - FEV/22 | [6 empty] | Data: 03/05/2022
ITEM | REF: | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VLR SEM BDI | VLR COM BDI | TOTAL
1.0 | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA De BARREIRAS - UTM Inicial 607974E, 9530432S - Final 645442E, 9547760S. |  |  | TABELA SINAPI/PA - 04/2022 COM DESONERAÇÃO - SEDOP FEVEREIRO/2022
1.1 |  | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: | - | - | - |  | 36097.98
1.1.1 | SINAPI 93207 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO EM CHAPA DE MADEIRA | M² | 24 | 1113.81 | 1446.84 | 34724.16
1.1.2 | SEDOP O11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (2,00x3,00) | M² | 6 | 176.27 | 228.97 | 1373.82
1.2 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA: | - |  | - |  | 168102
1.2.1 | SINAPI 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES | M² | 373560 | 0.35 | 0.45 | 168102
1.3 |  | TERRAPLANAGEM: |  |  |  |  | 2002281.6
1.3.1 | SINAPI 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M³ | 99616 | 4 | 5.2 | 518003.2
1.3.2 | SINAPI 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 7M) | M² | 498080 | 0.11 | 0.14 | 69731.2
1.3.3 | SINAPI 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 498080 | 2.19 | 2.84 | 1414547.2
1.4 |  | ELEVAÇÃO DE ATERRO: 4.500 M |  |  |  |  | 1990890
1.4.1 | SINAPI 101132 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M³ | 49500 | 16.27 | 21.13 | 1045935
1.4.2 | SINAPI 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18m³ - DMT = 2,0 km | TxKM | 123750 | 5.45 | 7.08 | 876150
1.4.3 | SINAPI 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M² | 49500 | 1.07 | 1.39 | 68805
1.5 |  | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS | - |  | - |  | 254043.88
1.5.1 | SINAPI 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 144 | 529.15 | 687.37 | 98981.28
1.5.2 |  |  | M | 20 |  |  | 0
1.5.3 |  |  | UND | 20 |  |  | 0
1.5.2 | SINAPI 102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND | 20 | 5324.1 | 6916.01 | 138320.2
1.5.3 | SINAPI 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UND | 2 | 6444.34 | 8371.2 | 16742.4
1.6 |  | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) | - |  | - |  | 2785325.62
1.6.1 | SINAPI 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M³ | 43582 | 3.36 | 4.36 | 190017.52
1.6.2 | SINAPI 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18m³ - DMT = 5,0 km | M³/KM | 272387.5 | 5.45 | 7.08 | 1928503.5
1.6.3 | SINAPI 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M² | 435820 | 0.11 | 0.14 | 61014.8
1.6.4 | SINAPI 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M² | 435820 | 1.07 | 1.39 | 605789.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7236741.08
|  |  |  | CUSTO / KM |  |  | 116234.1966
Itaituba - Pa, 03 de maio de 2022
JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JR Engenheiro Civil - CREA nº 15152573 98 - PA

## COMP CUSTO UNIT
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ |  |  |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: | 2022-05-03
OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 62,26 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 7236741.08
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS |  |  |  | TABELA SINAPI/PA - 04/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP FEVEREIRO/2022
1.1.1 93207 -Instalação do canteiro em chapa de madeira - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | SINAPI | CJ | 0,0578000 | 62,94 | 3,63
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | SINAPI | CJ | 0,0385000 | 70,47 | 2,71
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | SINAPI | UN | 0,0193000 | 194,68 | 3,75
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 0,0193000 | 188,26 | 3,63
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | SINAPI | M2 | 0,9938000 | 98,51 | 97,89
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 406,61 | 15,65
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 0,0193000 | 352,19 | 6,79
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 210,60 | 8,10
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0,0385000 | 26,73 | 1,02
87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0,2047000 | 7,81 | 1,59
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 4,4976000 | 13,48 | 60,62
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  | 0,0806000 | 57,97 | 4,67
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 0,2047000 | 39,57 | 8,09
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 0,0385000 | 34,13 | 1,31
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,1388000 | 17,42 | 2,41
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0,1253000 | 26,47 | 3,31
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0,1472000 | 51,20 | 7,53
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0,0771000 | 9,39 | 0,72
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 6,56 | 0,37
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0193000 | 10,19 | 0,19
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 38,06 | 2,19
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 19,23 | 1,11
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 39,39 | 1,51
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0,0964000 | 122,09 | 11,76
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0,1002000 | 10,47 | 1,04
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0,1002000 | 11,05 | 1,10
90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 0,0385000 | 310,26 | 11,94
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 333,85 | 19,29
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0,5300000 | 2,52 | 1,33
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SINAPI | M | 1,7344000 | 1,28 | 2,22
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 0,0324000 | 459,33 | 14,88
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 0,5300000 | 9,70 | 5,14
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1,7344000 | 10,60 | 18,38
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0,1927000 | 11,48 | 2,21
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,4165000 | 2,84 | 4,02
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 3,4689000 | 4,19 | 14,53
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2,0235000 | 6,95 | 14,06
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0,1734000 | 10,37 | 1,79
91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,0578000 | 8,36 | 0,48
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,0771000 | 24,20 | 1,86
92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,1542000 | 38,90 | 5,99
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0,1349000 | 40,41 | 5,45
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 1,3621000 | 18,77 | 25,56
92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 0,1927000 | 17,56 | 3,38
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M | 0,0233000 | 67,60 | 1,57
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M3 | 1,3621000 | 71,91 | 97,94
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0,0289000 | 787,19 | 22,74
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 0,0054000 | 17,35 | 0,09
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 1,3559000 | 28,94 | 39,23
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | M2 | 0,2891000 | 23,27 | 6,72
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 0,1349000 | 16,07 | 2,16
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 90,28 | 3,47
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | UN | 0,0060000 | 40,99 | 0,24
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | M3 | 0,1156000 | 217,21 | 25,10
97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 0,0771000 | 189,07 | 14,57
97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 22,57 | 0,86
97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 24,65 | 0,94
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 0,0385000 | 163,31 | 6,28
97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 0,0193000 | 415,94 | 8,02
98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 0,6167000 | 8,90 | 5,48
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M | 0,2979000 | 129,71 | 38,64
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,3429000 | 132,32 | 45,37
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,1581000 | 114,53 | 18,10
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,1820000 | 116,39 | 21,18
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,4654000 | 154,51 | 71,90
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,3629000 | 195,85 | 71,07
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,2470000 | 133,35 | 32,93
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0,1926000 | 165,42 | 31,85
100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 0,0193000 | 37,84 | 0,73
100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 0,0964000 | 1.051,56 | 101,37
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 0,0239000 | 817,35 | 19,53
101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M3 | 0,0193000 | 413,60 | 7,98
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 0,1734000 | 26,16 | 4,53
103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | UN | 0,1023000 | 78,46 | 8,02
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1113.81
1.1.2 11340 SEDOP - Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00) - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0.41 | 152 | 62.32
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 97 | 97
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 16.83 | 1.683
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 21.1 | 8.44
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.07 | 6.828
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 176.271
1.2.1 98525 - Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0030000 | 17,09 | 0.05
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0030000 | 17,44 | 0.05
89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0024000 | 60.25 | 0.14
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0006000 | 189.4 | 0.11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 0.35
1.3.1 101121 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0092000 | 267.06 | 2.45
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0157000 | 72.13 | 1.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0249000 | 17,09 | 0.42
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 4
1.3.2 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0001000 | 255.92 | 0.02
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0010000 | 82,94 | 0.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0010000 | 17,09 | 0.01
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 0.11
1.3.3 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0010000 | 304.82 | 0.3
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0070000 | 50.57 | 0.35
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0001000 | 255.92 | 0.02
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0080000 | 82,94 | 0.66
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHP | 0,0020000 | 199.79 | 0.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0080000 | 17,09 | 0.13
93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHI | 0,0060000 | 56.87 | 0.34
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2.19
1.4.1 101132 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0055000 | 688,69 | 3.78
5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0094000 | 193,83 | 1.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0149000 | 17,09 | 0.25
100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 1,3000000 | 8,02 | 10.42
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 16.27
1.5.1 92216 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.167 | 214.68 | 35.8516
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.352 | 79.64 | 28.0333
7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | SINAPI | M | 1,0300000 | 391.02 | 402.7506
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.787 | 21.13 | 16.62
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.574 | 17.09 | 26.89
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.028 | 679.05 | 19.0134
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 529.1588
1.5.2. 102740 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0,3895000 | 579.1 | 225.55
102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 12,7913000 | 90.05 | 1151.85
102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 100,8619000 | 13.53 | 1364.66
102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 5,7876000 | 12.68 | 73.38
102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 16,5739000 | 11.32 | 187.61
102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 40,8372000 | 9.54 | 389.58
102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 17,8821000 | 12.6 | 225.31
102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | SINAPI | M3 | 2,5125000 | 679.07 | 1706.16
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5324.1
1.5.3 - 102744 - BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0,6355000 | 579.1 | 368.01
102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 14,7615000 | 90.05 | 1329.27
102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 109,3510000 | 15.53 | 1479.51
102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 11,0769000 | 12.68 | 140.45
102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 14,7526000 | 11.32 | 166.99
102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 55,1837000 | 9.54 | 526.45
102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 29,5086000 | 12.6 | 371.8
102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | SINAPI | M3 | 3,0363000 | 679.07 | 2061.86
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 6444.34
1.6.1 101118 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0251000 | 17,09 | 0.42
88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0,0093000 | 221.47 | 1.96
88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0,0158000 | 62.18 | 0.98
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3.36
1.6.2 100940 - Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 3,0 km - m³/km
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0,0139000 | 362.21 | 5.03
89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0,0060000 | 70 | 0.42
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.45
1.6.4 100577 - Regularização e compactaçao de solo - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0010000 | 304,82 | 0.3
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0020000 | 50,57 | 0.1
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0001000 | 255,92 | 0.02
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0030000 | 82,94 | 0.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0030000 | 17,09 | 0.05
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0,0010000 | 216,26 | 0.21
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0,0020000 | 79,38 | 0.15
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1.07

## COMP. do BDI
OBRA: | RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 62,26 KM DE ESTRADA
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: | Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: | PERIMETRO ENTRE SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE BARREIRAS
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4% | 3.43% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG | 0.75% | 0.28% | 0.75%
RISCO |  | R | 0.97% | 1% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% | 0.94% | 1.17%
LUCRO |  | L | 6.11% | 6.74% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.63% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.13%
BDI |  |  | 29.9% | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1
_________________________________ José Alcir Oliveira da Silva Júnior Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa, 03 de Maio de 2022