## ORÇAMENTO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: 20/04/2022 |  |  | BDI: 29,90%
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE |  |  | TABELA SINAPI/PA - 14/03/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP FEVEREIRO/2022 |  |  | VALOR:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO KM 180, ITAITUBA-PA | [5 empty] | 191890.37 |  | 191890.37
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1955.81
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP 11340 | m² | 6 | 176.27 | 228.97 | 1373.82
1.2 | Limpeza do terreno | SEDOP 10008 | m² | 96 | 2.05 | 2.66 | 255.36
1.3 | Locação da obra a trena | SEDOP 10009 | m² | 51.6 | 4.87 | 6.33 | 326.63
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 1264.5
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP 30010 | m³ | 4.88 | 51.21 | 66.52 | 324.62 | 25.67% | estamos pagando 27,21% incluindo o anterior
2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | SEDOP 30011 | m³ | 6.84 | 105.78 | 137.41 | 939.88 | 74.33% | estamos pagando 10,40%
3.0 | ESTRUTURAL | [5 empty] | 12375.15
3.1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 5598.9
3.1.1 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | SEDOP 40283 | m³ | 0.32 | 2907.14 | 3776.37 | 1208.44 | 21.58%
3.1.2 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | SEDOP 40284 | m³ | 1.26 | 2682.44 | 3484.49 | 4390.46 | 78.42%
3.2 | ESTRUTURA | [5 empty] | 6776.25
3.2.1 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | SEDOP 50729 | m³ | 1.54 | 3206.74 | 4165.56 | 6414.96
3.2.2 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP 050258 | m³ | 0.386 | 720.54 | 935.98 | 361.29
4 | ALVENARIA |  | M2 |  |  |  | 35400.29
4.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP 60046 | m² | 136.1 | 67.85 | 88.14 | 11995.85
4.2 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP 60045 | m² | 19.53 | 89.23 | 115.91 | 2263.72
4.3 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP 110143 | m² | 272.2 | 10.83 | 14.07 | 3829.85
4.4 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP 110763 | m² | 272.2 | 43.99 | 57.14 | 15553.51
4.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI 87273 | m² | 21.46 | 63.04 | 81.89 | 1757.36
5 | PINTURA | [5 empty] | 11861.29
5.1 | PVA interna c/ massa acrilica e selador | SEDOP 150730 | M2 | 250.74 | 35.21 | 45.74 | 11468.85
5.2 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | SEDOP 150377 | M2 | 12.18 | 24.8 | 32.22 | 392.44
6 | COBERTURA | [5 empty] | 16533.47
6.1 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | SEDOP 70054 | M2 | 88.12 | 58.54 | 76.04 | 6700.64
6.2 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | SEDOP 070047 | M2 | 88.12 | 77.71 | 100.95 | 8895.71
6.3 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | SEDOP 070029 | M3 | 10.8 | 66.8 | 86.77 | 937.12
7 | PISO | [5 empty] | 12845.02
7.1 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | SEDOP 130112 | M2 | 74.02 | 63.89 | 82.99 | 6142.92
7.2 | Camada regularizadora no traço 1:4 | SEDOP 130110 | M2 | 74.02 | 35.53 | 46.15 | 3416.02
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI 87251 | M2 | 45.64 | 55.43 | 72 | 3286.08
8 | FORRO |  | M2 |  |  |  | 5600.49
8.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | SEDOP 140348 | M2 | 45.64 | 52.08 | 67.65 | 3087.55
8.2 | Forro em lambri de PVC | SEDOP 141336 | M2 | 45.64 | 42.39 | 55.06 | 2512.94
9 | ESQUADRIA | [5 empty] | 11502.33
9.1 | Porta em madeira lambrizada | SEDOP 090641 | M2 | 12.18 | 358.37 | 465.52 | 5670.03
9.2 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | SEDOP 91511 | M2 | 6.87 | 597.1 | 775.63 | 5328.58
9.3 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | SEDOP 120734 | M2 | 0.74 | 524.02 | 680.7 | 503.72
10 | HIDROSSANITÁRIA | [5 empty] | 15977.46
10.1 | ESGOTO | [5 empty] | 6220.16
10.1.1 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | SEDOP 180102 | M | 6 | 36.9 | 47.93 | 287.58
10.1.2 | Tubo em PVC - 75mm (LS) | SEDOP 180103 | M | 6 | 30.32 | 39.39 | 236.34
10.1.3 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | SEDOP 180104 | M | 24 | 21.52 | 27.95 | 670.8
10.1.4 | Joelho 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | SEDOP 180473 | UND | 2 | 18.48 | 24.01 | 48.02
10.1.5 | Joelho 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | SEDOP 180472 | UND | 7 | 16.19 | 21.03 | 147.21
10.1.6 | Tê em PVC - JS - 50x50mm-LS | SEDOP 180476 | UND | 1 | 21.74 | 28.24 | 28.24
10.1.7 | Redução PVC 75mm x 50mm - LS | SEDOP 180255 | UND | 1 | 25.76 | 33.46 | 33.46
10.1.8 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SEDOP 180093 | UND | 1 | 30.39 | 39.48 | 39.48
10.1.9 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89811 | UND | 1 | 32.85 | 42.67 | 42.67
10.1.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89803 | UND | 4 | 14.48 | 18.81 | 75.24
10.1.11 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | SEDOP 180243 | UND | 2 | 17.69 | 22.98 | 45.96
10.1.12 | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | SEDOP 180679 | UND | 2 | 391.11 | 508.05 | 1016.1
10.1.13 | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | SEDOP 180350 | UND | 1 | 1310.74 | 1702.65 | 1702.65
10.1.14 | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | SEDOP 180349 | UND | 1 | 1421.41 | 1846.41 | 1846.41
10.2 | AGUA FRIA | [5 empty] | 5180.53
10.2.1 | Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) | SEDOP 180239 | und | 1 | 11.58 | 15.04 | 15.04
10.2.2 | Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) | SEDOP 180237 | und | 2 | 18.1 | 23.51 | 47.02
10.2.3 | Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) | SEDOP 180236 | und | 1 | 29.87 | 38.8 | 38.8
10.2.4 | Bucha de redução JS 25x20mm (LH) | SEDOP 181513 | und | 6 | 5.15 | 6.69 | 40.14
10.2.5 | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | SEDOP 180230 | und | 4 | 6.15 | 7.99 | 31.96
10.2.6 | Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH) | SEDOP 180231 | und | 1 | 9.69 | 12.59 | 12.59
10.2.7 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89365 | und | 1 | 9.81 | 12.74 | 12.74
10.2.8 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89364 | und | 7 | 10.75 | 13.96 | 97.72
10.2.9 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89369 | und | 2 | 17.36 | 22.55 | 45.1
10.2.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI 89503 | und | 2 | 26.68 | 34.66 | 69.32
10.2.11 | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | SEDOP 180221 | und | 7 | 13.41 | 17.42 | 121.94
10.2.12 | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | SEDOP 180446 | und | 1 | 133.89 | 173.92 | 173.92
10.2.13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI 94490 | und | 1 | 33 | 42.87 | 42.87
10.2.14 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI 94492 | und | 1 | 46.38 | 60.25 | 60.25
10.2.15 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | SEDOP 180434 | und | 5 | 8.51 | 11.05 | 55.25
10.2.16 | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | SEDOP 180435 | und | 6 | 11.88 | 15.43 | 92.58
10.2.17 | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SEDOP 180108 | m | 7 | 11.99 | 15.58 | 109.06
10.2.18 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SEDOP 180107 | m | 18 | 14.1 | 18.32 | 329.76
10.2.19 | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SEDOP 180106 | m | 18 | 22.35 | 29.03 | 522.54
10.2.20 | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SEDOP 180423 | m | 6 | 34.37 | 44.65 | 267.9
10.2.21 | Reservatório em polietileno de 500 L | SEDOP 180460 | und | 1 | 2304.87 | 2994.03 | 2994.03
10.3 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 4576.77
10.3.1 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | SEDOP 190609 | und | 1 | 580.23 | 753.72 | 753.72
10.3.2 | Chuveiro em PVC | SEDOP 190218 | und | 1 | 32.44 | 42.14 | 42.14
10.3.3 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | SEDOP 190232 | und | 4 | 545.52 | 708.63 | 2834.52
10.3.4 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | SEDOP 190238 | und | 1 | 728.55 | 946.39 | 946.39
11 | ELÉTRICA | [5 empty] | 10486.91
11.1 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | SEDOP 170632 | M | 3 | 15.49 | 20.12 | 60.36
11.2 | Eletroduto PVC de 1" | SEDOP 170078 | M | 122.67 | 11.94 | 15.51 | 1902.61
11.3 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | SEDOP 171267 | UND | 1 | 18.8 | 24.42 | 24.42
11.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91924 | M | 171.36 | 2.83 | 3.68 | 630.6
11.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91926 | M | 148.2 | 4.17 | 5.42 | 803.24
11.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91928 | M | 104.69 | 6.92 | 8.99 | 941.16
11.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91927 | M | 7.19 | 5.62 | 7.3 | 52.49
11.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 93653 | UND | 5 | 11.25 | 14.61 | 73.05
11.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 93666 | UND | 5 | 69.12 | 89.79 | 448.95
11.10 | Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P | SEDOP 171468 | UND | 5 | 120.55 | 156.59 | 782.95
11.11 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | SEDOP 170339 | UND | 8 | 25.17 | 32.7 | 261.6
11.12 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | SEDOP 171523 | UND | 3 | 24.78 | 32.19 | 96.57
11.13 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | SEDOP 171522 | UND | 6 | 28.39 | 36.88 | 221.28
11.14 | Conjunto Airstop de embutir completo | SEDOP 231215 | UND | 4 | 94.64 | 122.94 | 491.76
11.15 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | SEDOP 170337 | UND | 2 | 28.09 | 36.49 | 72.98
11.16 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | SEDOP 170332 | UND | 6 | 15.85 | 20.59 | 123.54
11.17 | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | SEDOP 170338 | UND | 1 | 40.44 | 52.53 | 52.53
11.18 | Luminária abalux - embutir(2x20W) - completa | SEDOP 171013 | UND | 2 | 124.76 | 162.06 | 324.12
11.19 | Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa | SEDOP 171015 | UND | 7 | 139.26 | 180.9 | 1266.3
11.20 | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | SEDOP 170983 | UND | 2 | 130.57 | 169.61 | 339.22
11.21 | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V | SEDOP 170999 | UND | 2 | 17.54 | 22.78 | 45.56
11.22 | Caixa plástica octogonal | SEDOP 171417 | UND | 11 | 5.5 | 7.14 | 78.54
11.23 | Caixa plástica 4"x2" | SEDOP 170881 | UND | 31 | 3.07 | 3.99 | 123.69
11.24 | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | SEDOP 170321 | UND | 1 | 395.13 | 513.27 | 513.27
11.25 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | SEDOP 170073 | UND | 1 | 582.08 | 756.12 | 756.12
12 | Muro | [5 empty] | 56087.65
12.1 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) | SEDOP 260651 | M | 80 | 344.81 | 447.91 | 35832.8
12.2 | CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m | SEDOP 261526 | M | 80 | 157.4 | 204.46 | 16356.8
12.3 | PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) | SEDOP 90822 | M² | 7.5 | 400.11 | 519.74 | 3898.05
TOTAL | [6 empty] | 191890.37
7.5
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA
Itaituba - Pa 20 de ABRIL de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## CUSTO UNITARIO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: | 2022-04-20
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 191890.37
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO KM 180, ITAITUBA-PA |  |  | BDI (29,90%) | TABELA SINAPI/PA - 16/03/2022 COM DESONERAÇÃO SEDOP FEVEREIRO/2022
1.1 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1,0000000 | 87.5 | 87.5
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 145 | 59.45
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 9.55 | 0.96
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.94 | 7.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 14.36 | 5.74
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 176.27
1.2 10008 - Limpeza do terreno - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.12 | 14.36 | 2.05
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2.05
1.3 10009 - Locação da obra a trena - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.003 | 8.38 | 0.03
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.002 | 8.5 | 0.02
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0.01 | 145 | 1.45
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | DZ | 0.01 | 70 | 0.7
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | Rl | 0.01 | 7.98 | 0.08
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.07 | 17.94 | 1.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 14.36 | 0.72
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 4.87
2.1 30010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 14.36 | 51.21
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 51.21
2.2 30011 - Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | HP | 0.3 | 11.06 | 3.32
J00001 | Aterro arenoso | SEDOP | M3 | 1.25 | 38 | 47.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 14.36 | 43.08
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 105.78
3.1.1 40283 - Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) - M³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 84.76 | 1017.12
50037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 4.31 | 51.72
50038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 60 | 8.5 | 510
50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 610.84 | 610.84
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2907.14
3.1.2 40284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração - M³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 84.76 | 1017.12
50037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 4.31 | 51.72
50038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 45 | 8.5 | 382.5
50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 610.84 | 610.84
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2682.44
3.2.1 50729 - Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca - M³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 84.76 | 1017.12
50037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 4.31 | 51.72
50038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 8.5 | 680
50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 1 | 610.84 | 610.84
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3206.74
3.2.2 50258 - Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) - M³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.84 | 52.58 | 44.17
M00008 | Betoneira eletrica - 320l | SEDOP | H | 0.72 | 4.07 | 2.93
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 6.75 | 34.5 | 232.88
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.89 | 112.5 | 100.13
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 18.03 | 90.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 14.36 | 114.88
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1.5 | 17.13 | 25.7
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 720.54
4.1 60046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | UNID | 34 | 0.7 | 23.8
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.02 | 339.61 | 6.79
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 18.03 | 18.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 14.36 | 7.18
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 67.85
4.2 60045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo -M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | UNID | 50 | 0.7 | 35
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.03 | 339.61 | 10.19
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 18.03 | 21.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 14.36 | 8.62
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 89.23
4.3 110143 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M3 | 0.003 | 529.19 | 1.59
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 18.03 | 4.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 14.36 | 3.3
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 10.83
4.4 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 339.61 | 8.49
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 14.38 | 12.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 18.03 | 15.69
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 43.99
4.5 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1,0800000 | 34,90 | 37.69
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6,1400000 | 0,70 | 4.29
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,2200000 | 4,11 | 0.9
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,6600000 | 21,23 | 14.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 17,09 | 6.15
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 63.04
5.1 150730 - PVA interna c/ massa acrilica e selador - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UM | 0.65 | 0.75 | 0.49
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | GL | 0.07 | 38.5 | 2.7
P00002 | Tinta latex interior | SEDOP | GL | 0.05 | 45.2 | 2.26
P00008 | Liquido selador p/ parede | SEDOP | GL | 0.03 | 32 | 0.96
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 19.14 | 13.4
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.55 | 14.36 | 7.9
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 35.21
5.2 150377 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.04 | 85 | 3.4
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 46.08 | 0.46
P00014 | Lixa para madeira | SEDOP | UNID | 0.4 | 1 | 0.4
P0030 | Liquido selador p/madeira | SEDOP | GL | 0.04 | 103 | 4.12
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 19.14 | 7.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 14.36 | 5.03
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 24.8
6.1 - 70054 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. Serrada - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.07 | 8.34 | 0.58
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | DZ | 0.051 | 144 | 7.34
D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. Forte | SEDOP | DZ | 0.03 | 340 | 10.2
D00006 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. | SEDOP | UNID | 0.009 | 102 | 0.92
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1.05 | 14.7 | 15.44
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.05 | 17.94 | 18.84
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 58.54
6.2 70047 - Cobertura - Telha de fibrocimento e=6mm - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | SEDOP | UNID | 1.4 | 0.49 | 0.69
D00209 | Gancho chato p/ telha fibrocimento | SEDOP | UNID | 1.4 | 1.89 | 2.65
D00429 | Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=6mm | SEDOP | UNID | 0.83 | 28 | 23.24
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | SEDOP | UNID | 1.4 | 1.16 | 1.62
D00002 | Massa de vedação | SEDOP | KG | 0.01 | 12.3 | 0.12
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 14.36 | 7.18
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.88 | 8.94
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 77.71
6.3 70029 - Cumeeira em fibrocimento e=6mm - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | SEDOP | UNID | 1 | 0.49 | 0.49
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | SEDOP | UNID | 1 | 1.16 | 1.16
D00176 | Cumeeira normal em fibrocimento 6mm | SEDOP | UNID | 1 | 58.92 | 58.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 14.36 | 2.15
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 17.88 | 2.68
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 66.8
7.1 130112 - Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00003 | CIMENTO | SEDOP | SC | 0.35 | 34.5 | 12.08
J00007 | SEIXO LAVADO | SEDOP | M3 | 0.05 | 112.5 | 5.63
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.04 | 52.58 | 2.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 18.03 | 18.03
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 14.36 | 14.36
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 63.89
7.2 130110 -Camada regularizadora no traço 1:4 - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00003 | CIMENTO | SEDOP | SC | 0.15 | 34.5 | 5.18
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.037 | 52.58 | 1.95
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 18.03 | 10.82
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 14.36 | 11.49
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 35.53
7.3 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1,0600000 | 39.9 | 42.29
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6,1400000 | 0.7 | 4.29
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0,1900000 | 4.11 | 0.78
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2600000 | 21.23 | 5.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1500000 | 17.09 | 2.56
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 55.43
8.1 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.2 | 9.55 | 1.91
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | DZ | 0.1 | 144 | 14.4
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.9 | 14.7 | 13.23
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 17.94 | 16.15
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 52.08
8.2 141336 - Forro em lambri de PVC - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00024 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 1 | 16.2 | 16.2
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.3 | 14.7 | 4.41
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.94 | 5.38
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 42.39
9.1 90641 - Porta em madeira lambrizada - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00283 | Caixilho p/ esquadria madeira lambrizada | SEDOP | M2 | 0.68 | 190 | 129.2
D00282 | Porta em madeira lambrizada | SEDOP | M2 | 1 | 116.88 | 116.88
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1.2 | 14.7 | 17.64
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.9 | 17.94 | 69.97
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 18.03 | 5.41
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 358.37
9.2 91511 - Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00350 | Vidro temperado incolor e= 6mm | SEDOP | M2 | 1.05 | 270 | 283.5
D00473 | Ferragens para esquadria de correr | SEDOP | CJ | 1 | 107.21 | 107.21
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 2.8 | 14.38 | 40.26
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2.8 | 18.03 | 50.48
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 597.1
9.3 120734 - Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00345 | Argamassa AC-III | SEDOP | KG | 1 | 1.92 | 1.92
A00053 | Granito p/ soleira/peitoril e=2cm | SEDOP | M2 | 1 | 450 | 450
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 18.03 | 14.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 14.36 | 21.54
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 524.02
10.1.1 180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS) - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.01 | 37.25 | 0.37
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.18 | 5.92 | 1.07
H00001 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | SEDOP | M2 | 1.05 | 8.35 | 8.77
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.45 | 14.01 | 6.3
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.45 | 17.61 | 7.92
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 36.9
10.1.2 180103 - Tubo em PVC - 75mm (LS) - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.005 | 37.25 | 0.19
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.15 | 5.92 | 0.89
H00002 | Tubo em PVC - 75mm (LS) | SEDOP | M2 | 1.05 | 8.35 | 9.61
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.3 | 14.01 | 4.2
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.3 | 17.61 | 5.28
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 30.32
10.1.3 180104 - Tubo em PVC - 50mm (LS) - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.003 | 37.25 | 0.11
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.11 | 5.92 | 0.65
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | SEDOP | M2 | 1.05 | 8.35 | 6.07
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.2 | 14.01 | 2.8
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.2 | 17.61 | 3.52
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 21.52
10.1.4 180473 - Joelho 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0035 | 37.25 | 0.13
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.1 | 5.92 | 0.59
H00153 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | SEDOP | UND | 1 | 3.73 | 3.73
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.36 | 14.01 | 5.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.36 | 17.61 | 6.34
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 18.48
10.1.5 180472 - Joelho 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.002 | 37.25 | 0.07
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.061 | 5.92 | 0.36
H00105 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | SEDOP | UND | 1 | 5.5 | 5.5
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.28 | 14.01 | 3.92
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.28 | 17.61 | 4.93
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 16.19
10.1.6 180476 - Tê em PVC - JS - 50x50mm-LS - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00212 | Te curto em PVC - JS - 50x50mm (LS) | SEDOP | UND | 1 | 5.9 | 5.9
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.006 | 37.25 | 0.22
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.2 | 5.92 | 1.18
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.29 | 14.01 | 4.06
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.29 | 17.61 | 5.11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 21.74
10.1.7 180255 - Redução PVC 75mm x 50mm - LS - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.037 | 37.25 | 1.38
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 1 | 5.92 | 0.59
H00340 | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | SEDOP | UND | 1 | 5.5 | 5.5
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.36 | 14.01 | 5.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.36 | 17.61 | 6.34
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 25.76
10.1.8 180093 - Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H0008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SEDOP | UND | 1 | 10.99 | 10.99
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.11 | 14.01 | 1.54
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.11 | 17.61 | 1.94
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 30.39
10.1.9 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 3,40 | 3.4
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1,0000000 | 23,78 | 23.78
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | SINAPI | UN | 0,0460000 | 25,40 | 1.16
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1200000 | 16,99 | 2.03
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1200000 | 20,70 | 2.48
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 32.85
10.1.10 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 1,92 | 1.92
1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1,0000000 | 10,57 | 10.57
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | SINAPI | UN | 0,0200000 | 25,40 | 0.5
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0400000 | 16,99 | 0.67
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0400000 | 20,70 | 0.82
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 14.48
10.1.11 180243 - Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.022 | 37.25 | 0.82
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.061 | 5.92 | 0.36
h00328 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | SEDOP | UND | 1 | 5 | 5
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.28 | 14.01 | 3.92
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.28 | 17.61 | 4.93
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 17.69
10.1.12 180679 - Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.4 | 43.08 | 17.23
40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M3 | 0.032 | 511.61 | 16.37
50681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. Branca | SEDOP | M3 | 0.045 | 2327.87 | 104.75
60045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP | M2 | 1.3 | 75.45 | 98.09
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 1.39 | 9.04 | 12.57
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 1.39 | 36.69 | 51
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.25 | 40.45 | 10.11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 391.11
10.1.13 180350 - Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00062 | Sumidouro cap=10 pessoas | SEDOP | UND | 1 | 739.89 | 739.89
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 1.96 | 89.36 | 175.15
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 2.8 | 43.08 | 120.62
30254 | Reaterro compactado | SEDOP | M3 | 0.84 | 46.4 | 38.98
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 2.5 | 14.38 | 35.95
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2.5 | 18.03 | 45.08
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1310.74
10.1.14 180349 - Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00061 | Fossa septica cap= 10 pessoas | SEDOP | UND | 1 | 544.29 | 544.29
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 3.36 | 89.36 | 300.25
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 4.8 | 43.08 | 206.78
30254 | Reaterro compactado | SEDOP | M3 | 1.44 | 46.4 | 66.82
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 4 | 14.38 | 57.52
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 18.03 | 72.12
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1421.41
10.2.1 180239 - Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00367 | Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) | SEDOP | UND | 1 | 0.65 | 0.65
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.003 | 37.25 | 0.11
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.02 | 5.92 | 0.12
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.6 | 0.18 | 0.11
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.09 | 14.01 | 1.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.09 | 17.61 | 1.58
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 11.58
10.2.2 180237 - Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00365 | Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) | SEDOP | UND | 1 | 1.7 | 1.7
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0055 | 37.25 | 0.2
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.044 | 5.92 | 0.26
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 1 | 0.18 | 0.18
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.09 | 14.01 | 1.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.09 | 17.61 | 1.58
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 18.1
10.2.3 180236 - Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.011 | 37.25 | 0.41
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.094 | 5.92 | 0.56
H00364 | Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) | SEDOP | und | 1 | 4 | 4
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 1.57 | 0.18 | 0.28
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.14 | 14.01 | 1.96
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.14 | 17.61 | 2.47
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 29.87
10.2.4 181513 - Bucha de redução JS 25x20mm (LH) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.01 | 37.25 | 0.37
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.08 | 5.92 | 0.47
h00428 | Bucha de redução JS 25x20mm (LH) | SEDOP | und | 1 | 0.5 | 0.5
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.08 | 14.01 | 1.12
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.08 | 17.61 | 1.41
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.15
10.2.5 180230 - Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00358 | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | SEDOP | UND | 1 | 0.8 | 0.8
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.011 | 37.25 | 0.41
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.08 | 5.92 | 0.47
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.09 | 14.01 | 1.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.09 | 14.01 | 1.58
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 6.15
10.2.6 180231 - Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00359 | Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH) | SEDOP | UND | 1 | 1.9 | 1.9
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.02 | 37.25 | 0.75
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.12 | 5.92 | 0.71
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.14 | 14.01 | 1.96
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.14 | 17.61 | 2.47
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 9.69
10.2.7 89365 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0070000 | 61,55 | 0.43
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 3,12 | 3.12
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0080000 | 69,74 | 0.55
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0500000 | 1,59 | 0.07
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1500000 | 16,99 | 2.54
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1500000 | 20,70 | 3.1
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 9.81
10.2.8 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0070000 | 61,55 | 0.43
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 4,06 | 4.06
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0080000 | 69,74 | 0.55
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0500000 | 1,59 | 0.07
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1500000 | 16,99 | 2.54
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1500000 | 20,70 | 3.1
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 10.75
10.2.9 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 -UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0090000 | 61,55 | 0.55
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 9,22 | 9.22
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0110000 | 69,74 | 0.76
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0600000 | 1,59 | 0.09
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1790000 | 16,99 | 3.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1790000 | 20,70 | 3.7
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 17.36
10.2.10 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,0180000 | 61,55 | 1.1
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 19,96 | 19.96
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0220000 | 69,74 | 1.53
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0240000 | 1,59 | 0.03
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1080000 | 16,99 | 1.83
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1080000 | 20,70 | 2.23
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 26.68
10.2.11 180221- Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.002 | 37.25 | 0.07
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.07 | 5.92 | 0.41
H00349 | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | SEDOP | CHP | 1 | 3.79 | 3.79
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.18 | 14.01 | 2.52
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.18 | 17.61 | 3.17
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 13.41
10.2.12 180446 - Registro de pressao c/ canopla - 3/4" -und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.7 | 0.18 | 0.13
H00168 | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | SEDOP | UND | 1 | 48.49 | 48.49
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.54 | 14.01 | 7.57
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.54 | 17.61 | 9.51
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 133.89
10.2.13 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1,0000000 | 28,54 | 28.54
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0,0400000 | 20,09 | 0.8
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0095000 | 69,74 | 0.66
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0080000 | 1,59 | 0.01
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0795000 | 16,99 | 1.35
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0795000 | 20,70 | 1.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 33
10.2.14 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1,0000000 | 39,43 | 39.43
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0,0714000 | 20,09 | 1.43
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,0180000 | 69,74 | 1.25
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,0114000 | 1,59 | 0.01
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1133000 | 16,99 | 1.92
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1133000 | 20,70 | 2.34
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 46.38
10.2.15 180434 - Tê em PVC - JS - 25mm-LH - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.004 | 37.25 | 0.15
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.011 | 5.92 | 0.07
H00116 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | SEDOP | UND | 1 | 1.2 | 1.2
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.18 | 14.01 | 2.52
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.18 | 17.61 | 3.17
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 8.51
10.2.16 180435 - Tê em PVC - JS - 32mm-LH - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00117 | Tê em PVC - JS - 32mm | SEDOP | UND | 1 | 3.2 | 3.2
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.004 | 37.25 | 0.15
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.011 | 5.92 | 0.07
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.19 | 14.01 | 2.66
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.19 | 17.61 | 3.35
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 11.88
10.2.17 180108 - Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 37.25 | 0.01
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.005 | 5.92 | 0.03
H00007 | Tubo em PVC - JS - 20mm -LH | SEDOP | M | 1.01 | 2.25 | 2.27
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.27 | 14.01 | 3.78
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.15 | 17.61 | 2.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 11.99
10.2.18 180107 - Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 37.25 | 0.01
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.007 | 5.92 | 0.04
H00006 | Tubo em PVC - JS - 25mm -LH | SEDOP | M | 1.01 | 2.48 | 2.5
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.3 | 14.01 | 4.2
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.18 | 17.61 | 3.17
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 14.1
10.2.19 180106 - Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 37.25 | 0.01
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.009 | 5.92 | 0.05
H00005 | Tubo em PVC - JS - 32mm -LH | SEDOP | M | 1.01 | 6.5 | 6.57
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.42 | 14.01 | 5.88
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.22 | 17.61 | 3.87
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 22.35
10.2.20 180423 - Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00157 | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) | SEDOP | M | 1.01 | 10 | 10.1
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0005 | 37.25 | 0.02
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.016 | 5.92 | 0.09
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.51 | 14.01 | 7.15
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.31 | 17.61 | 5.46
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 34.37
10.2.21 - 180460 - Reservatório em polietileno de 500 L - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00186 | Flange de aco galvanizado - 50mm | SEDOP | UND | 4 | 28.53 | 114.12
H00184 | Flange de aco galvanizado - 20mm | SEDOP | UND | 2 | 9.92 | 19.84
H00182 | Reservatório em polietileno de 500 L | SEDOP | UND | 1 | 222.23 | 222.23
D00224 | Viga de peroba 6x16cm | SEDOP | M | 5 | 237.35 | 1186.75
H00185 | Flange de aco galvanizado - 25mm | SEDOP | UND | 2 | 13.55 | 27.1
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 3.03 | 0.18 | 0.55
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 8 | 14.01 | 112.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 8 | 17.61 | 140.88
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2304.87
10.3.1 190609 - Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 37.25 | 0.01
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.009 | 5.92 | 0.05
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | UND | 2 | 3.07 | 6.14
H00022 | Assento plastico | SEDOP | UND | 1 | 26.5 | 26.5
H00263 | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada | SEDOP | UND | 1 | 266.63 | 266.63
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | SEDOP | UND | 1 | 28.3 | 28.3
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | SEDOP | UND | 1 | 2.34 | 2.34
H00024 | Anel de borracha de 1" | SEDOP | UND | 1 | 1.2 | 1.2
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 4.2 | 14.01 | 58.84
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 4.2 | 17.61 | 73.96
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 580.23
10.3.2 190218 - Chuveiro em PVC - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.28 | 0.18 | 0.05
H00043 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UND | 1 | 8 | 8
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.5 | 14.01 | 7.01
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.5 | 17.61 | 8.81
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 32.44
10.3.3 190232 - Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | SEDOP | UND | 1 | 130.96 | 130.96
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | UND | 2 | 3.07 | 6.14
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | SEDOP | UND | 1 | 67 | 67
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.88 | 0.18 | 0.52
H00046 | Ligacao flexivel (engate) plastico | SEDOP | UND | 1 | 5 | 5
H00052 | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | SEDOP | UND | 1 | 65.26 | 65.26
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | SEDOP | UND | 1 | 26.05 | 26.05
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 2.75 | 14.01 | 38.53
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 2.75 | 17.61 | 48.43
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 545.52
10.3.4 190238 - Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00020 | Valvula p/ pia d = 2" - inox | SEDOP | UND | 1 | 35.58 | 35.58
H00016 | Sifao metalico de 2'' | SEDOP | UND | 1 | 132.56 | 132.56
H00019 | Torneira longa metalica de 3/4" | SEDOP | UND | 1 | 40 | 40
H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | SEDOP | UND | 1 | 222.43 | 222.43
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.5 | 0.18 | 0.45
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 3.5 | 14.01 | 49.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 3.5 | 17.61 | 61.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 728.55
11.1 170632 - Eletroduto PVC de 1 1/4" - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00295 | Eletroduto em PVC de 1 1/4" | SEDOP | M | 1 | 5.7 | 5.7
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.13 | 14.54 | 1.89
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.26 | 18.18 | 4.73
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 15.49
11.2 170078 - Eletroduto PVC de 1" - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00015 | Eletroduto em PVC de 1 | SEDOP | M | 1 | 4.04 | 4.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.11 | 14.54 | 1.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.22 | 18.18 | 4
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 11.94
11.3 171267 - Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00527 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 4.52 | 4.52
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.2 | 14.54 | 2.91
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 18.18 | 7.27
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 18.8
11.4 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | SINAPI | M | 1,1900000 | 1,58 | 1.88
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,0090000 | 4,63 | 0.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0240000 | 17,04 | 0.4
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0240000 | 21,52 | 0.51
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2.83
11.5 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1,1900000 | 2,51 | 2.98
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,0090000 | 4,63 | 0.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0300000 | 17,04 | 0.51
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0300000 | 21,52 | 0.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 4.17
11.6 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 1,1900000 | 4,49 | 5.34
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,0090000 | 4,63 | 0.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0400000 | 17,04 | 0.68
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0400000 | 21,52 | 0.86
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 6.92
11.7 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1,1900000 | 3,73 | 4.43
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,0090000 | 4,63 | 0.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0300000 | 17,04 | 0.51
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0300000 | 21,52 | 0.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.62
11.8 93653 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1,0000000 | 0,84 | 0.84
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1,0000000 | 9,07 | 9.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0352000 | 17,04 | 0.59
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0352000 | 21,52 | 0.75
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 11.25
11.9 93666 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 2,0000000 | 1,67 | 3.34
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | SINAPI | UN | 1,0000000 | 51,20 | 51.2
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3784000 | 17,04 | 6.44
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3784000 | 21,52 | 8.14
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 69.12
11.10 171468 - Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00761 | Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P | SEDOP | UND | 1 | 94.07 | 94.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.3 | 14.54 | 4.36
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 18.18 | 5.45
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 120.55
11.11 170339 - Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
e00065 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | SEDOP | UND | 1 | 6.9 | 6.9
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.29 | 14.54 | 4.22
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.29 | 18.18 | 5.27
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 25.17
11.12 171523 - Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00768 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | SEDOP | UND | 1 | 8.6 | 8.6
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.37 | 14.54 | 5.38
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.37 | 18.18 | 6.73
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 24.78
11.13 171522 - Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00767 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | SEDOP | UND | 1 | 14.65 | 14.65
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.45 | 14.54 | 6.54
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.45 | 18.18 | 8.18
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 28.39
11.14 231215 - Conjunto Airstop de embutir completo - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00708 | Conjunto Airstop de embutir completa | SEDOP | UND | 1 | 45.05 | 45.05
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.25 | 14.54 | 3.64
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 18.18 | 9.09
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 94.64
11.15 170337 - Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00063 | Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V | SEDOP | UND | 1 | 11.9 | 11.9
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.37 | 14.54 | 5.38
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.37 | 18.18 | 6.73
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 28.09
11.16 170332- Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00023 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | SEDOP | UND | 1 | 5.9 | 5.9
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.21 | 14.54 | 3.05
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.21 | 18.18 | 3.82
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 15.85
11.17 170338 - Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00064 | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | SEDOP | UND | 1 | 13 | 13
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.53 | 14.54 | 7.71
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.53 | 18.18 | 9.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40.44
11.18 171013 -Luminária abalux - embutir(2x20W) - completa - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00588 | Luminária abalux - embutir(2x20W) - compl | SEDOP | UND | 1 | 79.5 | 79.5
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.75 | 17.35 | 13.01
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 21.5 | 32.25
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 124.76
11.19 171015 - Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00590 | Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - compl | SEDOP | UND | 1 | 94 | 94
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.8 | 14.54 | 11.63
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 18.18 | 14.54
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 139.26
11.20 170983 - Luminária tipo arandela- casco de tartaruga - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00600 | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | SEDOP | UND | 1 | 85.31 | 85.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.75 | 14.54 | 10.91
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 18.18 | 27.27
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 130.57
11.21 170999 - Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00575 | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W | SEDOP | UND | 1 | 12.61 | 12.61
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.1 | 14.54 | 1.45
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 18.18 | 3.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 17.54
11.22 171417 - Caixa plástica octogonal - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00758 | Caixa plástica octogonal | SEDOP | UND | 1 | 5 | 5
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.02 | 14.54 | 0.29
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.04 | 18.18 | 0.73
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.5
11.23 170881 - Caixa plástica 4"x2" - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00444 | Caixa plástica 4"x2" | SEDOP | UND | 1 | 1.5 | 1.5
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.02 | 14.54 | 0.29
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.04 | 18.18 | 0.73
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3.07
11.24 - 170321 - Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00044 | Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento | SEDOP | UND | 1 | 258.07 | 258.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 2 | 14.54 | 29.08
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 18.18 | 36.36
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 395.13
11.25 - 170073 - Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor)- und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00042 | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | SEDOP | m | 9 | 10.93 | 98.37
E00302 | Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) | SEDOP | und | 1 | 5.96 | 5.96
E00299 | Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA | SEDOP | und | 1 | 181.43 | 181.43
E00002 | Bucha e arruela de 1"-aluminio | SEDOP | und | 3 | 2.41 | 7.23
E00304 | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | SEDOP | und | 1 | 4.56 | 4.56
E00267 | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | SEDOP | m | 3 | 9.47 | 28.41
E00083 | Disjuntor 2P-40A e 50A | SEDOP | und | 1 | 85.18 | 85.18
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 4.4 | 17.35 | 76.34
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.4 | 21.5 | 94.6
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 582.08
12.1 - 260651 - MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m)- und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10269 | Locação planimetrica de linha | SEDOP | m | 1 | 1.84 | 1.84
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | m3 | 0.09 | 92.07 | 8.29
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | m3 | 0.09 | 51.21 | 4.61
40025 | Fundação corrida com seixo | SEDOP | m3 | 0.09 | 613.73 | 55.24
40026 | Baldrame em concreto | SEDOP | m3 | 0.023 | 1385.06 | 31.86
50267 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. | SEDOP | m3 | 0.009 | 3185.79 | 28.67
60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | m2 | 1 | 67.85 | 67.85
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | m2 | 2.1 | 10.83 | 22.74
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  | m2 | 2.1 | 43.99 | 92.38
150125 | PVA externa sem superf. preparada | SEDOP | m2 | 2.1 | 14.92 | 31.33
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 344.81
12.2 - 261526 - CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m-M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
d00213 | Mourão em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) | SEDOP | UND | 0.4 | 45 | 18
d00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | SEDOP | M2 | 2 | 38.37 | 76.74
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.04 | 92.07 | 3.68
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.03 | 51.21 | 1.54
50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.03 | 761.78 | 22.85
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.9 | 17.14 | 15.43
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 21.29 | 19.16
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 157.4
12.3 - 90822 - PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA)- M2
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00087 | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | SEDOP | M2 | 1 | 298.5 | 298.5
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.05 | 495.06 | 24.75
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 2 | 17.14 | 34.28
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 21.29 | 42.58
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 400.11
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## CÁLCULO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE |  |  |  | 2022-04-20
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO KM 180, ITAITUBA-PA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 2,00 X 3,00 = 6 M²
1.2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 96 | 12,00 X 8,00 = 96 M²
1.3 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 51.6 | 5,16 X 10,00 = 51,60 M²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 4.88 | 55,80 X 0,35 X 0,25 = 4,88 M³
2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m³ | 6.84 | 45,64 X 0,15 = 6,84 M³
3.0 | ESTRUTURAL
3.1 | FUNDAÇÃO
3.1.1 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.32 | BLOCO: 0,40 X 0,40 X 0,20 X 10 = 0,32 M³
3.1.2 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 1.26 | VIGA BALDRAME: 55,80 X 0,15 X 0,15 = 1,26 M³
3.2 | ESTRUTURA
3.2.1 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | m³ | 1.54 | PILARES: 0,10 X 0,20 X 3,50 X 10 = 0,70 M³ CINTA: 55,80 X 0,10 X 0,15 = 0,84 M³
3.2.2 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 0.386 | VERGAS E CONTRA VERGAS: 38,60 X 0,10 X 0,10 = 0,39M³
4 | ALVENARIA
4.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 136.1 | 50 X 3,00 = 150,00 M² + 4,40 M² = 154,40 M² - VÃOS 18,30 = 136,10 M²
4.2 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 19.53 | BALDRAMDE: 55,80 X 0,35 = 19,53 M²
4.3 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 272.2 | 136,10 X 2 = 272,20 M²
4.4 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 272.2 | 136,10 X 2 = 272,20 M²
4.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 21.46 | BANHEIRO: (2,40 X 2,90 X 2)+ (1,30 X 2,90 X 2) = 21,46 M² | 12.18
5 | PINTURA
5.1 | PVA interna c/ massa acrilica e selador | M2 | 250.74 | 272,20 - 21,46 = 250,74 M²
5.2 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | M2 | 12.18 | 0,80 x 2,10 x 5 = 8,40 m² 0,60 x 2,10 x 3 =3,78 m² |  |  | 160.08
6 | COBERTURA
6.1 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | M2 | 88.12 | 10,80 X 4,08 X 2 = 85,12 M²
6.2 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | M2 | 88.12 | 10,80 X 4,08 X 2 = 85,12 M²
6.3 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M3 | 10.8 | 10,80 METROS
7 | PISO | 0 | 0 |  |  |  |  | 74.02
7.1 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | M2 | 74.02 | 6,96 + 4,89 + 11,28 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 + 28.38 = 74.02 M²
7.2 | Camada regularizadora no traço 1:4 | M2 | 74.02 | 6,96 + 4,89 + 11,28 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 = 74.02 m²
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 45.64 | 6,96 + 4,89 + 11,28 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 = 45,64 m²
8 | FORRO
8.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 45.64 | 6,96 + 4,89 + 11,28 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 = 45,64 m²
8.2 | Forro em lambri de PVC | M2 | 45.64 | 6,96 + 4,89 + 11,28 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 = 45,64 m²
9 | ESQUADRIA
9.1 | Porta em madeira lambrizada | M2 | 12.18 | 0,80 x 2,10 x 5 = 8,40 m² 0,60 x 2,10 x 3 = 3.78 m² |  | 6.87
9.2 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | M2 | 6.87 | JANELA: 1,00 x 1,00 x 3 = 3,00m² 0,40 x 0,60 x 1 = 0.24 0,40 x 1,20 x 1 = 0,48m² PORTA: 1,50 X 2,10 X 1 = 3,15M² |  | 0.24
9.3 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | M2 | 0.74 | JANELA: 1,00 X 0,13 X 3 = 0,39 M² 1,20 x 0,13 X 1 = 0,15 M² PORTA: 1,50 X 0,13 X 1 = 0,20 M²
10 | HIDROSSANITÁRIA
10.1 | ESGOTO
10.1.1 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 6 | 6 metros
10.1.2 | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 6 | 6 metros
10.1.3 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 24 | 24 Metros
10.1.4 | Joelho 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | UND | 2 | 2 unidades
10.1.5 | Joelho 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UND | 7 | 7 unidades
10.1.6 | Tê em PVC - JS - 50x50mm-LS | UND | 1 | 1 unidade
10.1.7 | Redução PVC 75mm x 50mm - LS | UND | 1 | 1 unidade
10.1.8 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UND | 1 | 1 unidade
10.1.9 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1 | 1 unidade
10.1.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 4 | 4 unidades
10.1.11 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UND | 2 | 1 unidade
10.1.12 | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | UND | 2 | 2 unidades
10.1.13 | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | UND | 1 | 1 unidade
10.1.14 | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | UND | 1 | 1 unidade
10.2 | AGUA FRIA
10.2.1 | Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) | und | 1 | 1 unidade
10.2.2 | Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) | und | 2 | 2 unidades
10.2.3 | Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) | und | 1 | 1 unidade
10.2.4 | Bucha de redução JS 25x20mm (LH) | und | 6 | 6 unidades
10.2.5 | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | und | 4 | 4 unidades
10.2.6 | Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH) | und | 1 | 1 unidade
10.2.7 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 1 | 1 unidade
10.2.8 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7 | 7 unidades
10.2.9 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 2 unidades
10.2.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 2 | 2 unidades
10.2.11 | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | und | 7 | 7 unidades
10.2.12 | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | und | 1 | 1 unidade
10.2.13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 1 | 1 unidade
10.2.14 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 1 | 1 unidade
10.2.15 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | und | 5 | 5 unidades
10.2.16 | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | und | 6 | 6 unidades
10.2.17 | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 7 | 7 unidades
10.2.18 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 18 | 18 unidades
10.2.19 | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 18 | 18 unidades
10.2.20 | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 6 | 6 unidades
10.2.21 | Reservatório em polietileno de 500 L | und | 1 | 1 unidade
10.3 | LOUÇAS E METAIS
10.3.1 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | und | 1 | 1 unidade
10.3.2 | Chuveiro em PVC | und | 1 | 1 unidade
10.3.3 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | und | 4 | 4 unidades
10.3.4 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | und | 1 | 1 unidade
11 | ELÉTRICA
11.1 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | M | 3 | 3 metros
11.2 | Eletroduto PVC de 1" | M | 122.67 | 122,67 metros
11.3 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | UND | 1 | 1 unidade
11.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 171.36 | 171,36 metros
11.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 148.2 | 148,20 metros
11.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 104.69 | 104,69 metros
11.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.19 | 7,19 metros
11.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 5 | 5 unidades
11.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 5 | 5 unidades
11.10 | Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P | UND | 5 | 5 unidades
11.11 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UND | 8 | 8 unidades
11.12 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UND | 3 | 3 unidades
11.13 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | UND | 6 | 6 unidades
11.14 | Conjunto Airstop de embutir completo | UND | 4 | 4 unidades
11.15 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | UND | 2 | 2 unidades
11.16 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UND | 6 | 6 unidades
11.17 | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UND | 1 | 1 unidade
11.18 | Luminária abalux - embutir(2x20W) - completa | UND | 2 | 2 unidades
11.19 | Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa | UND | 7 | 7 unidades
11.20 | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UND | 2 | 2 unidades
11.21 | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V | UND | 2 | 2 unidades
11.22 | Caixa plástica octogonal | UND | 11 | 11 unidades
11.23 | Caixa plástica 4"x2" | UND | 31 | 31 unidade
11.25 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UND | 1 | 1 unidade
12 | Muro
12.1 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) | M | 80 | 20+20+20+20= 80m
12.2 | CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m | M | 80 | 20+20+20+20= 80m
12.3 | PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) | M² | 7.5 | 3X2.5
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 20 de ABRIL de 2022

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/04/2022
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE |  |  | VALOR
LOCAL DA OBRA:COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO KM 180, ITAITUBA-PA |  |  | 191890.37
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1955.81 | 1.019% | 100%
1955.81
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 1264.5 | 0.659% | 100%
1264.5
3.0 | ESTRUTURAL | 12375.15 | 6.449% | 100%
12375.15
4.0 | ALVENARIA | 35400.29 | 18.45% | 100%
35400.29
5.0 | PINTURA | 11861.29 | 6.181% |  |  | 100%
11861.29
6.0 | COBERTURA | 16533.47 | 8.616% | 50% | 50%
|  |  |  | 8266.735 | 8266.735
7.0 | PISO | 12845.02 | 6.694% |  | 100%
12845.02
8.0 | FORRO | 5600.49 | 2.919% |  | 100%
5600.49
9.0 | ESQUADRIA | 11502.33 | 5.994% |  |  | 100%
11502.33
10.0 | HIDROSSANITÁRIA | 15977.46 | 8.326% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 7988.73 | 7988.73
11 | ELÉTRICA | 10486.91 | 5.465% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 5243.455 | 5243.455
12 | Muro | 56087.65 | 29.23% | 50% | 40% | 10%
|  |  |  | 28043.825 | 22435.06 | 5608.765
TOTAL |  | 191890.37 | 70.77%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 87306.31 | 62379.49 | 42204.57
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 45.5% | 32.51% | 21.99%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 87306.31 | 149685.8 | 191890.37
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 45.5% | 78.01% | 100%
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA
Itaituba - Pa 20 de Abril de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: | Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: | COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO KM 180, ITAITUBA-PA
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.43% | 3.43% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG | 0.28% | 0.28% | 0.75%
RISCO |  | R | 1% | 1% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.94% | 0.94% | 1.17%
LUCRO |  | L | 6.74% | 6.74% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI |  |  | 29.9% | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA
Itaituba - Pa, 20 de Abril de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA