## ORÇAMENTO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: 08/06/2022 |  |  | BDI:29,90% |  | 1.299
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA |  |  | TABELA SINAPI/PA - ABRIL/2022 SICRO - JANEIRO/2022 SEDOP - FEVEREIRO/2022 COM DESONERAÇÃO |  |  | VALOR: |  | 14433365.13
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA - PARÁ | [5 empty] | 14433365.13 |  | 14433365.13 | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3662.58
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SEDOP 010004 | m² | 6 | 469.92 | 610.43 | 3662.58
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 1859049.57
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI 90086 | m³ | 27635.77 | 9.75 | 12.67 | 350145.21 | 32373.11 | 0
2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI 93362 | m³ | 26732.7 | 13.15 | 17.08 | 456594.52 | 25408.02
2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI 90090 | m³ | 4800 | 8.85 | 11.5 | 55200 | 7200
2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI 93366 | m³ | 4800 | 10.45 | 13.57 | 65136
2.5 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL (LEITO), INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | SINAPI 101121 | m³ | 18075 | 4.19 | 5.44 | 98328
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (LEITO). AF_11/2019 | SINAPI 100576 | m² | 90375 | 2.26 | 2.94 | 265702.5
2.7 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) (SUB-BASE). AF_07/2020 | SINAPI 101118 | m³ | 9037.5 | 3.51 | 4.56 | 41211
2.8 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA (SUB-BASE). AF_11/2019 | SINAPI 100575 | m² | 90083.89 | 0.11 | 0.14 | 12611.74
2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m³ - DMT = 3,0 km | SINAPI 100940 | M³/KM | 33890.6 | 5.64 | 7.33 | 248418.1
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO. (BASE) | SINAPI 100576 | m² | 90375 | 2.26 | 2.94 | 265702.5
3.0 | GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO | [5 empty] | 9370942.7
3.1 | GALERIA SIMPLES - DN: Ø 2500 mm (19 und) | [5 empty] | 4282003.28
3.1.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | SINAPI 102487 | m³ | 78.28 | 571.62 | 742.53 | 58125.25 | 4.12 | 78.28
3.1.2 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL | SICRO 605670 | m | 228 | 9814.65 | 12749.23 | 2906824.44 | 12 | 228 | 540
3.1.3 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | SEDOP 50281 | m² | 2473.42 | 151.21 | 196.42 | 485829.16 | 130.18 | 2473.42
3.1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI 92916 | KG | 7613.11 | 14.86 | 19.3 | 146933.02 | 400.69 | 7613.11
3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | SINAPI 92917 | KG | 5848.77 | 13.97 | 18.15 | 106155.18 | 307.83 | 5848.77 |  | 454717.75
3.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2017 | SINAPI 92919 | KG | 6958.75 | 12.49 | 16.22 | 112870.93 | 366.25 | 6958.75
3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2018 | SINAPI 92921 | KG | 5240.58 | 10.54 | 13.69 | 71743.54 | 275.82 | 5240.58
3.1.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2019 | SINAPI 92922 | KG | 1309.86 | 10 | 12.99 | 17015.08 | 68.94 | 1309.86
3.1.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI 94966 | m³ | 483.93 | 572.77 | 744.03 | 360058.44 | 25.47 | 483.93
3.1.10 | DESFORMA | SEDOP 50037 | m² | 2473.42 | 5.12 | 6.65 | 16448.24 | 130.18 | 2473.42
3.2 | GALERIA DUPLA - DN: Ø 2500 mm (13 und) | [5 empty] | 5088939.42
3.2.1 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | SINAPI 102487 | m³ | 83.72 | 571.62 | 742.53 | 62164.61 | 6.44 | 83.72
3.2.2 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL | SICRO 605714 | m | 312 | 9814.65 | 12749.23 | 3977759.76 | 24 | 312
3.2.3 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | SEDOP 50281 | m² | 1934.53 | 151.21 | 196.42 | 379980.38 | 148.81 | 1934.53
3.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI 92916 | KG | 6772.61 | 14.86 | 19.3 | 130711.37 | 520.97 | 6772.61
3.2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | SINAPI 92917 | KG | 4001.79 | 13.97 | 18.15 | 72632.49 | 307.83 | 4001.79
3.2.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2017 | SINAPI 92919 | KG | 4761.25 | 12.49 | 16.22 | 77227.48 | 366.25 | 4761.25 |  | 354198.03
3.2.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2018 | SINAPI 92921 | KG | 3878.29 | 10.54 | 13.69 | 53093.79 | 298.33 | 3878.29
3.2.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2019 | SINAPI 92922 | KG | 1580.67 | 10 | 12.99 | 20532.9 | 121.59 | 1580.67
3.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI 94966 | m³ | 405.86 | 572.77 | 744.03 | 301972.02 | 31.22 | 405.86
3.2.10 | DESFORMA | SEDOP 50037 | m³ | 1934.53 | 5.12 | 6.65 | 12864.62 | 148.81 | 1934.53
4 | BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO |  | M2 |  |  |  | 3199710.28 |  |  | 2484
4.1 | BUEIRO SIMPLES DN: Ø1000 mm (72 pts) | [5 empty] | 2071944.61
4.1.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI 94968 | m³ | 398.88 | 408.47 | 530.6 | 211645.73 | 5.54 | 398.88
4.1.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | SINAPI 102487 | m³ | 517.68 | 571.62 | 742.53 | 384392.93 | 7.19 | 517.68
4.1.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI 92226 | m | 1296 | 549.99 | 714.44 | 925914.24 | 72 | 1296 | 1944 | #REF!
4.1.4 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | SEDOP 50281 | m² | 2800.08 | 151.21 | 196.42 | 549991.71 | 38.89 | 2800.08
4.2 | BUEIRO DUPLO DN: Ø1200 mm (15 pts) | [5 empty] | 951494.78
4.2.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI 94968 | m³ | 201.3 | 408.47 | 530.6 | 106809.78 | 13.42 | 201.3
4.2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | SINAPI 102487 | m³ | 177.9 | 571.62 | 742.53 | 132096.09 | 11.86 | 177.9
4.2.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI 92829 | m | 540 | 784.18 | 1018.65 | 550071 | 540
4.2.4 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | SEDOP 50281 | m² | 827.4 | 151.21 | 196.42 | 162517.91 | 55.16 | 827.4
4.3 | BUEIRO TRIPLO DN: Ø1200 mm (2 pts) | [5 empty] | 176270.89
4.3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI 94968 | m³ | 39.44 | 408.47 | 530.6 | 20926.86 | 19.72 | 39.44
4.3.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | SINAPI 102487 | m³ | 28.04 | 571.62 | 742.53 | 20820.54 | 14.02 | 28.04
4.3.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI 92829 | m | 108 | 784.18 | 1018.65 | 110014.2 | 108
4.3.4 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | SEDOP 50281 | m² | 124.78 | 151.21 | 196.42 | 24509.29 | 62.39 | 124.78
TOTAL | [6 empty] | 14433365.13
2250
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa 08 de Junho de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## CÁLCULO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | DATA:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA |  |  |  | 2022-06-08
LOCAL DA OBRA: DISTRITO MORAES DE ALMEIDA - ITAITUBA-PA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 2,00 X 3,00 = 6 M²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 27635.77 | As: 0,25*H²+b*H LINHA SIMPLES - 0,25 x 3,50² m + 2,00 m * 3,50 m = 10,06 m² Ve: As x C Ve: 10,06 m² x 18,00 m = 181,13 m³ Volume total: 181,13 * 72 = 13.041,36 m³ LINHA DUPLA - 0,25 x 3,50² m + 3,72 m * 3,50 m = 16,08 m² Ve: As x C Ve: 16,08 m² x 18,00 m = 289,49 m³ Volume total: 289,49 * 15 = 4.342,35 m³ LINHA TRIPLA - 0,25 x 3,50² m + 5,32 m * 3,50 m = 21,68 m² Ve: As x C Ve: 21,68 m² x 18,00 m = 390,29 m³ Volume total: 390,29 * 2 = 780,58 m³ GALERIA SIMPLES - 0,25 x 4,70² m + 3,50 m * 4,70 m = 19,51 m² Ve: As x C Ve: 19,51 m² x 12,00 m = 234,12 m³ Volume total: 234,12 * 19 = 4.448,28 m³ GALERIA DUPLA - 0,25 x 4,70² m + 6,20 m * 4,70 m = 32,20 m² Ve: As x C Ve: 32,20 m² x 12,00 m = 386,40 m³ Volume total: 386,40 * 13 = 5.023,20 m³ VOLUME GERAL: 27.635,77 m³ |  | 28130.53 |  | 312 | 228
2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 26732.7 | VOL. DE TUBO: Área * Comprimento TUDO DE CONCRETO - 0,7² x 3,14 x 1944= 2991,03 m³ GALERIA EM AÇO - 1,25² x 3,14 x 540 = 2649,38 m³ VOL. DE ESCAV. 32.373,11 - VOL. DO TUBO 2991,03 - VOL. DA GALERIA 2649,38 = 26.732,7 m³ |  | 1.5625 | 2649.375 | 540
2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 4800 | 5,00 m x 2,50 m x 12,00 m x 32 und = 4800,00 m³ | 4800
2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 4800 | 5,00 m x 2,50 m x 12,00 m x 32 und = 4800,00 m³ | 4800
2.5 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL (LEITO), INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 18075 | 125 und x 60,25,00 m x 12,00 m x 0,2 m = 18.075,00 m³ | 18075
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (LEITO). AF_11/2019 | m² | 90375 | 125 und x 60,25 m x 12,00 m = 90.375,00 m³ | 90375
2.7 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) (SUB-BASE). AF_07/2020 | m³ | 9037.5 | 125 und x 60,25 m x 12,00 m x 0,1 m = 9.037,50 m³ | 9037.5
2.8 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA (SUB-BASE). AF_11/2019 | m² | 90083.89 | 125 und x 60,05 m x 12,00 m = 90.083,89 m³ | 90083.8425
2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m³ - DMT = 3,0 km | M³/KM | 33890.6 | 125 und x 60,25 m x 12,00 m x 0,1 x 1,25 x 3 = 33.885 m³/km | 33890.625 | 67.5
2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO. (BASE) | m² | 90375 | 125 und x 60,25 m x 12,00 m = 90.375,00 m³ | 90375
3.0 | GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO
3.1 | GALERIA SIMPLES - DN: Ø 2500 mm (19 und)
3.1.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 78.28 | 4,12 x 19 = 78,28 m³
3.1.2 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 228 | 12,00 m x 19 = 228,00 m |  | 228
3.1.3 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | m² | 2473.42 | 130,18 m x 19 = 2473,42 m²
3.1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7613.11 | 400,69 x 19 = 7613,11 kg
3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | KG | 5848.77 | 307,83 x 19 = 5848,77 kg
3.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2017 | KG | 6958.75 | 366,25 x 19 = 6958,75 kg
3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2018 | KG | 5240.58 | 275,82 x 19 = 5240,58
3.1.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2019 | KG | 1309.86 | 68,94 x 19 = 1309,86 kg
3.1.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 483.93 | 25,47 x 19 = 483,93 m³
3.1.10 | DESFORMA | m² | 2473.42 | 130,18 x 19 = 2473,42
3.2 | GALERIA DUPLA - DN: Ø 2500 mm (13 und)
3.2.1 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 83.72 | 6,44 x 13 = 83,72 m³
3.2.2 | BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100 GALVANIZADAS - D = 2,50 M - BRITA COMERCIAL | m | 312 | 24 und x 13 = 312,00 m
3.2.3 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | m² | 1934.53 | 148,81 x 13 = 1934,53 m²
3.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6772.61 | 532,49 x 13 = 6922,37 kg
3.2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | KG | 4001.79 | 307,83 x 13 = 4001,79 kg
3.2.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2017 | KG | 4761.25 | 366,25 x 13 = 4761,25 kg
3.2.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2018 | KG | 3878.29 | 298,33 x 13 = 3878,29 kg
3.2.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2019 | KG | 1580.67 | 121,59 x 13 = 1580,67 kg
3.2.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 405.86 | 31,22 x 13 = 405,86 m³
3.2.10 | DESFORMA | m³ | 1934.53 | 148,81 x 13 = 1934,53 m²
4 | BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO
4.1 | BUEIRO SIMPLES DN: Ø1000 mm (72 pts)
4.1.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 398.88 | 5,54 m³ x 72 pts = 398,88 m³ | 5.54 | 398.88
4.1.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 517.68 | 7,19 m³ x 72 pts = 517,68 m³ | 7.19 | 517.68
4.1.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 1296 | 72 pts x 18 m = 1296 m | 72 | 1296
4.1.4 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | m² | 2800.08 | 38,89 m³ x 72 pts = 2800,08 m³ | 38.89 | 2800.08
4.2 | BUEIRO DUPLO DN: Ø1200 mm (15 pts)
4.2.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 201.3 | 13,42 m³ x 15 pts = 201,30 m³ | 13.42
4.2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 177.9 | 11,86 m³ x 15 pts = 177,90 m³ | 11.86
4.2.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 540 | 18 m x 15 pts x 2 linhas = 540 m | 540
4.2.4 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | m² | 827.4 | 55,16 m² x 15 pts = 773,40 m² | 55.16 | 827.4
4.3 | BUEIRO TRIPLO DN: Ø1200 mm (2 pts)
4.3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 39.44 | 19,42 m³ x 2 pts = 39,44 m³ | 19.72
4.3.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 28.04 | 14,02 m³ x 2 pts = 28,04 m³ | 14.02
4.3.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 108 | 18 m x 2 pts x 3 linhas = 108 m | 108
4.3.4 | FORMA PARA CONCRETO EM CHAPA MAD. COMPENSADAS-ESTRUTURAS ESPECIAIS | m² | 124.78 | 62,39 m² x 2 pts = 124,78 m² | 62.39
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 08 de Junho de 2022

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | [5 empty] | DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/06/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA | [5 empty] | VALOR
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA | [5 empty] | 14433365.13
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3662.58 | 0.025% | 100%
3662.58
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 1859049.57 | 12.88% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  |  | 371809.914 | 371809.914 | 371809.914 | 185904.957 | 185904.957 | 185904.957 | 92952.4785 | 92952.4785
3.0 | GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO | 9370942.7 | 64.93% | 50% | 20% | 10% | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100%
|  |  |  | 4685471.35 | 1874188.54 | 937094.27 | 937094.27 | 234273.5675 | 234273.5675 | 234273.5675 | 234273.5675
4.0 | BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO | 3199710.28 | 22.17% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  |  | 639942.056 | 639942.056 | 639942.056 | 319971.028 | 319971.028 | 319971.028 | 159985.514 | 159985.514
TOTAL |  | 14433365.13 | 100%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 5700885.9 | 2885940.51 | 1948846.24 | 1442970.255 | 740149.5525 | 740149.5525 | 487211.56 | 487211.56
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 39.5% | 19.99% | 13.5% | 9.997% | 5.128% | 5.128% | 3.376% | 3.376%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 5700885.9 | 8586826.41 | 10535672.65 | 11978642.905 | 12718792.4575 | 13458942.01 | 13946153.57 | 14433365.13
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 39.5% | 59.49% | 73% | 82.99% | 88.12% | 93.25% | 96.62% | 100%
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa 08 de Junho 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA - Itaituba-Pa
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: | Valmir Climaco de Aguiar
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.43% | 3.43% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG | 0.28% | 0.28% | 0.75%
RISCO |  | R | 1% | 1% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.94% | 0.94% | 1.17%
LUCRO |  | L | 6.74% | 6.74% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI |  |  | 29.9% | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 08 de Junho de 2022
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA