## orcamento
CONCORRENCIA 001/2023
Anexo II Cronograma Físico – Financeiro
Obra: Construção de Feira Livre
Local da Obra Cidade de Itaituba – Beira Rio
BDI INCLUSO: 28,82%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | TOTAL PARCIAL
1 | FEIRA BEIRA RIO | 6024737.33 | 4.7% | 12.24% | 5.74% | 5.56% | 7.33% | 6.98% | 10.53% | 8.94% | 7.88% | 4.26% | 5.27% | 6.35% | 4.84% | 0.19% | 9.19% | 100%
|  |  | 291831.67 | 532266.88 | 356400.17 | 345441.74 | 455212.49 | 433546.35 | 654157.75 | 555538.27 | 489073.08 | 264354.8 | 326293.48 | 393450.15 | 299856.64 | 11187.43 | 616126.43 | 6024737.33
1.1 | SERVIÇÕES PRELIMINARES | 276974.55 | 100% | [14 empty] | 100%
|  |  | 276974.55 | [14 empty] | 276974.55
1.2 | ADMINISTRA LOCAL | 5699.79 | 100% | [14 empty] | 100%
|  |  | 5699.79 | [14 empty] | 5699.79
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 |  | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  |  | 5699.79 | [13 empty] | 5699.79
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 |  |  | 100% | [12 empty] | 100%
[5 empty] | 5699.79 | [12 empty] | 5699.79
1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
[6 empty] | 5699.79 | [11 empty] | 5699.79
1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100%
[7 empty] | 5699.79 | [10 empty] | 5699.79
1.7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 | [5 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
[8 empty] | 5699.79 | [9 empty] | 5699.79
1.8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 | [6 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
[9 empty] | 5699.79 | [8 empty] | 5699.79
1.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
[10 empty] | 5699.79 | [7 empty] | 5699.79
1.10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 | [8 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
[11 empty] | 5699.79 | [6 empty] | 5699.79
1.11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5699.79 | [9 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[12 empty] | 5699.79 | [5 empty] | 5699.79
1.12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4885.53 | [10 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[13 empty] | 4885.53 |  |  |  |  | 4885.53
1.13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4885.53 | [11 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[14 empty] | 4885.53 |  |  |  | 4885.53
1.14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4885.53 | [12 empty] | 100% |  |  | 100%
[15 empty] | 4885.53 |  |  | 4885.53
1.15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4885.53 | [13 empty] | 100% |  | 100%
[16 empty] | 4885.53 |  | 4885.53
1.16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4885.53 | [14 empty] | 100% | 100%
[17 empty] | 4885.53 | 4885.53
1.17 | MOVIMENTO DE TERRA | 9157.33 | 100% | [14 empty] | 100%
|  |  | 9157.33 | [14 empty] | 9157.33
1.18 | FUNDAÇÃO | 271767.92 |  | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  |  | 271767.92 | [13 empty] | 271767.92
1.19 | ESTRUTURA | 350700.38 |  |  | 100% | [12 empty] | 100%
[5 empty] | 350700.38 | [12 empty] | 350700.38
1.20 | PISO/PAVIMENTO - HORTIFRUTI | 339741.95 |  |  |  | 100% | [11 empty] | 100%
[6 empty] | 339741.95 | [11 empty] | 339741.95
1.21 | PISO/PAVIMENTO - RESTAURANTE/WC/ADM/LOJAS | 449512.7 |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100%
[7 empty] | 449512.7 | [10 empty] | 449512.7
1.22 | ESTRUTURA DA COBERTURA- TERÇAS E TESOURAS | 648457.96 | [6 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
[9 empty] | 648457.96 | [8 empty] | 648457.96
1.23 | ESTRUTURA COBERTURA- PILARES METALICOS | 427846.56 | [5 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
[8 empty] | 427846.56 | [9 empty] | 427846.56
1.24 | ESTRUTURA COBERTURA - TELHA E PAINEL | 549838.48 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
[10 empty] | 549838.48 | [7 empty] | 549838.48
1.25 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 262674.11 | [8 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
[11 empty] | 262674.11 | [6 empty] | 262674.11
1.26 | BOX HORTIFRUTI - CONCRETO E REVESTIMENTO | 321407.95 | [10 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[13 empty] | 321407.95 |  |  |  |  | 321407.95
1.27 | BOX HORTIFRUTI - ESTRUTURA METÁLICA | 388564.62 | [11 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[14 empty] | 388564.62 |  |  |  | 388564.62
1.28 | NSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 113328.62 | [9 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[12 empty] | 113328.62 | [5 empty] | 113328.62
1.29 | HIDROSSÁNITÁRIO | 220699.18 | [8 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
[11 empty] | 220699.18 | [6 empty] | 220699.18
1.30 | ESQUADRIAS | 145326.39 | [9 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[12 empty] | 145326.39 | [5 empty] | 145326.39
1.31 | GUARDA-CORPO | 217255.91 | [14 empty] | 100% | 100%
[17 empty] | 217255.91 | 217255.91
1.32 | PINTURA | 143702.28 | [14 empty] | 100% | 100%
[17 empty] | 143702.28 | 143702.28
1.33 | COMBATE INCENDIO | 46562.4 | [14 empty] | 100% | 100%
[17 empty] | 46562.4 | 46562.4
1.34 | SPDA | 136735.32 | [14 empty] | 100% | 100%
[17 empty] | 136735.32 | 136735.32
1.35 | POÇO E RESERVATÓRIO | 254799.17 |  | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  |  | 254799.17 | [13 empty] | 254799.17
1.36 | AREA DE CONVIVENCIA DOS TAXISTAS | 6301.9 | [13 empty] | 100% |  | 100%
[16 empty] | 6301.9 |  | 6301.9
1.37 | FORRO | 294971.11 | [12 empty] | 100% |  |  | 100%
[15 empty] | 294971.11 |  |  | 294971.11
1.38 | DIVERSOS | 66984.99 | [14 empty] | 100% | 100%
[17 empty] | 66984.99 | 66984.99
|  | 6024737.33 | 291831.67 | 532266.88 | 356400.17 | 345441.74 | 455212.49 | 433546.35 | 654157.75 | 555538.27 | 489073.08 | 264354.8 | 326293.48 | 393450.15 | 299856.64 | 11187.43 | 616126.43 | 6024737.33
|  |  | 291831.67 | 824098.55 | 1180498.72 | 1525940.46 | 1981152.95 | 2414699.3 | 3068857.05 | 3624395.32 | 4113468.4 | 4377823.2 | 4704116.68 | 5097566.83 | 5397423.47 | 5408610.9 | 6024737.33
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. - EPP
FIRMINO LIMA DE LIRA
CPF 686.248.912-72
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. – EPP
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56
ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/PA Nº 151297411-0
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. – EPP
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56
ALEX ROBERTO DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/PA Nº 151578597-1