## Cronograma
Prefeitura Municipal de Itaituba
CNPJ: 05.138.730/0001-77
Obra |  | Bancos | B.D.I. | [7 empty] | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Continuação da construção de uma Creche Padrão Tipo B, no Distrito de Miritituba no Munícipio de Itaituba-PA |  | SINAPI - 02/2025 - Pará SBC - 02/2025 - Pará ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás | 28,82%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 41.313,80 | 100,00% 41.313,80
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 91.458,00 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80 | 10,00% 9.145,80
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 9.855,55 | 100,00% 9.855,55
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 100,00% 55.415,58 | 10,00% 5.541,56 |  |  | 20,00% 11.083,12 | 70,00% 38.790,91
5 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 75.553,00 | 50,00% 37.776,50 | 50,00% 37.776,50
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 314.950,76 |  |  |  |  | 50,00% 157.475,38 | 50,00% 157.475,38
7 | IMPERMEABILIZAÇÀO | 100,00% 43.402,71 | 50,00% 21.701,36 | 50,00% 21.701,36
8 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 175.726,84 | [5 empty] | 20,00% 35.145,37 | 30,00% 52.718,05 | 20,00% 35.145,37 | 30,00% 52.718,05
9 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 100,00% 300.084,40 |  |  | 10,00% 30.008,44 | 30,00% 90.025,32 | 20,00% 60.016,88 |  | 10,00% 30.008,44 |  | 20,00% 60.016,88 | 10,00% 30.008,44
10 | PINTURA | 100,00% 148.122,80 | [7 empty] | 20,00% 29.624,56 | 40,00% 59.249,12 | 40,00% 59.249,12
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 31.603,05 |  | 40,00% 12.641,22 | 20,00% 6.320,61 | 20,00% 6.320,61 | 20,00% 6.320,61
12 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 38.039,08 |  |  |  | 40,00% 15.215,63 | 60,00% 22.823,45
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 73.138,98 |  |  | 10,00% 7.313,90 | 10,00% 7.313,90 | 10,00% 7.313,90 | 30,00% 21.941,69 | 20,00% 14.627,80 | 20,00% 14.627,80
14 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 72.564,32 | [8 empty] | 40,00% 29.025,73 | 60,00% 43.538,59
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 7.801,50 | [7 empty] | 100,00% 7.801,50
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 85.339,35 | [5 empty] | 20,00% 17.067,87 | 20,00% 17.067,87 | 20,00% 17.067,87 | 40,00% 34.135,74
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V | 100,00% 185.379,54 |  | 30,00% 55.613,86 | 30,00% 55.613,86 | 10,00% 18.537,95 |  |  | 10,00% 18.537,95 |  | 10,00% 18.537,95 | 10,00% 18.537,95
18 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% 18.557,45 |  |  |  |  | 100,00% 18.557,45
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 66.884,52 |  |  | 20,00% 13.376,90 | 20,00% 13.376,90 |  |  | 60,00% 40.130,71
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 59.976,24 | [7 empty] | 20,00% 11.995,25 | 40,00% 23.990,50 | 40,00% 23.990,50
21 | ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA | 100,00% 95.500,63 |  |  | 20,00% 19.100,13 | 20,00% 19.100,13 | 20,00% 19.100,13 | 10,00% 9.550,06 | 10,00% 9.550,06 | 20,00% 19.100,13
22 | MURO | 100,00% 55.712,82 |  |  | 20,00% 11.142,56 |  | 20,00% 11.142,56 |  | 20,00% 11.142,56 | 20,00% 11.142,56 | 20,00% 11.142,56
23 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 48.495,97 | [9 empty] | 100,00% 48.495,97
Porcentagem |  |  | 5,98% | 6,53% | 7,26% | 9,08% | 16,74% | 11,95% | 9,69% | 7,43% | 14,22% | 11,12%
Custo |  |  | 125.334,56 | 136.878,73 | 152.022,20 | 190.119,36 | 350.687,06 | 250.326,17 | 202.929,25 | 155.650,83 | 297.962,33 | 232.966,37
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,98% | 12,52% | 19,77% | 28,85% | 45,59% | 57,54% | 67,23% | 74,66% | 88,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 125.334,56 | 262.213,29 | 414.235,49 | 604.354,85 | 955.041,91 | 1.205.368,08 | 1.408.297,33 | 1.563.948,16 | 1.861.910,49 | 2.094.876,89
________________________________________________
Prefeitura Municipal de Itaituba
João Gonçalves de Oliveira Neto
Responsável Técnico