## orcamento
ANEXO II - CRONGRAMA FISICO FINAICEIRO, REFERETE A TOMADE DE PREÇO Nº 003/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS DO DESTRITO DE MORAES ALMEIDA
LOCAL DA OBRA: ESTRITO DE MORAES ALMEIDA
BDI INCLUSO DE 28,82%
SEDOPI-PA 2022/09 - SINAPI-PA 2022/10 - CPROPRIA - COM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15539.73 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 15539.73 | [5 empty] | 15539.73
2 | FUNDAÇÃO | 43619.13 | 25% | 75% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 10904.78 | 32714.35 |  |  |  |  | 43619.13
3 | ESTRUTURA | 148598.03 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 74299.02 | 74299.01 |  |  | 148598.03
4 | PISO | 30594.35 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 15297.18 | 15297.17 |  | 30594.35
5 | COBERTURA | 35751.73 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 17875.87 | 17875.86 |  | 35751.73
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21240.76 |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 6372.23 | 6372.23 | 8496.3 |  | 21240.76
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS | 45833.82 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 11458.46 | 11458.46 | 11458.46 | 11458.44 |  | 45833.82
8 | ESQUADRIAS | 25120.21 |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
[6 empty] | 7536.06 | 7536.06 | 10048.09 | 25120.21
9 | PINTURA | 46900.54 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 23450.27 | 23450.27 | 46900.54
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 41214.72 | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 6182.21 | 6182.21 | 6182.21 | 6182.21 | 8242.94 | 8242.94 | 41214.72
11 | DIVERSOS | 9997.38 |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
[6 empty] | 2999.21 | 2999.21 | 3998.96 | 9997.38
12 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 138677.79 |  |  | 25% | 25% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 34669.45 | 34669.45 | 69338.89 |  | 138677.79
13 | MURO | 77041.53 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 19260.38 | 19260.38 | 19260.38 | 19260.39 | 77041.53
|  | 680129.72 | 32626.72 | 50355.02 | 152241.75 | 195950.06 | 183955.52 | 65000.65 | 680129.72
|  |  | 32626.72 | 82981.74 | 235223.49 | 431173.55 | 615129.07 | 680129.72
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A” - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA