## Buttons
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  | BANCOS | B.D.I. | DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/12/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAWRE JAYBU |  | TABELA SINAPI/PA - 07/2022 SEDOP/PA - 05/2022 | 29% | 869.588,98
LOCAL DA OBRA: ALDEIA SAWRE JAYBU, NA MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, PRÓXIMO A COMUNIDADE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS, ITAITUBA/PA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 44.956,82 | 100,00% 44.956,82
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 23.220,04 | 25,00% 5.805,01 | 25,00% 5.805,01 | 25,00% 5.805,01 | 25,00% 5.805,01
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 49.705,05 | 100,00% 49.705,05
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 9.745,10 | 100,00% 9.745,10
5 | FUNDAÇÕES | 100,00% 64.792,73 | 100,00% 64.792,73
6 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 56.486,52 | 60,00% 33.891,91 | 40,00% 22.594,61
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 10.871,75 | 100,00% 10.871,75
8 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 50.698,10 | 30,00% 15.209,43 | 70,00% 35.488,67
9 | REVESTIMENTO | 100,00% 87.658,43 | 30,00% 26.297,53 | 30,00% 26.297,53 | 40,00% 35.063,37
10 | PISOS | 100,00% 67.265,68 |  | 50,00% 33.632,84 | 50,00% 33.632,84
11 | INSTALAÇÕES | 100,00% 46.034,67 |  | 40,00% 18.413,87 | 60,00% 27.620,80
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 100,00% 30.256,65 |  | 40,00% 12.102,66 | 60,00% 18.153,99
13 | FORRO | 100,00% 18.960,05 |  |  | 40,00% 7.584,02 | 60,00% 11.376,03
14 | ESQUADRIAS | 100,00% 34.617,33 |  | 20,00% 6.923,47 | 20,00% 6.923,47 | 60,00% 20.770,40
15 | PINTURA | 100,00% 63.808,72 |  |  | 50,00% 31.904,36 | 50,00% 31.904,36
16 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 13.343,82 |  |  |  | 100,00% 13.343,82
17 | COBERTURA | 100,00% 142.515,14 |  |  | 50,00% 71.257,57 | 50,00% 71.257,57
18 | COMBATE A INCENDIO | 100,00% 1.306,43 |  |  |  | 100,00% 1.306,43
19 | DIVERSOS | 100,00% 53.345,95 | 15,00% 8.001,89 | 15,00% 8.001,89 | 15,00% 8.001,89 | 55,00% 29.340,27
Porcentagem |  |  | 30,97% | 19,46% | 28,28% | 21,29%
Custo |  |  | 269.277,22 | 169.260,54 | 245.947,32 | 185.103,89
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,97% | 50,43% | 78,71% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 269.277,22 | 438.537,76 | 684.485,08 | 869.588,98
____________________________________________
JOÃO ALAN RUAS DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA 182183 D/MG
Itaituba - Pa, 08 de Dezembro de 2022