## CRONOGRAMA
AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/06/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA |  |  | VALOR
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA |  |  | 14416605.38
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3642.24 | 0.025% | 100%
3642.24
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 1856488.4 | 12.88% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  |  | 371297.68 | 371297.68 | 371297.68 | 185648.84 | 185648.84 | 185648.84 | 92824.42 | 92824.42
3.0 | GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO | 9357121.64 | 64.91% | 50% | 20% | 10% | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100%
|  |  |  | 4678560.82 | 1871424.328 | 935712.164 | 935712.164 | 233928.041 | 233928.041 | 233928.041 | 233928.041
4.0 | BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO | 3199353.1 | 22.19% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  |  | 639870.62 | 639870.62 | 639870.62 | 319935.31 | 319935.31 | 319935.31 | 159967.655 | 159967.655
TOTAL |  | 14416605.38 | 100%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 5693371.36 | 2882592.628 | 1946880.464 | 1441296.314 | 739512.191 | 739512.191 | 486720.116 | 486720.116
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 39.49% | 19.99% | 13.5% | 9.997% | 5.13% | 5.13% | 3.376% | 3.376%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 5693371.36 | 8575963.988 | 10522844.452 | 11964140.766 | 12703652.957 | 13443165.148 | 13929885.264 | 14416605.38
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 39.49% | 59.49% | 72.99% | 82.99% | 88.12% | 93.25% | 96.62% | 100%
_________________________________
AGR BOTELHO ENGENHARIA
RENATO DE SOUZA BOTELHO
CPF: 098.548.566-31
Itaituba, 24 de outubro de 2022