## CRONOGRAMA FF
Item | Descrição | Valor (R$) | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
1. | MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL | 47744.98 | 16.01% |  | 16.01% |  | 9.14% | 9.14% | 16.57% | [5 empty] | 16.57% |  |  |  |  | 16.57%
1.1. | Reunião com a Comunidade para apresentação do PTS e do Empreendimento 1 | 7643.48 | 100%
1.2. | Reunião com a Comunidade para apresentação do PTS e do Empreendimento 2 | 7643.48 |  |  | 100%
1.3. | Ação de Cidadania 1 | 7910.54 | [6 empty] | 100%
1.4. | Ação de Cidadadania 2 | 7910.54 | [12 empty] | 100%
1.5. | Ação de Cidadania 3 | 7910.54 | [17 empty] | 100%
1.6. | Visitas Domiciliares 1 | 4363.2 |  |  |  |  | 100%
1.7. | Visitas Domiciliares 2 | 4363.2 | [5 empty] | 100%
2. | ACOMPANHAMENTO E GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO | 68896.08 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17%
2.1. | Plantão Social 1 | 2870.67 | 100%
2.2. | Plantão Social 2 | 2870.67 |  | 100%
2.3. | Plantão Social 3 | 2870.67 |  |  | 100%
2.4. | Plantão Social 4 | 2870.67 |  |  |  | 100%
2.5. | Plantão Social 5 | 2870.67 |  |  |  |  | 100%
2.6. | Plantão Social 6 | 2870.67 | [5 empty] | 100%
2.7. | Plantão Social 7 | 2870.67 | [6 empty] | 100%
2.8. | Plantão Social 8 | 2870.67 | [7 empty] | 100%
2.9. | Plantão Social 9 | 2870.67 | [8 empty] | 100%
2.10. | Plantão Social 10 | 2870.67 | [9 empty] | 100%
2.11. | Plantão Social 11 | 2870.67 | [10 empty] | 100%
2.12. | Plantão Social 12 | 2870.67 | [11 empty] | 100%
2.13. | Plantão Social 13 | 2870.67 | [12 empty] | 100%
2.14. | Pantão Social 14 | 2870.67 | [13 empty] | 100%
2.15. | Plantão Social 15 | 2870.67 | [14 empty] | 100%
2.16. | Plantão Social 16 | 2870.67 | [15 empty] | 100%
2.17. | Plantão Social 17 | 2870.67 | [16 empty] | 100%
2.18. | Plantão Social 18 | 2870.67 | [17 empty] | 100%
2.19. | Plantão Social 19 | 2870.67 | [18 empty] | 100%
2.20. | Plantão Social 20 | 2870.67 | [19 empty] | 100%
2.21. | Pantão Social 21 | 2870.67 | [20 empty] | 100%
2.22. | Plantão Social 22 | 2870.67 | [21 empty] | 100%
2.23. | Plantão Social 23 | 2870.67 | [22 empty] | 100%
2.24. | Plantão Social 24 | 2870.67 | [23 empty] | 100%
3. | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL | 16623.65 | [5 empty] | 20% |  | 20% | [6 empty] | 20% |  | 20% | 20%
3.1. | Palestra sobre Saneamento Ambiental 1 | 3324.73 | [5 empty] | 100%
3.2. | Palestra sobre Saneamento Ambiental 2 | 3324.73 | [14 empty] | 100%
3.3. | Palestra sobre Saneamento Ambiental 3 | 3324.73 | [17 empty] | 100%
3.4. | Palestra de Educação Ambiental 1 | 3324.73 | [7 empty] | 100%
3.5. | Palestra de Educação Ambiental 2 | 3324.73 | [16 empty] | 100%
4. | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 55725.29 |  |  |  |  | 11.85% |  | 11.84% | 12.07% |  | 4.85% |  |  |  | 11.85% |  | 11.84% | 4.85% |  | 12.07% |  | 4.85% | 13.94%
4.1. | Curso Artesanato Materiais Recicláveis (Garrafa PET) 1 | 6604.76 |  |  |  |  | 100%
4.2. | Curso Artesanato Materiais Recicláveis (Garrafa PET) 2 | 6604.76 | [13 empty] | 100%
4.3. | Curso Artesanato de Materiais Recicláveis (Pneu) 1 | 6596.78 | [6 empty] | 100%
4.4. | Curso Artensanato de Materiais Recicláveis (Pneu) 2 | 6596.78 | [15 empty] | 100%
4.5. | Curso Artesanato de Materiais Recicláveis (Madeira) 1 | 6726.04 | [7 empty] | 100%
4.6. | Curso Artesanato de Materiais Recicláveis (madeira) 2 | 6726.04 | [18 empty] | 100%
4.7. | Oficina sobre Empreendedorismo 1 | 2700.56 | [9 empty] | 100%
4.8. | Oficina sobre Empreendedorismo 2 | 2700.56 | [16 empty] | 100%
4.9. | Oficina sobre Empreendedorismo 3 | 2700.56 | [20 empty] | 100%
4.10. | Feira de Exposição Artesanato | 7768.45 | [21 empty] | 100%
Total: R$ 188.990,00 | Período: |  | 5.56% | 1.52% | 5.56% | 1.52% | 7.32% | 5.59% | 9.2% | 6.84% | 1.52% | 2.95% | 1.52% | 1.52% | 5.7% | 5.01% | 3.28% | 5.01% | 4.71% | 7.46% | 5.08% | 1.52% | 2.95% | 5.63% | 1.52% | 1.52%
|  |  | 10514.15 | 2870.67 | 10514.15 | 2870.67 | 13838.63 | 10558.6 | 17377.99 | 12921.44 | 2870.67 | 5571.23 | 2870.67 | 2870.67 | 10781.21 | 9475.43 | 6195.4 | 9467.45 | 8895.96 | 14105.94 | 9596.71 | 2870.67 | 5571.23 | 10639.12 | 2870.67 | 2870.67
|  |  | 10514.15 | 2870.67 | 10514.15 | 2870.67 | 13838.63 | 10558.6 | 17377.99 | 12921.44 | 2870.67 | 5571.23 | 2870.67 | 2870.67 | 10781.21 | 9475.43 | 6195.4 | 9467.45 | 8895.96 | 14105.94 | 9596.71 | 2870.67 | 5571.23 | 10639.12 | 2870.67 | 2870.67
| Acumulado: |  | 5.56% | 7.08% | 12.65% | 14.16% | 21.49% | 27.07% | 36.27% | 43.11% | 44.63% | 47.57% | 49.09% | 50.61% | 56.32% | 61.33% | 64.61% | 69.62% | 74.32% | 81.79% | 86.87% | 88.38% | 91.33% | 96.96% | 98.48% | 100%
|  |  | 10514.15 | 13384.82 | 23898.97 | 26769.64 | 40608.27 | 51166.87 | 68544.86 | 81466.3 | 84336.97 | 89908.2 | 92778.87 | 95649.54 | 106430.75 | 115906.18 | 122101.58 | 131569.03 | 140464.99 | 154570.93 | 164167.64 | 167038.31 | 172609.54 | 183248.66 | 186119.33 | 188990
|  |  | 10514.15 | 13384.82 | 23898.97 | 26769.64 | 40608.27 | 51166.87 | 68544.86 | 81466.3 | 84336.97 | 89908.2 | 92778.87 | 95649.54 | 106430.75 | 115906.18 | 122101.58 | 131569.03 | 140464.99 | 154570.93 | 164167.64 | 167038.31 | 172609.54 | 183248.66 | 186119.33 | 188990