## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL LIRIO DOS VALES.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE VICINAL DE CACAU.
Município: ITAITUBA - PARÁ
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA -> ( 2,80m x 2,20m) | m² | 6.16
| Total | m² | 6.16
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m² | 189.85
| Total | m² | 189.85
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga baldrame) | m³
2.1.1 | BLOCOS -> ( 0,60m x 0,60m x 1,00m )20 unidades. | m³ | 8.45
2.1.2 | VIGA BALDRAME -> (76,60m x 0,35m x 0,20m) | m³ | 5.362
| Total | m³ | 13.812
2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento (30% dos blocos e vigas baldrame) | m³ | 3.77
| Total | m³ | 3.77
3.0 | FUNDAÇÃO:
3.1 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³
| --> ( 0,60m x 0,60m x 0,40m )20 unidades. | m³ | 2.88
| Total | m³ | 2.88
3.2 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³
| --> ( 76,60m x 0,30m x 0,15m ) | m³ | 3.447
| Total | m³ | 3.447
4.0 | ESTRUTURA:
4.1 | CONC.ARMADO FCK 20 MPA C/ FORMA DE MAD. BRANCA | m³
| PILARES GERAL --> | m³ | 4.5
4.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO --> ( 76,60m x 0,20m x 0,15m ) | m³ | 2.298
| Total | m³ | 6.798
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO:
5.1 | Impermeabilização de viga baldrame
5.2 | VIGA BALDRAME -> (((76,60*0,3)*2)+(76,60*0,15)) | m² | 57.45
| Total | m² | 57.45
6.0 | PAREDES E PAINEIS:
6.1 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO
| PAREDES -> [(65,24m x 3,00m)+((7,06m x 4,90m)x2)+((12,00m x4,50m)x2)+((1,20m x 3,35m)x2))+(1,20m x 9,52m) -(24,80m²+15,50m²)] | m² | 145.62
| Total | m² | 145.62
6.2 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 15.9
| Total | m | 15.9
6.3 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 7.5
| Total | m | 7.5
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO -> ALVENARIA | m² | 291.24
| Total | m² | 291.24
7.2 | REBOCO -> ALVENARIA | m² | 195.39
| Total | m² | 195.39
7.3 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1
| -> [(( 2,70m + 2,70m + 1,50m + 1,50m )x 2,80m altura) x 2 banheiros + ( 2,05m +2,05m + 1,50m + 1,50m )x 2,80m altura] | m² | 95.85
| Total | m² | 95.85
7.4 | EMBOÇO -> ALVENARIA | m² | 95.85
| Total | m² | 95.85
8.0 | PISOS
8.1.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO
| ÁREAS -> 9,44m² + 3,53m² + 3,54m² + 9,94m² + 4,77m² + 29,02m² + 42,00m² + 8,32m² | m² | 110.55
| Total | m² | 110.55
8.1.2 | CAMADA REGULARIZADORA
| ÁREAS -> 9,44m² + 3,53m² + 3,54m² + 9,94m² + 4,77m² + 29,02m² + 42,00m² + 8,32m² | m² | 110.55
| Total | m² | 110.55
8.1.2 | PISO CERAMICO
| ÁREAS -> 9,44m² + 3,53m² + 3,54m² + 9,94m² + 4,77m² + 29,02m² + 42,00m² + 8,32m² | m² | 110.55
| Total | m² | 110.55
8.1.3 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA
| AREA EXTERNA --> 55,40m² | m² | 55.4
| Total | m² | 55.4
9.0 | INSTALAÇÕES:
9.1 | ELÉTRICA
9.1.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO | UND | 25
| Total | UND | 25
9.1.2 | PONTO DE TOMADA 20A/250V | UND | 17
| Total | UND | 17
9.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | UND | 1
| Total | UND | 1
9.1.4 | HASTE PARA ATERRAMENTO | UND | 5
| Total | UND | 5
9.1.5 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6
| Total | UND | 6
9.1.6 | QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1
| Total | UND | 1
9.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 1
| Total | UND | 1
9.1.8 | ELETRODUTO FºGº 3/4" | M | 145
| Total | M | 145
9.1.9 | ELETRODUTO FºGº 1" | M | 10
| Total | M | 10
9.1.10 | ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO. | UND | 30
| Total | UND | 30
9.1.11 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W | UND | 22
| Total | UND | 22
9.1.12 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W | UND | 3
| Total | UND | 3
9.2 | HIDROSANITÁRIA:
9.2.1 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS)
| ESCOLA GERAL | unid | 12
| Total | unid | 12
9.2.2 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)
| ESCOLA GERAL | unid | 18
| Total | unid | 18
9.2.3 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO IMHOFF,COM TAMPA PARA 200 CONTRIBUINTES.
| ESCOLA GERAL | unid | 1
| Total | unid | 1
9.2.4 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap = 30 pessoas.
| ESCOLA GERAL | unid | 1
| Total | unid | 1
9.2.5 | CAIXA DE GORDURA | unid | 1
| Total | unid | 1
9.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO | unid | 4
| Total | unid | 4
9.2.7 | CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS | unid | 1
| Total | unid | 1
10.0 | FORRO:
10.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC.
| TODAS AS UNIDADES INCL. PÁTIO | m² | 110.55
| Total | m² | 110.55
10.2 | FORRO EM LAMBRI DE PVC, FRISADO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM.
| TODAS AS UNIDADES INCL. ÁREA DE CIRCULAÇÃO - TÉRREO | m² | 110.55
| Total | m² | 110.55
11.0 | ESQUADRIAS:
11.1 | BALANCINS e JANELAS
11.2.1 | J01 -> (2,00 x 0,80)m x 4 unid. | m² | 6.4
11.2.2 | J02 -> (1,50 x 1,10)m 3 unid. | m² | 4.95
11.2.3 | B01 -> (0,80 x 0,50)m x 2 unid. | m² | 0.8
| Total | m² | 12.15
11.2 | PORTAS
11.2.1 | P01 -> (4,45 x 3,30)m x 1 unid. Porta Metálica | m² | 14.685
11.2.2 | P02 -> (0,60 x 2,10)m x 2 unid. Porta Metálica | m² | 1.89
| Total | m² | 16.575
11.2.3 | P03 -> (0,80 x 2,10)m x 4 unid. | m² | 6.72
11.2.4 | P04 -> (0,60 x 2,10)m x 3 unid. | m² | 3.78
| Total | m² | 10.5
11.3 | GRADE
11.3.1 | GRADE EM METALOM FUNDO | m² | 7.84
| Total | m² | 7.84
12.0 | PINTURA:
12.1 | PVA INTERNA COM MASSA ACRILICA E SELADOR
| PAREDES -> 195,39m² | m² | 195.39
| Total | m² | 195.39
12.2 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO.
| PAREDE -> 195,39m² | m² | 195.39
| Total | m² | 195.39
13.0 | LOUÇAS E METAIS:
13.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA,DE LOUÇA BRANCA.
| Bnaheiros - Térreo | unid | 2
| Total | unid | 2
13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA.
| BANHEIRO | unid | 2
| Total | unid | 2
13.3 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)
| banheiros em geral | unid | 1
| Total | unid | 1
13.4 | Chuveiro em PVC
| Banheiros Masculino - Térreo e 1ª Pavimento | m² | 2
| Total | m² | 2
14.0 | COBERTURA:
14.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA
| ESCOLA GERAL | m² | 189.85
| Total | m² | 189.85
14.2 | TELHA DE FIBROCIMENTO 8=mm
| ESCOLA GERAL | m² | 189.85
| Total | m² | 189.85
14.3 | DESCUPINIZAÇÃO
| ESCOLA GERAL | m² | 189.85
| Total | m² | 189.85
14.4 | MANTA PARA SUB COBERTURA E= 5mm
| ESCOLA GERAL | m² | 189.85
| Total | m² | 189.85
15.0 | COMBATE INCÊNDIO:
15.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | unid | 8
| Total | unid | 8
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | unid | 2
| Total | unid | 2
16.0 | DIVERSOS:
16.1 | BARRA EM AÇO - PNE
| Banheiro acessivel -> (0,80m x 3 barras ) Acrécimo de 25% | m | 3
| Total | m² | 3
16.2 | Limpeza e entrega da obra. ( SALAS DE AULA E BANHEIROS ) | m² | 189.85
| Total | m² | 189.85
16.3 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | CJ | 1
| Total | CJ | 1
16.4 | Mureta em alvenaria
| Mureta em alvenaria pintadas e rebocada nas 2 faces (h = 1,00) - (25,00 m + 25,00 m + 30,00 m + 30,00 m) | m | 110
| Total | m | 110
16.5 | Cerca com mourões e tela (25,00 m + 25,00 m + 30,00 m + 30,00 m) | m | 110
| Total | m | 110
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 09 de Setembro de 2020
_________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8 PA

## ORÇAMENTO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA: xxx |  |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/09/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL LIRIO DOS VALES. |  |  | TABELA SINAPI/PA - 07/2020 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 292507.494
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE VICINAL DE CACAU. | [9 empty] | 292507.494
ITEM | REF. CÓD | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO |  |  |  | B.D.I (%) OBRA
[5 empty] | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI | 29%
1000000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1799.4738 | 2322.1902
1001000 | SEDOP 011340 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | m² | 6.16 | 160.83 | 207.47 | 990.7128 | 1278.0152 | INCLUSO
1002000 | SEDOP 010009 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m² | 189.85 | 4.26 | 5.5 | 808.761 | 1044.175 | INCLUSO
2000000 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 948.9378 | 1224.0818
2001000 | SEDOP 30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50 m DE PROFUNDIDADE (BLOCOS E VIGAS) | m³ | 13.81 | 43.08 | 55.57 | 594.9348 | 767.4217 | INCLUSO
2002000 | SEDOP 030011 | ATERRO COM MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO | m³ | 3.77 | 93.9 | 121.13 | 354.003 | 456.6601 | INCLUSO
3000000 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 13420.7994 | 17312.8317
3001000 | SEDOP 040283 | BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCL. FÔRMA) | m³ | 2.88 | 2189.68 | 2824.69 | 6306.2784 | 8135.1072 | INCLUSO
3002000 | SEDOP 040284 | BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO | m³ | 3.45 | 2062.18 | 2660.21 | 7114.521 | 9177.7245 | INCLUSO
4000000 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 16045.824 | 20699.132
4001000 | SEDOP 050729 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FÔRMA MAD. BRANCA (PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO) | m² | 6.8 | 2359.68 | 3043.99 | 16045.824 | 20699.132 | INCLUSO | OK
5000000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 |  |  |  | 3240.18 | 4180.062
5001000 | SEDOP 080293 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1) | m² | 57.45 | 56.4 | 72.76 | 3240.18 | 4180.062 | INCLUSO
6000000 |  | PAREDES E PAINÉIS | M2 |  |  |  | 9691.9699 | 12502.6517
6001000 | SINAPI 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 241.19 | 37.31 | 48.13 | 8998.7989 | 11608.4747 | INCLUSO
6002000 | SINAPI 93183 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 15.9 | 33.94 | 43.78 | 539.646 | 696.102 | INCLUSO
6003000 | SINAPI 93184 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 7.5 | 20.47 | 26.41 | 153.525 | 198.075 | INCLUSO
7000000 |  | REVESTIMENTO | M2 |  |  |  | 18926.0796 | 24414.0709
7001000 | SEDOP 110143 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 291.24 | 9.04 | 11.66 | 2632.8096 | 3395.8584 | INCLUSO
7002000 | SEDOP 110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 195.35 | 36.69 | 47.33 | 7167.3915 | 9245.9155 | INCLUSO
7003000 | SEDOP 110644 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO | m² | 95.85 | 64.03 | 82.6 | 6137.2755 | 7917.21 | INCLUSO
7004000 | SEDOP 110762 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 95.85 | 31.18 | 40.22 | 2988.603 | 3855.087 | INCLUSO | OK
8000000 |  | PISOS |  |  |  |  | 21448.0445 | 27668.4915
8001000 | SEDOP 130507 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | m² | 110.55 | 48.56 | 62.64 | 5368.308 | 6924.852 | INCLUSO
8002000 | SEDOP 130110 | CAMADA REGULARIZADORA | m² | 110.55 | 29.44 | 37.98 | 3254.592 | 4198.689 | INCLUSO
8003000 | SEDOP 130492 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | m² | 55.4 | 85.93 | 110.85 | 4760.522 | 6141.09 | INCLUSO
8004000 | SEDOP 130119 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS BANHEIROS | m² | 110.55 | 72.95 | 94.11 | 8064.6225 | 10403.8605 | INCLUSO
9000000 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 37865.92 | 48847.1
9100000 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 11809.12 | 15233.75
9101000 | SINAPI 93128 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | UND | 25 | 105.96 | 136.69 | 2649 | 3417.25 | INCLUSO
9102000 | SINAPI 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | UND | 17 | 129.15 | 166.6 | 2195.55 | 2832.2 | INCLUSO
9103000 | SEDOP 170321 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO | UND | 1 | 323.51 | 417.33 | 323.51 | 417.33 | INCLUSO
9104000 | SEDOP 171164 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR | UND | 5 | 98.34 | 126.86 | 491.7 | 634.3 | INCLUSO
9105000 | SEDOP 250732 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6 | 200.31 | 258.4 | 1201.86 | 1550.4 | INCLUSO
9106000 | SEDOP 170073 | QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1 | 386.23 | 498.24 | 386.23 | 498.24 | INCLUSO
9107000 | SEDOP 180680 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 1 | 220.37 | 284.28 | 220.37 | 284.28 | INCLUSO
9108000 | SEDOP 171092 | ELETRODUTO FºGº 3/4" | M | 145 | 11.66 | 15.04 | 1690.7 | 2180.8 | INCLUSO
9109000 | SEDOP 171017 | ELETRODUTO FºGº 1" | M | 10 | 12.65 | 16.32 | 126.5 | 163.2 | INCLUSO
9110000 | SEDOP 171175 | ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TESÃO. | UND | 30 | 17.19 | 22.18 | 515.7 | 665.4 | INCLUSO
9111000 | CÓD. 0001 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W | UND | 22 | 82.72 | 106.71 | 1819.84 | 2347.62 | INCLUSO | PREÇO CASA DO LED
9112000 | CÓD. 0002 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W | UND | 3 | 62.72 | 80.91 | 188.16 | 242.73 | INCLUSO | PREÇO CASA DO LED
9200000 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 26056.8 | 33613.35
9201000 | SEDOP 180214 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | PTS | 12 | 295.9 | 381.71 | 3550.8 | 4580.52 | INCLUSO
9202000 | SEDOP 180299 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | PTS | 18 | 346.02 | 446.37 | 6228.36 | 8034.66 | INCLUSO
9203000 | SINAPI 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) | UND | 1 | 7985.56 | 10301.37 | 7985.56 | 10301.37 | INCLUSO
9204000 | SEDOP 180543 | SUMIDOURO EM ALVENARIA C/TOPO EM CONCRETO - CAP = 50 PESSOAS. | UND | 1 | 2435.13 | 3141.32 | 2435.13 | 3141.32 | INCLUSO
9205000 | SINAPI 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND | 1 | 75.76 | 97.73 | 75.76 | 97.73 | INCLUSO
9206000 | SINAPI 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO | UND | 4 | 954.26 | 1231 | 3817.04 | 4924 | INCLUSO
9207000 | SEDOP 180461 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L | UND | 1 | 1964.15 | 2533.75 | 1964.15 | 2533.75 | INCLUSO
10000000 |  | FORRO |  |  |  |  | 7924.224 | 10222.5585
10001000 | SEDOP 140348 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m² | 110.55 | 45.69 | 58.94 | 5051.0295 | 6515.817 | INCLUSO
10002000 | SEDOP 141336 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | m² | 110.55 | 25.99 | 33.53 | 2873.1945 | 3706.7415 | INCLUSO
11000000 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11867.94 | 15309.6219
11001000 | SEDOP 090065 | ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR. | m² | 10.5 | 464.08 | 598.66 | 4872.84 | 6285.93 | INCLUSO
11002000 | SINAPI 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA. | m² | 12.15 | 276.04 | 356.09 | 3353.886 | 4326.4935 | INCLUSO
11003000 | SEDOP 90822 | PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) | m² | 16.58 | 365.66 | 471.7 | 6062.6428 | 7820.786 | INCLUSO
11004000 | SEDOP 90825 | GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) | m² | 7.84 | 312.68 | 403.36 | 2451.4112 | 3162.3424 | INCLUSO
12000000 |  | PINTURA |  |  |  |  | 5607.693 | 9044.8866
12001000 | SINAPI 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 195.39 | 10.39 | 13.4 | 2030.1021 | 3494.8422 | INCLUSO
12002000 | SEDOP 150252 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | m² | 195.39 | 18.31 | 23.62 | 3577.5909 | 5550.0444 | INCLUSO
13000000 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 2274.6 | 4327.7307
13001000 | SEDOP 190090 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UND | 2 | 352.81 | 455.12 | 705.62 | 1300.3974 | INCLUSO
13002000 | SEDOP 190375 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UND | 2 | 489.77 | 631.8 | 979.54 | 1149.7254 | INCLUSO
13003000 | SEDOP 190238 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) | UND | 1 | 541.7 | 698.79 | 541.7 | 1822.1895 | INCLUSO
13004000 | SEDOP 190218 | CHUVEIRO EM PVC. | UND | 2 | 23.87 | 30.79 | 47.74 | 55.4184 | INCLUSO
14000000 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 26078.2355 | 33642.0445
14001000 | SEDOP 070053 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA | M² | 189.95 | 50.06 | 64.58 | 9508.897 | 12266.971 | INCLUSO
14002000 | SEDOP 070047 | COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO E=6mm | M² | 189.95 | 60.13 | 77.57 | 11421.6935 | 14734.4215 | INCLUSO
14003000 | SEDOP 080028 | DESCUPINIZAÇÃO | M² | 189.95 | 6.46 | 8.33 | 1227.077 | 1582.2835 | INCLUSO
14004000 | SEDOP 080783 | MANTA PARA SUB COBERTURA E=5mm | M² | 189.95 | 20.64 | 26.63 | 3920.568 | 5058.3685 | INCLUSO | OK
15000000 |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  | 604.38 | 779.66
15001000 | SEDOP 241468 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UND | 8 | 29.62 | 38.21 | 236.96 | 305.68 | INCLUSO
15002000 | SEDOP 201507 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6 KG | UND | 2 | 183.71 | 236.99 | 367.42 | 473.98 | INCLUSO
16000000 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 46520.803 | 60010.38
16001000 | SEDOP 190716 | BARRA EM AÇO - PNE | M | 3 | 219.65 | 283.35 | 658.95 | 850.05 | INCLUSO
16002000 | SEDOP 270220 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | M² | 189.95 | 5.74 | 7.4 | 1090.313 | 1405.63 | INCLUSO
16003000 | SEDOP 260188 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UM | CJ | 1 | 1808.84 | 2333.4 | 1808.84 | 2333.4 | INCLUSO
16004000 | SEDOP 260651 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) | M | 110 | 275.21 | 355.02 | 30273.1 | 39052.2 | INCLUSO
16005000 | SEDOP 261526 | CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO h=2,0m | M | 110 | 115.36 | 148.81 | 12689.6 | 16369.1 | INCLUSO
TOTAL GERAL | [6 empty] | 224265.1045 | 292507.494
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 09 de Setembro de 2020
_________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/09/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL LIRIO DOS VALES.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE VICINAL DE CACAU. |  |  | VALOR DA OBRA: |  |  | 292507.494
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
1000000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2322.1902 | 0.794% | 100%
2322.1902
2000000 | MOVIMENTO DE TERRA | 1224.0818 | 0.418% | 100%
1224.0818
3000000 | FUNDAÇÃO | 17312.8317 | 5.919% | 100%
17312.8317
4000000 | ESTRUTURA | 20699.132 | 7.076% | 60% | 40%
|  |  |  | 12419.4792 | 8279.6528
5000000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4180.062 | 1.429% | 100%
4180.062
6000000 | PAREDES E PAINÉIS | 12502.6517 | 4.274% | 30% | 70%
|  |  |  | 3750.7955 | 8751.8562
7000000 | REVESTIMENTO | 24414.0709 | 8.346% | 30% | 30% | 40%
|  |  |  | 7324.2213 | 7324.2213 | 9765.6284
8000000 | PAVIMENTAÇÃO | 27668.4915 | 9.459% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 13834.2457 | 13834.2457
9000000 | INSTALAÇÕES | 48847.1 | 16.7% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 19538.84 | 29308.26
10000000 | FORRO | 10222.5585 | 3.495% |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 4089.0234 | 6133.5351
11000000 | ESQUADRIAS | 15309.6219 | 5.234% |  | 30% | 30% | 40%
[5 empty] | 4592.8866 | 4592.8866 | 6123.8488
12000000 | PINTURA | 9044.8866 | 3.092% |  | 20% | 30% | 50%
[5 empty] | 1808.9773 | 2713.466 | 4522.4433
13000000 | LOUÇAS E METAIS | 4327.7307 | 1.48% |  |  |  | 100%
4327.7307
14000000 | COBERTURA | 33642.0445 | 11.5% | 35% | 65%
|  |  |  | 11774.7156 | 21867.3289
15000000 | COMBATE A INCENDIO | 779.66 | 0.267% |  |  |  | 100%
779.66
16000000 | DIVERSOS | 60010.38 | 20.52% | 20% | 20% | 20% | 40%
|  |  |  | 12002.076 | 12002.076 | 12002.076 | 24004.152
TOTAL |  | 292507.494 | 100%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 72310.4533 | 98000.0848 | 76305.5861 | 45891.3699
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 24.72% | 33.5% | 26.09% | 15.69%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 72310.4533 | 170310.5381 | 246616.1241 | 292507.494
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 24.72% | 58.22% | 84.31% | 100%
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 09 de Setembro de 2020
_________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8

## CUSTO UNITÁRIO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA:xxx |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE VICINAL DE CACAU. |  |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 292507.494
TABELA SINAPI/PA - 07/2020 SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO |  |  | B.D.I (29,00%)
1.1. 011340 - PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M² | 1 | 87.5 | 87.5
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 145 | 59.45
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | Kg | 0.1 | 9.55 | 0.955
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.94 | 7.176
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 14.36 | 5.744
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 160.825
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 160.825
1.2. 010009 -LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA- m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | Kg | 0.003 | 8.38 | 0.02514
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | Kg | 0.002 | 8.5 | 0.017
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.01 | 145 | 1.45
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.01 | 70 | 0.7
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | Rl | 0.01 | 7.98 | 0.0798
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.07 | 17.94 | 1.2558
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 14.36 | 0.718
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 4.26
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 4.26
2.1. 030010 -Escavação manual ate 1.50m de profundidade- m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 14.36 | 43.08
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 43.08
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 43.08
2.2. 030011 -Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento- m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | Hp | 0.3 | 11.06 | 3.318
J00001 | Aterro arenoso | SEDOP | M³ | 1.25 | 38 | 47.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 14.36 | 43.08
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 93.898
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 93.898
3.1. 040283 -Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)- m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M² | 12 | 84.76 | 1017.12
50037 | Desforma | SEDOP | M² | 12 | 4.31 | 51.72
50038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 60 | 8.5 | 510
50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M³ | 1 | 610.84 | 610.84
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 2189.68
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2189.68
3.2. 040284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração - M³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M² | 12 | 84.76 | 1017.12
50037 | Desforma | SEDOP | M² | 12 | 4.31 | 51.72
50038 | Armação p/ concreto | SEDOP | UND | 45 | 8.5 | 382.5
50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M³ | 1 | 610.84 | 610.84
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 2062.18
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2062.18
4.1. 050766 - Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca- m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
50036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M² | 12 | 84.76 | 1017.12
50037 | Desforma | SEDOP | M² | 12 | 4.31 | 51.72
50038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 8.5 | 680
50740 | Concreto c/ seixo Fck= 20MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M³ | 1 | 610.84 | 610.84
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 2359.68
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2359.68
5.1. 080293 - IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1) - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00004 | Igol 2 | SEDOP | L | 0.4 | 16.66 | 6.664
80273 | Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) | SEDOP | M² | 1.05 | 37.8 | 39.69
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 19.14 | 5.742
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 14.36 | 4.308
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 56.404
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 56.404
6.1. 87478 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 1.56 | 0.65
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 34.13 | 0.17065
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | SINAPI | UND | 13.35 | 1.26 | 16.821
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA /ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | SINAPI | M³ | 0.0104 | 600.52 | 6.24
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48 | 20.08 | 9.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24 | 15.84 | 3.8016
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 37.3133
6.2. 93183 - VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. - m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.007 | 6.35 | 0.04445
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UND | 6 | 0.13 | 0.78
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA /ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | SINAPI | M³ | 0.0019 | 475.94 | 0.90429
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 20.08 | 1.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 15.84 | 1.48
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | SINAPI | M² | 0.217 | 68.68 | 14.9036
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES | SINAPI | KG | 0.79 | 6.21 | 4.9
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | SINAPI | M³ | 0.024 | 399.24 | 9.5818
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 33.94
6.3. 93184 - VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. - m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.005 | 6.35 | 0.03175
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UND | 6 | 0.13 | 0.78
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA /ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | SINAPI | M³ | 0.0019 | 475.94 | 0.90429
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 20.08 | 1.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.107 | 15.84 | 1.6949
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | SINAPI | M² | 0.122 | 68.68 | 8.37
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES | SINAPI | KG | 0.308 | 6.62 | 2.03
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | SINAPI | M³ | 0.012 | 399.24 | 4.7909
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 20.47
7.1. 110143 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M³ | 0.003 | 529.19 | 1.5876
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 18.03 | 4.1469
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 14.36 | 3.3028
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 9.0373
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 9.0373
7.2. 110763 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M³ | 0.025 | 339.61 | 8.4903
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.87 | 14.38 | 12.5106
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 18.03 | 15.6861
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 36.687
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 36.687
7.3. 110644 - REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.65 | 3.25
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 3.99 | 4.788
A00056 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | M² | 1.05 | 24.5 | 25.725
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 18.03 | 21.636
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 14.36 | 8.616
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 64.03
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 64.03
7.4. 110762 - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M³ | 0.025 | 339.61 | 8.4903
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.7 | 14.38 | 10.066
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 18.03 | 12.621
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 31.1773
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 31.1773
8.1. 130507 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.4 | 34.5 | 13.8
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M³ | 0.11 | 112.5 | 12.375
J00005 | Areia | SEDOP | M³ | 0.07 | 52.58 | 3.6806
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 18.03 | 7.212
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 14.36 | 11.488
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 48.5556
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 48.5556
8.2. 130110 - CAMADA REGULARIZADORA - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.15 | 34.5 | 5.175
J00005 | Areia | SEDOP | M³ | 0.037 | 52.58 | 1.9455
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 18.03 | 10.818
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 14.36 | 11.488
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 29.44
[5 empty] | ENCARGOS: H:141,86% OU M:66,28% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 29.44
8.3. 130492 - CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M³ | 0.02 | 43.08 | 0.8616
40025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M³ | 0.02 | 449.34 | 8.9868
40026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M³ | 0.007 | 1004.74 | 7.0332
130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | SEDOP | M² | 1 | 69.05 | 69.05
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 85.9316
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 85.9316
8.4. 130119 - LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO) - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.65 | 3.25
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 3.99 | 4.788
A00055 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | SEDOP | M² | 1.05 | 33 | 34.65
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 18.03 | 21.636
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 14.36 | 8.616
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 72.95
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 72.95
9.1.1. 93128 - PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA - UND)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | SINAPI | M | 2.2 | 4.9 | 10.78
90456 | RASGO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | SINAPI | UND | 1 | 3.18 | 3.18
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | SINAPI | M | 2.2 | 10.25 | 22.55
91482 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 3.84 | 7.68
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2.2 | 5.78 | 12.71
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 8.4 | 1.84 | 15.45
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UND | 0.375 | 7.93 | 2.9737
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UND | 1 | 10.96 | 10.96
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UND | 1 | 19.68 | 19.68
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 105.9638
9.1.2. 93143 -PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2,2000000 | 4.9 | 10.78
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1,0000000 | 3.18 | 3.18
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2,2000000 | 10.25 | 22.55
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2,0000000 | 3.84 | 7.68
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2,2000000 | 5.78 | 12.71
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12,6000000 | 2.63 | 33.13
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UND | 0,3750000 | 7.93 | 2.97
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UND | 1,0000000 | 10.96 | 10.96
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UND | 1,0000000 | 25.19 | 25.19
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 129.15
9.1.3. 170321 -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00044 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 12 DISJ. C/ BARRAMENTO | SEDOP | UND | 1,0000000 | 258.07 | 258.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 14.54 | 29.08
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 18.18 | 36.36
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 323.51
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 323.51
9.1.4. 171164 -HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00558 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conecto | SEDOP | UND | 1 | 67.8 | 67.8
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.6 | 14.54 | 8.724
E0058 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 18.18 | 21.816
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 98.34
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 98.34
9.1.5. 250732 -VENTILADOR DE TETO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00771 | Ventilador de teto | SEDOP | UND | 1 | 167.59 | 167.59
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1 | 14.54 | 14.54
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 18.18 | 18.18
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 200.31
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 200.31
9.1.6. 170073 -QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR)- UND
MATERI+A235:E241AL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00304 | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 1.64 | 1.64
E00267 | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | SEDOP | M | 3 | 7.05 | 21.15
E00083 | Disjuntor 2P-40A e 50A | SEDOP | UND | 1 | 35.51 | 35.51
E00302 | Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 4.75 | 4.75
E00042 | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | SEDOP | M | 9 | 5.4 | 48.6
E00002 | Bucha e arruela de 1"-aluminio | SEDOP | UND | 3 | 1.93 | 5.79
E00299 | Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA | SEDOP | UND | 1 | 124.82 | 124.82
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 4.4 | 14.54 | 63.976
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.4 | 18.18 | 79.992
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 386.228
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 386.228
9.1.7. 180680 -Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M³ | 0.26 | 43.08 | 11.2008
40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M³ | 0.025 | 511.61 | 12.7903
50681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca | SEDOP | M³ | 0.034 | 2327.87 | 79.1476
60045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP | M² | 0.88 | 75.45 | 66.396
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M² | 0.97 | 9.04 | 8.7688
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M² | 0.97 | 36.69 | 35.5893
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M² | 0.16 | 40.45 | 6.472
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 220.37
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 220.37
9.1.8. 171092 -Eletroduto de F°G° de 3/4"- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00266 | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | SEDOP | M | 1 | 6.57 | 6.57
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.1 | 14.54 | 1.454
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 18.18 | 3.636
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 11.66
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 11.66
9.1.9. 171017 - Eletroduto de F°G° de 1"- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00267 | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | SEDOP | M | 1 | 7.05 | 7.05
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.11 | 14.54 | 1.5994
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.22 | 18.18 | 3.9996
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 12.649
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 12.649
9.1.10. 171175 -Isolador roldana 72x72- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00568 | Isolador roldana 72x72 | SEDOP | UND | 1 | 4.46 | 4.46
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.25 | 14.54 | 3.635
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 18.18 | 9.09
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 17.185
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 17.185
9.1.11. CÓD. 0001 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1 | 14.54 | 14.54
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 18.18 | 18.18
0001.1 | Painel LED 24W | SEDOP | UND | 1 | 50 | 50
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 82.72
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 82.72
9.1.12. CÓD. 0002 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1 | 14.54 | 14.54
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 18.18 | 18.18
0001.1 | Painel LED 18W | SEDOP | UND | 1 | 30 | 30
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 62.72
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 62.72
9.2.1. 180214 - Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. E ralos)- pt
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SEDOP | UND | 0.25 | 10.99 | 2.7475
H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | SEDOP | M | 4 | 3.01 | 12.04
H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | SEDOP | UND | 0.25 | 9.11 | 2.2775
H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | SEDOP | UND | 0.25 | 12.37 | 3.0925
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | SEDOP | M | 1.5 | 5.78 | 8.67
H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | SEDOP | UND | 0.5 | 3.95 | 1.975
H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | SEDOP | UND | 0.5 | 21.06 | 10.53
H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | SEDOP | UND | 0.25 | 6.39 | 1.5975
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 8 | 14.01 | 112.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 8 | 17.61 | 140.88
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 295.9
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 295.9
9.2.2. 180299 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)- pt
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UND | 0.75 | 3.3 | 2.475
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | M | 9 | 5.43 | 48.87
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | UND | 1 | 0.79 | 0.79
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UND | 2 | 2.67 | 5.34
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | UND | 0.75 | 4 | 3
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | M | 3 | 22.6 | 67.8
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 8 | 14.01 | 112.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 6 | 17.61 | 105.66
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 346.015
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 346.015
9.2.3. 98068 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.1293 | 87.88 | 11.3629
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.4348 | 37.33 | 16.2311
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | SINAPI | UN | 3570 | 0.42 | 1499.4
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SINAPI | M3 | 0.0155 | 381.08 | 5.9
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 70.6119 | 20.08 | 1417.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 70.6119 | 15.84 | 1118.49
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | SINAPI | M3 | 0.2 | 722.4 | 144.48
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | SINAPI | KG | 6.17 | 6.4 | 39.48
92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 35.7084 | 11.87 | 423.85
94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | SINAPI | M3 | 0.595 | 147.58 | 87.8101
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1.3452 | 399.24 | 537.05
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 2 | 49.52 | 99.04
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SINAPI | M3 | 0.4536 | 1867.44 | 847.0708
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 2.7216 | 638.42 | 1737.5239
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 7985.56
9.2.4. 180543 -Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 1.6 | 112.5 | 180
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | SEDOP | M3 | 9 | 89.36 | 804.24
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 7 | 43.08 | 301.56
40025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.23 | 449.34 | 103.3482
40026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.05 | 1004.74 | 50.237
50757 | Concreto armado p/ calhas e percintas | SEDOP | M3 | 0.15 | 2732.24 | 409.836
60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 10.5 | 55.8 | 585.9
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 2435.13
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2435.13
9.2.5. 98102 -CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,0155000 | 87.88 | 1.3621
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,0521000 | 37.33 | 1.9449
11881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | SINAPI | UN | 1,0000000 | 67.67 | 67.67
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0642000 | 20.08 | 1.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0642000 | 15.84 | 1.01
94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | SINAPI | M3 | 0,0192000 | 130.5 | 2.5
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 75.76
9.2.6. 74166/1 - POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO | SINAPI | CHP | 0.0118 | 87.88 | 1.03
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | SINAPI | CHI | 0.0398 | 37.33 | 1.48
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UND | 239.7389 | 0.42 | 100.6903
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | SINAPI | M³ | 0.0015 | 381.08 | 0.57162
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.5557 | 20.08 | 171.79
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.5557 | 15.84 | 135.5223
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL | SINAPI | M³ | 0.0377 | 722.4 | 27.2345
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM | SINAPI | KG | 1.163 | 6.4 | 7.4432
92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 5.7871 | 11.87 | 68.6929
94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | SINAPI | M³ | 0.3402 | 147.58 | 50.2
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | SINAPI | M³ | 0.218 | 399.24 | 87.0343
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M² | 0.377 | 49.52 | 18.66
97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³ | SINAPI | M³ | 0.0221 | 3502.82 | 77.4123
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | SINAPI | M³ | 0.3235 | 638.42 | 206.52
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 954.26
9.2.7. 180461 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00186 | Flange de aco galvanizado - 50mm | SINAPI | UND | 4 | 28.53 | 114.12
H00184 | Flange de aco galvanizado - 20mm | SINAPI | UND | 2 | 9.92 | 19.84
H00055 | Fita de vedacao | SINAPI | M | 3.03 | 0.18 | 0.5454
D00224 | Viga de peroba 6x16cm | SINAPI | M | 5 | 237.35 | 1186.75
H00185 | Flange de aco galvanizado - 25mm | SINAPI | UND | 2 | 13.55 | 27.1
H00183 | Reservatório em polietileno de 1.000 L | SINAPI | UND | 1 | 362.83 | 362.83
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SINAPI | H | 8 | 14.01 | 112.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SINAPI | H | 8 | 17.61 | 140.88
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1964.1454
10.1. 140348 -Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.2 | 9.55 | 1.91
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | DZ | 0.1 | 144 | 14.4
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.9 | 14.7 | 13.23
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 17.94 | 16.146
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 45.686
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 45.686
10.2. 141336 -Forro em lambri de PVC- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00024 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M² | 1 | 16.2 | 16.2
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.3 | 14.7 | 4.41
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.94 | 5.382
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 25.992
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 25.992
11.1. 090065 -ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00094 | Esquadria de madeira maciça | SEDOP | M² | 1.9 | 187.74 | 356.706
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1.2 | 14.7 | 17.64
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.7 | 17.94 | 84.318
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 18.03 | 5.409
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 464.08
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 464.08
11.2. 94573 -JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA.- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 7,3000000 | 0.13 | 0.94
34364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN | 0,5560000 | 425.39 | 236.51
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0,5600000 | 20.94 | 11.72
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,9600000 | 20.08 | 19.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,4800000 | 15.84 | 7.6032
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 276.0432
11.3 90822 -Portão de ferro em metalom (incl. Pintura anti-corrosiva)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00087 | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | SEDOP | M² | 1 | 281.09 | 281.09
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M³ | 0.05 | 394.9 | 19.745
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 2 | 14.38 | 28.76
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 18.03 | 36.06
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 365.655
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 365.655
11.4 90825 -Grade de ferro em metalom (incl. Pintura anti-corrosiva)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00354 | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M² | 1 | 240.44 | 240.44
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M³ | 0.05 | 346.17 | 17.3085
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1.5 | 14.38 | 21.57
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.85 | 18.03 | 33.3555
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 312.68
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 312.68
12.1. 88487 -APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | SINAPI | L | 0,3300000 | 20.87 | 6.88
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1300000 | 21.19 | 2.7547
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0480000 | 15.84 | 0.76032
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 10.39
12.2. 150252 - PVA externa sem massa c/ líq. preparador- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00003 | Tinta latex exterior | SEDOP | GL | 0.05 | 69.3 | 3.465
P00029 | Líquido preparador p/ parede | SEDOP | GL | 0.03 | 55.34 | 1.6602
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UND | 0.65 | 0.75 | 0.4875
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 19.14 | 7.656
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 14.36 | 5.026
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 18.31
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 18.31
13.1. 190090 - Bacia sifonada de louça c/ assento- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 37.25 | 0.011175
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.009 | 5.92 | 0.05328
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | UND | 4 | 3.07 | 12.28
H00022 | Assento plastico | SEDOP | UND | 1 | 26.5 | 26.5
H00021 | Bacia sanitaria de louca | SEDOP | UND | 1 | 177.79 | 177.79
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | SEDOP | UND | 1 | 28.3 | 28.3
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | SEDOP | UND | 1 | 2.34 | 2.34
H00024 | Anel de borracha de 1" | SEDOP | UND | 1 | 1.2 | 1.2
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 3.3 | 14.01 | 46.233
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 3.3 | 17.61 | 58.113
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 352.81
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 352.81
13.2. 190375 - Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | SEDOP | UND | 1 | 130.96 | 130.96
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | SEDOP | UND | 1 | 67 | 67
H00030 | Lavatorio de louca com coluna | SEDOP | UND | 1 | 127.78 | 127.78
H00029 | Tubo de ligacao niquelado com canopla | SEDOP | UND | 1 | 17.3 | 17.3
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.88 | 0.18 | 0.5184
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | SEDOP | UND | 1 | 26.05 | 26.05
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 3.8 | 14.01 | 53.238
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 3.8 | 17.61 | 66.918
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 489.77
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 489.77
13.3. 190238 - Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00020 | Valvula p/ pia d = 2" - inox | SEDOP | UND | 1 | 35.58 | 35.58
H00016 | Sifao metalico de 2'' | SEDOP | UND | 1 | 132.56 | 132.56
H00019 | Torneira longa metalica de 3/4" | SEDOP | UND | 1 | 40 | 40
H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | SEDOP | UND | 1 | 222.43 | 222.43
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.5 | 0.18 | 0.45
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 3.5 | 14.01 | 49.035
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 3.5 | 17.61 | 61.635
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 541.7
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 541.7
13.4. 190218 - Chuveiro em PVC - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.28 | 0.18 | 0.0504
H00043 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UND | 1 | 8 | 8
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | SEDOP | H | 0.5 | 14.01 | 7.005
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.5 | 17.61 | 8.805
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 23.87
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 23.87
14.1. 070053 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | SEDOP | UND | 0.009 | 113.5 | 1.0215
D00020 | Régua 2"x1" 4 m apar. | SEDOP | DZ | 0.051 | 141.53 | 7.218
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.07 | 8.34 | 0.5838
D00009 | Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. Forte | SEDOP | DZ | 0.03 | 232 | 6.96
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 1.05 | 14.7 | 15.435
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.05 | 17.94 | 18.837
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 50.0553
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 50.0553
14.2. 070047 - Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | SEDOP | UND | 1.4 | 0.49 | 0.686
D00209 | Gancho chato p/ telha fibrocimento | SEDOP | UND | 1.4 | 1.89 | 2.646
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | SEDOP | UND | 1.4 | 1.16 | 1.624
D00002 | Massa de vedação | SEDOP | KG | 0.01 | 12.3 | 0.123
D00048 | Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm | SEDOP | UND | 0.56 | 69.52 | 38.9312
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 14.36 | 7.18
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.88 | 8.94
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 60.1302
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 60.1302
14.3. 080028 - Descupinização- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00175 | Gimo - cupim | SEDOP | L | 0.14 | 25.66 | 3.5924
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 14.36 | 2.872
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 6.4644
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 6.4644
14.4. 080783 - MANTA PARA SUB COBERTURA E= 5mm - M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00381 | Manta para sub cobertura e=1.1mm | SEDOP | M² | 1.1 | 4.11 | 4.521
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 14.36 | 7.18
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.88 | 8.94
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 20.641
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 20.641
15.1. 241468 - Placa de sinalização fotoluminoscente- und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00467 | Placa de sinalização fotoluminoscente | SEDOP | UND | 1 | 23.13 | 23.13
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.2 | 14.38 | 2.876
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 18.03 | 3.606
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 29.62
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 29.62
15.2. 201507 Extintor de incêndio ABC - 6 kg - und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00419 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | SEDOP | UND | 1 | 167.5 | 167.5
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.5 | 14.38 | 7.19
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 18.03 | 9.015
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 183.705
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 183.705
16.1. 190716 - Barra em aço inox (PNE)- m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00335 | Barra em aço inox - 1 1/4" | SEDOP | M | 1 | 210 | 210
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M³ | 0.008 | 394.9 | 3.1592
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.2 | 14.38 | 2.876
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 18.03 | 3.606
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 219.65
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 219.65
16.2. 270220- Limpeza geral e entrega da obra- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 14.36 | 5.744
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 5.744
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.744
16.3. 260188 - Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)- CJ
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00117 | Mastro fo go h = 6m | SEDOP | UND | 3 | 361.03 | 1083.09
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.17 | 89.36 | 15.1912
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.17 | 43.08 | 7.3236
50260 | Concreto c/ seixo Fck= 13.5 MPA (incl. preparo e lançamento) | SEDOP | M3 | 0.72 | 594.7 | 428.184
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 6.8 | 40.45 | 275.06
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 1808.84
[5 empty] | ENCARGOS: H:86,22% OU M:47,52% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1808.84
16.4. 260651 - Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h = 1,00m) - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10269 | Locação planimetrica de linha | SEDOP | M | 1 | 1.05 | 1.05
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.09 | 89.36 | 8.0424
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.09 | 43.08 | 3.8772
40025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | SEDOP | M3 | 0.09 | 449.34 | 40.4406
40026 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | SEDOP | M3 | 0.023 | 1004.74 | 23.109
50267 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. Branca | SEDOP | M3 | 0.009 | 2343.54 | 21.0919
60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 1 | 55.8 | 55.8
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 2.1 | 9.04 | 18.984
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 2.1 | 36.69 | 77.049
150125 | PVA externa sem superf. Preparada | SEDOP | M2 | 2.1 | 12.27 | 25.767
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 275.2111
[5 empty] | ENCARGOS: H:141,86% OU M:66,28% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 275.2111
16.5. 261526 - Cerca com mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m - M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00213 | Mourão em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) | SEDOP | UND | 0.4 | 41 | 16.4
D00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | SEDOP | M² | 2 | 25.41 | 50.82
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M³ | 0.04 | 89.36 | 3.5744
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M³ | 0.03 | 43.08 | 1.2924
50196 | Concreto ciclópico c/ pedra preta | SEDOP | M³ | 0.03 | 470.32 | 14.1096
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.9 | 14.38 | 12.942
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 18.03 | 16.227
[5 empty] | VALOR S/ LEI | 115.36
[5 empty] | ENCARGOS: H:141,86% OU M:66,28% | 0
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 115.36
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8

## ORÇAMENTO SIMPLES (hidden)
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 17 - COMUNIDADE BOA VISTA |  |  | DATA LEVANTAMENTO: 28/05/2019
LEVANTAMENTO DE METRAGEM DE SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO | TOTAL
1.0
1.1 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | m² | 6.16
1.4 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m² | 189.85
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA:
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga) | m³ | 9.15
2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento | m³ | 2.74
3.0 | FUNDAÇÃO:
3.1 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | #REF!
3.2 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | #REF!
4.0 | ESTRUTURA:
4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | m³ | 5.72
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO:
5.1 | Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) (bloco e baldrame) | m² | 61.26
6.0 | PAREDES E PAINEIS
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | #REF!
6.3 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 15.9
6.4 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 7.5
7.0 | REVESTIMENTO:
7.1 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 291.24
7.2 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 195.39
7.3 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 | m² | 95.85
8.0 | PAVIMENTAÇÃO:
8.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO |  | #REF!
8.3 | CIMENTADO QUEIMADO | m² | #REF!
8.4 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | m² | #REF!
8.2 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO) | m² | #REF!
9.0 | INSTALAÇÕES:
9.1 | ELÉTRICA:
9.1.1 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | UND | 25
9.1.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | UND | 17
9.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1
9.1.5 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR | UND | 5
9.1.6 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6
9.1.7 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1
9.1.8 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 1
9.1.9 | ELETRODUTO FºGº 3/4" | M | 145
9.1.10 | ELETRODUTO FºGº 1" | M | 10
9.1.11 | ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO. | UND | #REF!
9.2 | HIDROSANITÁRIA:
9.2.1 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | PTS | #REF!
9.2.2 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | PTS | #REF!
8.2.3 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | UND | #REF!
8.2.4 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM. | UND | #REF!
9.2.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | #REF!
9.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C | UND | #REF!
10.0 | FORRO:
10.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m² | #REF!
10.2 | FORRO EM LAMBRI DE PVC, FRISADO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM. | m² | #REF!
11.0 | ESQUADRIAS:
11.1 | PORTA MAD. COMPENSA. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | m² | 16.575
11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS | m² | 12.15
12.0 | PINTURA:
11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 346
12.2 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | m² | 195.39
13.0 | LOUÇAS E METAIS:
13.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA,DE LOUÇA BRANCA. | UND | 2
13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UND | 2
13.3 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UND | 3
13.4 | Chuveiro em PVC | UND | 2
14.0 | COBERTURA:
14.1 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | m² | #REF!
14.2 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | m² | #REF!
14.3 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA | m² | #REF!
14.4 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m² | #REF!
14.5 | Descupinização | m² | #REF!
15.0 | COMBATE INCENDIO:
15.1 | Placa de sinalização fotoluminoscente | UND | 8
15.2 | Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg | UND | 2
16.0 | DIVERSOS:
16.1 | BARRA EM AÇO - PNE | m² | #REF!
16.4 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 | m² | #REF!
16.5 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | CJ | #REF!
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 06 de Dezembro de 2018
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRIO DOS VALES.
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTRATO:
EMPREENDIMENTO: | PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRIO DOS VALES.
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 5.5%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27%
Sub-Total |  |  | 4.77%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.3% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI RESULTANTE |  |  | 29% | 25% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engª Civil - CREA 151867689-8
Itaituba - Pa, 09 de Setembro de 2020
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS