## orcamento
CONCORRENCIA N° 005- 2022
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
LOCAL DA 0BRA: NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, CIDADE DE ITAITUBA-PARÁ
BDI: 29,24%
SINAPI-PA 10/2022 - SEDOP-PA 09/2022 - PROPRÓRIA - COM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 74014.26 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 74014.26 | [11 empty] | 74014.26
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 329823.36 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.35% | 100%
|  |  | 27474.29 | 27474.29 | 27474.29 | 27474.29 | 27474.29 | 27474.29 | 27474.29 | 27474.29 | 27474.29 | 27507.27 | 27507.27 | 27540.21 | 329823.36
3 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 42673.38 | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  | 21336.69 | 21336.69 | [10 empty] | 42673.38
4 | FUNDAÇÕES | 503429.48 |  | 20% | 40% | 40% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 100685.9 | 201371.79 | 201371.79 | [8 empty] | 503429.48
5 | SUPERESTRUTURA | 866987.66 |  | 20% | 40% | 40% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 173397.53 | 346795.06 | 346795.07 | [8 empty] | 866987.66
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 207090.34 |  |  |  | 40% | 30% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 82836.14 | 62127.1 | 41418.07 | 20709.03 | [5 empty] | 207090.34
7 | ESQUADRIAS | 367816.52 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 91954.13 | 91954.13 | 91954.13 | 91954.13 |  |  |  |  | 367816.52
8 | FORRO | 111545.49 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 27886.37 | 27886.37 | 27886.37 | 27886.38 |  |  |  |  | 111545.49
9 | SISTEMAS DE COBERTURA | 1483274.68 | [7 empty] | 20% | 20% | 40% | 20% |  | 100%
[10 empty] | 296654.94 | 296654.94 | 593309.87 | 296654.93 |  | 1483274.68
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 28862.49 |  | 40% | 40% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 11545 | 11545 | 5772.49 | [8 empty] | 28862.49
11 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 249317.29 | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 62329.32 | 62329.32 | 62329.32 | 62329.33 |  |  |  | 249317.29
12 | SISTEMAS DE PISOS | 891053.71 | [5 empty] | 20% | 40% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 178210.74 | 356421.48 | 178210.74 | 178210.75 |  |  |  | 891053.71
13 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 130723.94 | [7 empty] | 20% | 50% | 30% |  |  | 100%
[10 empty] | 26144.79 | 65361.97 | 39217.18 |  |  | 130723.94
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 109543.22 |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 32862.97 | 32862.97 | 43817.28 | [6 empty] | 109543.22
15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 304722.4 |  |  |  | 30% | 40% | 30% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 91416.72 | 121888.96 | 91416.72 | [6 empty] | 304722.4
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 49689.67 | [7 empty] | 10% | 40% | 50% |  |  | 100%
[10 empty] | 4968.97 | 19875.87 | 24844.83 |  |  | 49689.67
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1560.58 |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 780.29 | 780.29 | [8 empty] | 1560.58
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 6888.43 | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
[11 empty] | 3444.22 | 3444.21 |  |  | 6888.43
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | 407218.86 |  |  |  | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 40721.89 | 122165.66 | 81443.77 | 81443.77 | 81443.77 |  |  |  |  | 407218.86
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 111523.21 |  | 10% | 20% | 30% | [6 empty] | 10% | 30% | 100%
|  |  |  | 11152.32 | 22304.64 | 33456.96 | [6 empty] | 11152.32 | 33456.97 | 111523.21
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 453646.09 | 30% | [9 empty] | 35% | 35% | 100%
|  |  | 136093.83 | [9 empty] | 158776.13 | 158776.13 | 453646.09
22 | SERVIÇOS FINAIS | 25269.41 | [11 empty] | 100% | 100%
[14 empty] | 25269.41 | 25269.41
23 | QUADRA | 1088888.43 |  |  | 10% | 15% | 20% | 15% | 15% | 15% |  |  | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | 108888.84 | 163333.26 | 217777.69 | 163333.26 | 163333.26 | 163333.26 |  |  | 54444.42 | 54444.44 | 1088888.43
|  | 7845562.9 | 258919.07 | 345591.73 | 719159.91 | 1026821.87 | 704137.17 | 809283.95 | 831551.65 | 960400.59 | 653351.37 | 688323.36 | 548535.07 | 299487.16 | 7845562.9
|  |  | 258919.07 | 604510.8 | 1323670.71 | 2350492.58 | 3054629.75 | 3863913.7 | 4695465.35 | 5655865.94 | 6309217.31 | 6997540.67 | 7546075.74 | 7845562.9
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A”
CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA