## ORÇAMENTO SINTETÍCO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | BDI: 29% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 25/07/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ALVARES CABRAL |  |  |  | TABELA SINAPI/PA - 06/2022 SEDOP/PA - 05/2022 |  |  | VALOR DA OBRA: | 635171.28
LOCAL DA OBRA: MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, COMUNIDADE IPAUPIXUNA II
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 18196.4 | 23473.36
1.1 | CP69 - PRÓPRIO | Administração local da obra | Composições Próprias | un | 4 | 4549.1 | 5868.34 | 18196.4 | 23473.36
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 33638.79 | 43392.71
2.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 6.16 | 175.94 | 226.96 | 1083.79 | 1398.07
2.2 | 010009 | Locação da obra a trena | SEDOP | M2 | 202.3 | 4.81 | 6.2 | 973.06 | 1254.26
2.3 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SEDOP | M2 | 20 | 284.76 | 367.34 | 5695.2 | 7346.8
2.4 | 010003 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | SEDOP | M2 | 242 | 106.97 | 137.99 | 25886.74 | 33393.58
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 6000.36 | 7740.33
3.1 | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 19.2 | 51.27 | 66.14 | 984.38 | 1269.89
3.2 | 030254 | Reaterro compactado | SEDOP | M3 | 13.44 | 54.59 | 70.42 | 733.69 | 946.44
3.3 | 030011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | SEDOP | M3 | 40.46 | 105.84 | 136.53 | 4282.29 | 5524
4 | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 29281.87 | 37773.59
4.1 | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [6 empty] | 17807.93 | 22972.21
4.1.1 | 040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M3 | 1.28 | 704.84 | 909.24 | 902.2 | 1163.83
4.1.2 | 051172 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | SEDOP | M3 | 5.12 | 3301.9 | 4259.45 | 16905.73 | 21808.38
4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES | [6 empty] | 11473.94 | 14801.38
4.2.1 | 040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | SEDOP | M3 | 4.19 | 2738.41 | 3532.55 | 11473.94 | 14801.38
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 33667.33 | 43430.86
5.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES | [6 empty] | 29915.21 | 38590.62
5.1.1 | 051172 | Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 4.69 | 3301.9 | 4259.45 | 15485.91 | 19976.82
5.1.2 | 051172 | Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 4.37 | 3301.9 | 4259.45 | 14429.3 | 18613.8
5.2 | LAJE | [6 empty] | 3752.12 | 4840.24
5.2.1 | 050729 | Concreto armado da laje da caixa d' água fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1.15 | 3262.71 | 4208.9 | 3752.12 | 4840.24
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 5016.63 | 6471.5
6.1 | 080293 | Impermeabilização para baldrame | SEDOP | M2 | 73.59 | 68.17 | 87.94 | 5016.63 | 6471.5
7 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 31888.77 | 41138.64
7.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 449.86 | 68.26 | 88.06 | 30707.44 | 39614.67
7.2 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 15.9 | 58.5 | 75.47 | 930.15 | 1199.97
7.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 7.5 | 33.49 | 43.2 | 251.18 | 324
8 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 56528.16 | 72926.21
8.1 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 899.72 | 10.89 | 14.05 | 9797.95 | 12641.07
8.2 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 811.07 | 44.47 | 57.37 | 36068.28 | 46531.09
8.3 | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | M2 | 88.65 | 82.33 | 106.21 | 7298.55 | 9415.52
8.4 | 110762 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 88.65 | 37.94 | 48.94 | 3363.38 | 4338.53
9 | PISOS | [6 empty] | 37004.48 | 47735.6
9.1 | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | SEDOP | M2 | 107.59 | 68.51 | 88.38 | 7370.99 | 9508.8
9.2 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | SEDOP | M2 | 107.59 | 36.18 | 46.67 | 3892.61 | 5021.23
9.3 | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | SEDOP | M2 | 129.82 | 116.37 | 150.12 | 15107.15 | 19488.58
9.4 | 130119 | Lajota ceramica - PEI, Tipo A - Areas Secas | SEDOP | M2 | 107.59 | 91.05 | 117.45 | 9796.07 | 12636.45
9.5 | 130119 | Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros) | SEDOP | M2 | 9.2 | 91.05 | 117.45 | 837.66 | 1080.54
10 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 27865.42 | 35946.48
10.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 27865.42 | 35946.48
10.1.1 | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | Pt | 27 | 234.35 | 302.31 | 6327.45 | 8162.37
10.1.2 | 170701 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | SEDOP | Pt | 26 | 492.4 | 635.2 | 12802.4 | 16515.2
10.1.3 | 170322 | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | SEDOP | UN | 1 | 770.51 | 993.96 | 770.51 | 993.96
10.1.4 | 171164 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | SEDOP | UN | 5 | 105.26 | 135.79 | 526.3 | 678.95
10.1.5 | 250732 | Ventilador de teto | SEDOP | UN | 6 | 321.21 | 414.36 | 1927.26 | 2486.16
10.1.6 | 170073 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | SEDOP | UN | 1 | 583.93 | 753.27 | 583.93 | 753.27
10.1.7 | 180680 | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | SEDOP | UN | 2 | 283.41 | 365.6 | 566.82 | 731.2
10.1.8 | 171092 | Eletroduto de F°G° de 3/4" | SEDOP | M | 145 | 13.41 | 17.3 | 1944.45 | 2508.5
10.1.9 | 171017 | Eletroduto de F°G° de 1" | SEDOP | M | 25 | 16.15 | 20.83 | 403.75 | 520.75
10.1.10 | 171175 | Isolador roldana 72x72 | SEDOP | UN | 30 | 22.48 | 29 | 674.4 | 870
10.1.11 | 170978 | Luminária c/ lâmp de emergência | SEDOP | UN | 5 | 53.25 | 68.69 | 266.25 | 343.45
10.1.12 | 97589 | Luminária de Led com plafon E27 | SINAPI | UN | 27 | 39.7 | 51.21 | 1071.9 | 1382.67
11 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [6 empty] | 23442.46 | 30240.84
11.1 | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | SEDOP | Pt | 16 | 391.72 | 505.32 | 6267.52 | 8085.12
11.2 | 180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | SEDOP | Pt | 12 | 469.4 | 605.53 | 5632.8 | 7266.36
11.3 | 231084 | Ponto de dreno p/ split (10m) | SEDOP | Pt | 3 | 200.13 | 258.17 | 600.39 | 774.51
11.4 | 180485 | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | SEDOP | UN | 1 | 4784.46 | 6171.95 | 4784.46 | 6171.95
11.5 | 180543 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas | SEDOP | UN | 1 | 2984.7 | 3850.26 | 2984.7 | 3850.26
11.6 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 152.41 | 196.61 | 152.41 | 196.61
11.7 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 3 | 195.76 | 252.53 | 587.28 | 757.59
11.8 | 180461 | Reservatório em polietileno de 1.000 L | SEDOP | UN | 1 | 2432.9 | 3138.44 | 2432.9 | 3138.44
12 | FORRO | [6 empty] | 10895.64 | 14055.26
12.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | SEDOP | M2 | 116.03 | 51.66 | 66.64 | 5994.11 | 7732.24
12.2 | 141336 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 116.04 | 42.24 | 54.49 | 4901.53 | 6323.02
13 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 23935.98 | 30877.4
13.1 | 090065 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | SEDOP | M2 | 12.18 | 449.53 | 579.89 | 5475.28 | 7063.06
13.2 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 17.5 | 337.2 | 434.99 | 5901 | 7612.33
13.3 | 090822 | Portões de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | SEDOP | M2 | 23.86 | 401.14 | 517.47 | 9571.2 | 12346.83
13.4 | 090825 | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M2 | 8.91 | 335.41 | 432.68 | 2988.5 | 3855.18
14 | PINTURA | [6 empty] | 65416.16 | 84382.23
14.1 | 151285 | Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | SEDOP | M2 | 907.89 | 42.67 | 55.04 | 38739.67 | 49970.27
14.2 | 150301 | Esmalte s/ parede c/ massa e selador | SEDOP | M2 | 627.35 | 36.76 | 47.42 | 23061.39 | 29748.94
14.3 | 150286 | Pintura sobre telhado | SEDOP | M2 | 202.3 | 17.87 | 23.05 | 3615.1 | 4663.02
15 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 9657.37 | 12458
15.1 | 190090 | Bacia sifonada de louça c/ assento | SEDOP | UN | 2 | 420.62 | 542.6 | 841.24 | 1085.2
15.2 | 190375 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | SEDOP | UN | 2 | 599.94 | 773.92 | 1199.88 | 1547.84
15.3 | 190218 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 1 | 29.61 | 38.2 | 29.61 | 38.2
15.4 | 190218 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 2 | 29.61 | 38.2 | 59.22 | 76.4
15.5 | 190085 | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | SEDOP | UN | 1 | 825.59 | 1065.01 | 825.59 | 1065.01
15.6 | 190230 | Torneira plastica de 1/2" | SEDOP | UN | 3 | 44.63 | 57.57 | 133.89 | 172.71
15.7 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 39.01 | 50.32 | 78.02 | 100.64
15.8 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 78.14 | 100.8 | 156.28 | 201.6
15.9 | 00037399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | SINAPI | UN | 2 | 20.38 | 26.29 | 40.76 | 52.58
15.10 | 00037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | SINAPI | UN | 2 | 72.77 | 93.87 | 145.54 | 187.74
15.11 | 190691 | Ducha higienica cromada | SEDOP | UN | 2 | 150.33 | 193.93 | 300.66 | 387.86
15.12 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 319.75 | 412.48 | 1279 | 1649.92
15.13 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 618.5 | 797.87 | 1237 | 1595.74
15.14 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 258.01 | 332.83 | 2064.08 | 2662.64
15.15 | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 277.99 | 358.61 | 1111.96 | 1434.44
15.16 | 190097 | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | SEDOP | UN | 2 | 77.32 | 99.74 | 154.64 | 199.48
16 | COBERTURA | [6 empty] | 34738.95 | 44813.5
16.1 | 070053 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada | SEDOP | M2 | 202.3 | 61.88 | 79.83 | 12518.32 | 16149.61
16.2 | 070047 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | SEDOP | M2 | 202.3 | 77.63 | 100.14 | 15704.55 | 20258.32
16.3 | 080028 | Descupinização | SEDOP | M2 | 202.3 | 7.83 | 10.1 | 1584.01 | 2043.23
16.4 | 080783 | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | SEDOP | M2 | 202.3 | 24.38 | 31.45 | 4932.07 | 6362.34
17 | COMBATE A INCENDIO | [6 empty] | 720.78 | 929.8
17.1 | 241468 | Placa de sinalização fotoluminoscente | SEDOP | UN | 8 | 34.04 | 43.91 | 272.32 | 351.28
17.2 | 201507 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | SEDOP | UN | 2 | 224.23 | 289.26 | 448.46 | 578.52
18 | DIVERSOS | [6 empty] | 44484.56 | 57384.97
18.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | M2 | 202.3 | 6.84 | 8.82 | 1383.73 | 1784.29
18.2 | 260188 | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | SEDOP | CJ | 1 | 2345.24 | 3025.36 | 2345.24 | 3025.36
18.3 | 260651 | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | SEDOP | M | 30 | 353.62 | 456.17 | 10608.6 | 13685.1
18.4 | 261526 | Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m | SEDOP | M | 30 | 159.37 | 205.59 | 4781.1 | 6167.7
18.5 | 250582 | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) - Horta | SEDOP | M2 | 20.62 | 391.75 | 505.36 | 8077.89 | 10420.52
18.6 | 260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) | SEDOP | M2 | 549.43 | 22.79 | 29.4 | 12521.51 | 16153.24
18.7 | 091379 | Portas de vidro conforme projetos | SEDOP | M2 | 3.84 | 561.9 | 724.85 | 2157.7 | 2783.42
18.8 | 251463 | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) | SEDOP | M2 | 2.25 | 807.58 | 1041.78 | 1817.06 | 2344.01
18.9 | 241318 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | SEDOP | UN | 1 | 791.73 | 1021.33 | 791.73 | 1021.33
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 142791.17
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 492380.11
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 635171.28
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## ORÇAMENTO ANALÍTICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | BDI: 29% | DATA DA EXPEDIÇÃO: 25/07/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ALVARES CABRAL |  |  |  | TABELA SINAPI/PA - 06/2022 SEDOP/PA - 05/2022 | VALOR DA OBRA: | 635171.28
LOCAL DA OBRA: MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, COMUNIDADE IPAUPIXUNA II
ORÇAMENTO ANALÍTICO
1.1. 69 - Administração local da obra (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 1 | 3234.54 | 3234.54
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 82.16 | 1314.56
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4549.1
|  |  |  | VALOR: |  | 4549.1
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1319.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5868.34
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 18196.4
2.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.41 | 152 | 62.32
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 97 | 97
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 16.83 | 1.683
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 161
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 20.24 | 8.096
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.09 | 6.836
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 14.94
|  |  |  | VALOR: |  | 175.94
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 51.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 226.96
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1083.79
2.2. 010009 - Locação da obra a trena (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.01 | 85 | 0.85
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.01 | 152 | 1.52
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.003 | 16.88 | 0.05064
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.002 | 20.72 | 0.04144
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | Rl | 0.01 | 8.45 | 0.0845
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.54
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.07 | 20.24 | 1.4168
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 17.09 | 0.8545
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.27
|  |  |  | VALOR: |  | 4.81
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.2
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 973.06
2.3. 010005 - Barracão de madeira/Almoxarifado (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | Dz | 0.38 | 85 | 32.3
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.17 | 152 | 25.84
D00015 | Tábua de madeira forte 4m | SEDOP | Dz | 0.14 | 180 | 25.2
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.5 | 16.88 | 8.44
D00059 | Cadeado No. 30 | SEDOP | UN | 0.02 | 20 | 0.4
D00002 | Massa de vedação | SEDOP | KG | 0.042 | 12.5 | 0.525
D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso | SEDOP | UN | 0.19 | 14.65 | 2.7835
D00060 | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | SEDOP | UN | 0.02 | 6.09 | 0.1218
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | SEDOP | UN | 0.04 | 1.43 | 0.0572
D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.05 | 252 | 12.6
D00049 | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | SEDOP | UN | 0.82 | 14.5 | 11.89
D00061 | Fechadura de sobrepor comum | SEDOP | UN | 0.02 | 50.25 | 1.005
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | SEDOP | UN | 0.5 | 0.65 | 0.325
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 121.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 20.24 | 60.72
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6 | 17.09 | 102.54
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 163.26
|  |  |  | VALOR: |  | 284.76
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 82.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 367.34
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 5695.2
2.4. 010003 - Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | Dz | 0.135 | 152 | 20.52
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | KG | 0.14 | 16.88 | 2.3632
D00105 | Compensado e=10mm | SEDOP | M2 | 1.05 | 51.65 | 54.2325
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 77.11
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 20.24 | 16.192
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 17.09 | 13.672
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 29.86
|  |  |  | VALOR: |  | 106.97
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 31.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 137.99
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 25886.74
3.1. 030010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 17.09 | 51.27
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 51.27
|  |  |  | VALOR: |  | 51.27
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 14.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 66.14
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 984.38
3.2. 030254 - Reaterro compactado (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | Hp | 0.3 | 11.06 | 3.318
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 3.32
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 17.09 | 51.27
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 51.27
|  |  |  | VALOR: |  | 54.59
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 15.83
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 70.42
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 733.69
3.3. 030011 - Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
M00006 | Compactador de solo CM-13 | SEDOP | Hp | 0.3 | 11.06 | 3.318
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 3.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00001 | Aterro arenoso | SEDOP | M3 | 1.25 | 41 | 51.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 51.25
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 17.09 | 51.27
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 51.27
|  |  |  | VALOR: |  | 105.84
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 30.69
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 136.53
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4282.29
4.1.1. 040257 - Lastro de concreto magro c/ seixo (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.7 | 79.81 | 55.867
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 3 | 45.15 | 135.45
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 1 | 206.11 | 206.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 397.43
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 21.31 | 85.24
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 13 | 17.09 | 222.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 307.41
|  |  |  | VALOR: |  | 704.84
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 204.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 909.24
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 902.2
4.1.2. 051172 - Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden (M3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 5.13 | 61.56
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 14.98 | 1198.4
050041 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | SEDOP | M2 | 12 | 99.43 | 1193.16
050740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 848.78 | 848.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3301.9
|  |  |  | VALOR: |  | 3301.9
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 957.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4259.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 16905.73
4.2.1. 040284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração (M3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 97.98 | 1175.76
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 5.13 | 61.56
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 45 | 14.98 | 674.1
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 826.99 | 826.99
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2738.41
|  |  |  | VALOR: |  | 2738.41
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 794.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3532.55
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 11473.94
5.1.1. 051172 - Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) (M3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 5.13 | 61.56
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 14.98 | 1198.4
050041 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | SEDOP | M2 | 12 | 99.43 | 1193.16
050740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 848.78 | 848.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3301.9
|  |  |  | VALOR: |  | 3301.9
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 957.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4259.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 15485.91
5.1.2. 051172 - Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) (M3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 5.13 | 61.56
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 14.98 | 1198.4
050041 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | SEDOP | M2 | 12 | 99.43 | 1193.16
050740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 848.78 | 848.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3301.9
|  |  |  | VALOR: |  | 3301.9
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 957.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4259.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 14429.3
5.2.1. 050729 - Concreto armado da laje da caixa d' água fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) (M3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
050036 | Forma c/ madeira branca | SEDOP | M2 | 12 | 97.98 | 1175.76
050037 | Desforma | SEDOP | M2 | 12 | 5.13 | 61.56
050038 | Armação p/ concreto | SEDOP | KG | 80 | 14.98 | 1198.4
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 1 | 826.99 | 826.99
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3262.71
|  |  |  | VALOR: |  | 3262.71
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 946.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4208.9
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 3752.12
6.1. 080293 - Impermeabilização para baldrame (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00004 | Impermeabilizante asfáltico disperso em água | SEDOP | L | 0.4 | 20.32 | 8.128
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
080273 | Reboco impermeabilizante | SEDOP | M2 | 1.05 | 45.9 | 48.195
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 22.38 | 6.714
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.09 | 5.127
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 60.04
|  |  |  | VALOR: |  | 68.17
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 19.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 87.94
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 5016.63
7.1. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | SEDOP | UN | 34 | 0.87 | 29.58
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 29.58
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.02 | 441.23 | 8.8246
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 21.31 | 21.31
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.09 | 8.545
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 38.68
|  |  |  | VALOR: |  | 68.26
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 19.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 88.06
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 30707.44
7.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.007 | 7.79 | 0.05453
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0019 | 678.59 | 1.2893
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 21.31 | 1.4491
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 17.09 | 1.6065
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.217 | 141 | 30.597
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.79 | 12.21 | 9.6459
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.024 | 524.52 | 12.5885
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 57.19
|  |  |  | VALOR: |  | 58.5
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 16.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 75.47
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 930.15
7.3. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.005 | 7.79 | 0.03895
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.36
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0019 | 678.59 | 1.2893
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 21.31 | 2.0031
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.107 | 17.09 | 1.8286
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.122 | 141 | 17.202
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.308 | 11.55 | 3.5574
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.012 | 524.52 | 6.2942
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 32.17
|  |  |  | VALOR: |  | 33.49
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 9.71
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 43.2
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 251.18
8.1. 110143 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M3 | 0.003 | 687.62 | 2.0629
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 21.31 | 4.9013
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.23 | 17.09 | 3.9307
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.89
|  |  |  | VALOR: |  | 10.89
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 3.16
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.05
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 9797.95
8.2. 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 441.23 | 11.0307
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 17.13 | 14.9031
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.87 | 21.31 | 18.5397
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 44.47
|  |  |  | VALOR: |  | 44.47
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 57.37
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 36068.28
8.3. 110644 - Revestimento Cerâmico Padrão Médio (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 4.48 | 5.376
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.75 | 3.75
A00056 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SEDOP | M2 | 1.05 | 35.6 | 37.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 46.51
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 21.31 | 25.572
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.09 | 10.254
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 35.82
|  |  |  | VALOR: |  | 82.33
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 23.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 106.21
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 7298.55
8.4. 110762 - Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | SEDOP | M3 | 0.025 | 441.23 | 11.0307
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 17.13 | 11.991
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 21.31 | 14.917
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 37.94
|  |  |  | VALOR: |  | 37.94
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 48.94
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 3363.38
9.1. 130507 - Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.07 | 79.81 | 5.5867
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.4 | 45.15 | 18.06
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 0.11 | 206.11 | 22.6721
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 46.32
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 21.31 | 8.524
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 17.09 | 13.672
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 22.19
|  |  |  | VALOR: |  | 68.51
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 19.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 88.38
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 7370.99
9.2. 130110 - Camada regularizadora no traço 1:4 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00005 | Areia | SEDOP | M3 | 0.037 | 79.81 | 2.953
J00003 | Cimento | SEDOP | SC | 0.15 | 45.15 | 6.7725
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.72
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 21.31 | 12.786
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.8 | 17.09 | 13.672
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 26.46
|  |  |  | VALOR: |  | 36.18
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 10.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 46.67
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 3892.61
9.3. 130492 - Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.02 | 51.27 | 1.0254
040025 | Fundação corrida com seixo | SEDOP | M3 | 0.02 | 673.7 | 13.474
040026 | Baldrame em concreto | SEDOP | M3 | 0.007 | 1445.65 | 10.1196
130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | SEDOP | M2 | 1 | 91.75 | 91.75
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 116.37
|  |  |  | VALOR: |  | 116.37
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 33.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 150.12
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 15107.15
9.4. 130119 - Lajota ceramica - PEI, Tipo A - Areas Secas (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 4.48 | 5.376
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.75 | 3.75
A00055 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | SEDOP | M2 | 1.05 | 43.9 | 46.095
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 55.23
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 21.31 | 25.572
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.09 | 10.254
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 35.82
|  |  |  | VALOR: |  | 91.05
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 26.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 117.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 9796.07
9.5. 130119 - Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | SEDOP | KG | 1.2 | 4.48 | 5.376
D00080 | Argamassa AC-I | SEDOP | KG | 5 | 0.75 | 3.75
A00055 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | SEDOP | M2 | 1.05 | 43.9 | 46.095
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 55.23
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 21.31 | 25.572
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.09 | 10.254
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 35.82
|  |  |  | VALOR: |  | 91.05
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 26.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 117.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 837.66
10.1.1. 170081 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (Pt)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00034 | Arruela de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.59 | 1.18
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | SEDOP | M | 3 | 2.71 | 8.13
E00033 | Bucha de 1/2" | SEDOP | UN | 2 | 0.83 | 1.66
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | SEDOP | M | 9 | 2.8 | 25.2
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | SEDOP | UN | 1 | 1.83 | 1.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 17.75 | 88.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 5 | 21.52 | 107.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 196.35
|  |  |  | VALOR: |  | 234.35
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 67.96
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 302.31
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 6327.45
10.1.2. 170701 - Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W (Pt)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00002 | Bucha e arruela de 1"-aluminio | SEDOP | UN | 4 | 2.41 | 9.64
E00006 | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | SEDOP | M | 9 | 6.6 | 59.4
E00015 | Eletroduto PVC Rígido de 1" | SEDOP | M | 3 | 5.3 | 15.9
E00087 | Disjuntor 3P-30A | SEDOP | UN | 1 | 57.36 | 57.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 142.3
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280005 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 9 | 17.38 | 156.42
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 9 | 21.52 | 193.68
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 350.1
|  |  |  | VALOR: |  | 492.4
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 142.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 635.2
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 12802.4
10.1.3. 170322 - Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00048 | Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento | SEDOP | UN | 1 | 652.7 | 652.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 652.7
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 17.75 | 53.25
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 21.52 | 64.56
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 117.81
|  |  |  | VALOR: |  | 770.51
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 223.45
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 993.96
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 770.51
10.1.4. 171164 - Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00558 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | SEDOP | UN | 1 | 68.79 | 68.79
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 68.79
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.75 | 10.65
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 21.52 | 25.824
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 36.47
|  |  |  | VALOR: |  | 105.26
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 30.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 135.79
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 526.3
10.1.5. 250732 - Ventilador de teto (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00771 | Ventilador de teto | SEDOP | UN | 1 | 281.94 | 281.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 281.94
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 17.75 | 17.75
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 21.52 | 21.52
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 39.27
|  |  |  | VALOR: |  | 321.21
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 93.15
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 414.36
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1927.26
10.1.6. 170073 - Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00042 | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | SEDOP | M | 9 | 10.93 | 98.37
E00302 | Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) | SEDOP | UN | 1 | 5.96 | 5.96
E00002 | Bucha e arruela de 1"-aluminio | SEDOP | UN | 3 | 2.41 | 7.23
E00304 | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | SEDOP | UN | 1 | 4.56 | 4.56
E00267 | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | SEDOP | M | 3 | 9.47 | 28.41
E00083 | Disjuntor 2P-40A e 50A | SEDOP | UN | 1 | 85.18 | 85.18
E00299 | Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA | SEDOP | UN | 1 | 181.43 | 181.43
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 411.14
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.4 | 17.75 | 78.1
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.4 | 21.52 | 94.688
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 172.79
|  |  |  | VALOR: |  | 583.93
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 169.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 753.27
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 583.93
10.1.7. 180680 - Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.26 | 51.27 | 13.3302
040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SEDOP | M3 | 0.025 | 704.84 | 17.621
050681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.034 | 3218.82 | 109.4399
060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | SEDOP | M2 | 0.88 | 92.56 | 81.4528
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.97 | 10.89 | 10.5633
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 0.97 | 44.47 | 43.1359
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 0.16 | 49.19 | 7.8704
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 283.41
|  |  |  | VALOR: |  | 283.41
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 82.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 365.6
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 566.82
10.1.8. 171092 - Eletroduto de F°G° de 3/4" (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00266 | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | SEDOP | M | 1 | 7.33 | 7.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.33
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 17.75 | 1.775
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 21.52 | 4.304
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.08
|  |  |  | VALOR: |  | 13.41
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 3.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.3
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1944.45
10.1.9. 171017 - Eletroduto de F°G° de 1" (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00267 | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | SEDOP | M | 1 | 9.47 | 9.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.47
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.11 | 17.75 | 1.9525
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.22 | 21.52 | 4.7344
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.68
|  |  |  | VALOR: |  | 16.15
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 4.68
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.83
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 403.75
10.1.10. 171175 - Isolador roldana 72x72 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00568 | Isolador roldana 72x72 | SEDOP | UN | 1 | 7.28 | 7.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.28
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.25 | 17.75 | 4.4375
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 21.52 | 10.76
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 15.2
|  |  |  | VALOR: |  | 22.48
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 6.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 674.4
10.1.11. 170978 - Luminária c/ lâmp de emergência (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00595 | Luminária c/ lâmp de emergência | SEDOP | UN | 1 | 22.85 | 22.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 22.85
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.75 | 8.875
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 21.52 | 21.52
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 30.4
|  |  |  | VALOR: |  | 53.25
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 15.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 68.69
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 266.25
10.1.12. 97589 - Luminária de Led com plafon E27 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | SINAPI | UN | 1 | 15.13 | 15.13
00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1 | 9.09 | 9.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.22
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2231 | 17.75 | 3.96
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5355 | 21.52 | 11.524
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 15.48
|  |  |  | VALOR: |  | 39.7
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 11.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.21
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1071.9
11.1. 180214 - Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) (Pt)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | SEDOP | UN | 0.25 | 11.2 | 2.8
H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | SEDOP | UN | 0.25 | 24.7 | 6.175
H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | SEDOP | UN | 0.5 | 35.2 | 17.6
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | SEDOP | M | 1.5 | 12.3 | 18.45
H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | SEDOP | UN | 0.25 | 12.78 | 3.195
H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | SEDOP | M | 4 | 8.11 | 32.44
H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | SEDOP | UN | 0.5 | 5.9 | 2.95
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SEDOP | UN | 0.25 | 26.3 | 6.575
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 90.2
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 16.99 | 135.92
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 20.7 | 165.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 301.52
|  |  |  | VALOR: |  | 391.72
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 113.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 505.32
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 6267.52
11.2. 180299 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) (Pt)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | M | 9 | 8.98 | 80.82
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | M | 3 | 37.29 | 111.87
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | SEDOP | UN | 0.75 | 4.75 | 3.5625
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 2 | 3.45 | 6.9
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 0.75 | 5.5 | 4.125
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | SEDOP | UN | 1 | 2 | 2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 209.28
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 16.99 | 135.92
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6 | 20.7 | 124.2
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 260.12
|  |  |  | VALOR: |  | 469.4
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 136.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 605.53
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 5632.8
11.3. 231084 - Ponto de dreno p/ split (10m) (Pt)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00006 | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | SEDOP | M | 12 | 5.28 | 63.36
H00093 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | SEDOP | UN | 2 | 1.2 | 2.4
H00373 | Tubo de polietileno 3/8" | SEDOP | M | 12 | 1.38 | 16.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 82.32
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 17.75 | 53.25
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 21.52 | 64.56
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 117.81
|  |  |  | VALOR: |  | 200.13
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 58.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 258.17
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 600.39
11.4. 180485 - Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00072 | Tampa de fo fo d = 0,50m | SEDOP | UN | 1 | 481.21 | 481.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 481.21
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 8.8 | 92.09 | 810.392
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 5.5 | 51.27 | 281.985
050729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.83 | 3262.71 | 2708.0493
180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | SEDOP | M | 0.5 | 37.09 | 18.545
180508 | Tubo em PVC - 150mm (LS) | SEDOP | M | 4 | 77.82 | 311.28
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.5 | 17.13 | 77.085
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4.5 | 21.31 | 95.895
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4303.25
|  |  |  | VALOR: |  | 4784.46
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1387.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6171.95
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4784.46
11.5. 180543 - Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
J00007 | Seixo lavado | SEDOP | M3 | 1.6 | 206.11 | 329.776
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 329.78
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 9 | 92.09 | 828.81
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 7 | 51.27 | 358.89
040025 | Fundação corrida com seixo | SEDOP | M3 | 0.23 | 673.7 | 154.951
040026 | Baldrame em concreto | SEDOP | M3 | 0.05 | 1445.65 | 72.2825
050757 | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.15 | 3488.39 | 523.2585
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 10.5 | 68.26 | 716.73
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2654.92
|  |  |  | VALOR: |  | 2984.7
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 865.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3850.26
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2984.7
11.6. 98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 143.21 | 143.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 143.21
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0155 | 156.63 | 2.4278
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0315 | 54.67 | 1.7221
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0415 | 21.31 | 0.88436
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0326 | 17.09 | 0.55713
101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.0192 | 189.27 | 3.634
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.22
|  |  |  | VALOR: |  | 152.41
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 44.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 196.61
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 152.41
11.7. 74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.002 | 82.5 | 0.165
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 2 | 1.02 | 2.04
00003279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | SINAPI | UN | 1 | 98.28 | 98.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 100.49
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.99 | 16.99
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 20.7 | 20.7
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 21.31 | 31.965
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 17.09 | 25.635
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 95.3
|  |  |  | VALOR: |  | 195.76
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 56.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 252.53
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 587.28
11.8. 180461 - Reservatório em polietileno de 1.000 L (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00186 | Flange de aco galvanizado - 50mm | SEDOP | UN | 4 | 40.8 | 163.2
H00185 | Flange de aco galvanizado - 25mm | SEDOP | UN | 2 | 19.38 | 38.76
D00224 | Viga de peroba 6x16cm | SEDOP | M | 5 | 288 | 1440
H00184 | Flange de aco galvanizado - 20mm | SEDOP | UN | 2 | 14.19 | 28.38
H00183 | Reservatório em polietileno de 1.000 L | SEDOP | UN | 1 | 460.4 | 460.4
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 3.03 | 0.21 | 0.6363
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2131.38
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 16.99 | 135.92
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8 | 20.7 | 165.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 301.52
|  |  |  | VALOR: |  | 2432.9
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 705.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3138.44
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2432.9
12.1. 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | SEDOP | Dz | 0.1 | 144 | 14.4
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.2 | 16.83 | 3.366
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.77
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 17.41 | 15.669
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 20.24 | 18.216
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 33.89
|  |  |  | VALOR: |  | 51.66
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 14.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 66.64
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 5994.11
12.2. 141336 - Forro em lambri de PVC (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00024 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | M2 | 1 | 30.95 | 30.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 30.95
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.41 | 5.223
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 20.24 | 6.072
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.29
|  |  |  | VALOR: |  | 42.24
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 54.49
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4901.53
13.1. 090065 - Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00097 | Alizar em madeira de lei | SEDOP | M | 6 | 12 | 72
D00096 | Caixilho em madeira de lei | SEDOP | M2 | 0.6 | 138.5 | 83.1
D00094 | Esquadria de madeira maciça | SEDOP | M2 | 1 | 202.38 | 202.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 357.48
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.2 | 17.41 | 20.892
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.2 | 20.24 | 64.768
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 21.31 | 6.393
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 92.05
|  |  |  | VALOR: |  | 449.53
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 130.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 579.89
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 5475.28
13.2. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 7.3 | 0.18 | 1.314
00034364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN | 0.556 | 526.71 | 292.8508
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.56 | 25.7 | 14.392
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 308.55
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.96 | 21.31 | 20.4576
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48 | 17.09 | 8.2032
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 28.66
|  |  |  | VALOR: |  | 337.2
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 97.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 434.99
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 5901
13.3. 090822 - Portões de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00087 | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | SEDOP | M2 | 1 | 298.5 | 298.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 298.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.05 | 515.28 | 25.764
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 17.13 | 34.26
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2 | 21.31 | 42.62
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 102.64
|  |  |  | VALOR: |  | 401.14
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 116.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 517.47
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 9571.2
13.4. 090825 - Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00354 | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | SEDOP | M² | 1 | 247.65 | 247.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 247.65
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | SEDOP | M3 | 0.05 | 452.72 | 22.636
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 17.13 | 25.695
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.85 | 21.31 | 39.4235
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 87.76
|  |  |  | VALOR: |  | 335.41
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 97.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 432.68
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2988.5
14.1. 151285 - Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UN | 0.5 | 1 | 0.5
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | GL | 0.11 | 47 | 5.17
P00050 | Latex acrílica acetinada | SEDOP | GL | 0.08 | 122.5 | 9.8
P00028 | Líquido selador acrilico | SEDOP | GL | 0.05 | 42.5 | 2.125
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.6
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.7 | 22.38 | 15.666
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.55 | 17.09 | 9.3995
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 25.07
|  |  |  | VALOR: |  | 42.67
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 55.04
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 38739.67
14.2. 150301 - Esmalte s/ parede c/ massa e selador (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.05 | 106.9 | 5.345
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 49.48 | 0.4948
P00007 | Lixa para parede | SEDOP | UN | 0.8 | 1 | 0.8
P00008 | Liquido selador p/ parede | SEDOP | GL | 0.03 | 55.75 | 1.6725
P00022 | Massa acrílica | SEDOP | GL | 0.03 | 47 | 1.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.72
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.75 | 22.38 | 16.785
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.6 | 17.09 | 10.254
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 27.04
|  |  |  | VALOR: |  | 36.76
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 10.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 47.42
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 23061.39
14.3. 150286 - Pintura sobre telhado (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P00027 | Aguarraz | SEDOP | GL | 0.01 | 49.48 | 0.4948
P00037 | Tinta para telha cerâmica | SEDOP | GL | 0.07 | 115.85 | 8.1095
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.6
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 22.38 | 6.714
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.15 | 17.09 | 2.5635
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 9.27
|  |  |  | VALOR: |  | 17.87
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 5.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.05
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 3615.1
15.1. 190090 - Bacia sifonada de louça c/ assento (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00222 | Solução limpadora | SEDOP | L | 0.0003 | 49.9 | 0.01497
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | SEDOP | TB | 0.009 | 9 | 0.081
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | SEDOP | UN | 4 | 3.77 | 15.08
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | SEDOP | UN | 1 | 37.07 | 37.07
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | SEDOP | UN | 1 | 7.5 | 7.5
H00021 | Bacia sanitaria de louca | SEDOP | UN | 1 | 195 | 195
H00022 | Assento plastico | SEDOP | UN | 1 | 38.3 | 38.3
H00024 | Anel de borracha de 1" | SEDOP | UN | 1 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 296.24
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 16.99 | 56.067
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.3 | 20.7 | 68.31
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 124.38
|  |  |  | VALOR: |  | 420.62
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 121.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 542.6
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 841.24
15.2. 190375 - Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00030 | Lavatorio de louca com coluna | SEDOP | UN | 1 | 144.99 | 144.99
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.88 | 0.21 | 0.6048
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | SEDOP | UN | 1 | 84.43 | 84.43
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | SEDOP | UN | 1 | 173 | 173
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | SEDOP | UN | 1 | 53.7 | 53.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 456.72
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.8 | 16.99 | 64.562
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3.8 | 20.7 | 78.66
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 143.22
|  |  |  | VALOR: |  | 599.94
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 173.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 773.92
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1199.88
15.3. 190218 - Chuveiro em PVC (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.28 | 0.21 | 0.0588
H00043 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 1 | 10.7 | 10.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.76
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 16.99 | 8.495
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.7 | 10.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 18.85
|  |  |  | VALOR: |  | 29.61
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 8.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.2
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 29.61
15.4. 190218 - Chuveiro em PVC (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.28 | 0.21 | 0.0588
H00043 | Chuveiro em PVC | SEDOP | UN | 1 | 10.7 | 10.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.76
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 16.99 | 8.495
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.7 | 10.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 18.85
|  |  |  | VALOR: |  | 29.61
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 8.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.2
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 59.22
15.5. 190085 - Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00039 | Valv. p/ tanque d = 2" - plastico | SEDOP | UN | 1 | 4 | 4
H00014 | Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" | SEDOP | UN | 1 | 79.9 | 79.9
H00040 | Sifao plastico de 2" | SEDOP | UN | 1 | 13.15 | 13.15
H00041 | Tanque de louca | SEDOP | UN | 1 | 615 | 615
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 2.26 | 0.21 | 0.4746
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 712.52
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 16.99 | 50.97
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 20.7 | 62.1
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 113.07
|  |  |  | VALOR: |  | 825.59
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 239.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1065.01
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 825.59
15.6. 190230 - Torneira plastica de 1/2" (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00049 | Torneira p/jardim em PVC de 1/2" | SEDOP | UN | 1 | 25.66 | 25.66
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.56 | 0.21 | 0.1176
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 25.78
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 16.99 | 8.495
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.7 | 10.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 18.85
|  |  |  | VALOR: |  | 44.63
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 12.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 57.57
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 133.89
15.7. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 30.77 | 30.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 30.77
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 20.7 | 6.5453
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 17.09 | 1.7022
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.25
|  |  |  | VALOR: |  | 39.01
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 11.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 50.32
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 78.02
15.8. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | SINAPI | UN | 1 | 69.9 | 69.9
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 69.9
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 20.7 | 6.5453
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 17.09 | 1.7022
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 8.25
|  |  |  | VALOR: |  | 78.14
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 22.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 100.8
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 156.28
15.9. 00037399 - CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | SINAPI | UN | 1 | 20.38 | 20.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 20.38
|  |  |  | VALOR: |  | 20.38
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 5.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.29
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 40.76
15.10. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | SINAPI | UN | 1 | 72.77 | 72.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 72.77
|  |  |  | VALOR: |  | 72.77
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 21.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 93.87
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 145.54
15.11. 190691 - Ducha higienica cromada (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00051 | Ducha higienica cromada | SEDOP | UN | 1 | 137 | 137
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.6 | 0.21 | 0.126
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 137.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 16.99 | 5.9465
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.35 | 20.7 | 7.245
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 13.2
|  |  |  | VALOR: |  | 150.33
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 43.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 193.93
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 300.66
15.12. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 16.17 | 97.02
00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 198 | 198
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 295.02
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 20.7 | 19.6339
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 17.09 | 5.1065
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 24.74
|  |  |  | VALOR: |  | 319.75
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 92.73
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 412.48
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1279
15.13. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 9 | 16.17 | 145.53
00036209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 435.86 | 435.86
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 581.39
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4228 | 20.7 | 29.452
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4483 | 17.09 | 7.6614
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 37.11
|  |  |  | VALOR: |  | 618.5
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 179.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 797.87
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1237
15.14. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 16.17 | 97.02
00036218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 136.26 | 136.26
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 233.28
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 20.7 | 19.6339
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 17.09 | 5.1065
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 24.74
|  |  |  | VALOR: |  | 258.01
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 74.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 332.83
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2064.08
15.15. 100871 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 16.17 | 97.02
00036220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 156.24 | 156.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 253.26
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 20.7 | 19.6339
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 17.09 | 5.1065
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 24.74
|  |  |  | VALOR: |  | 277.99
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 80.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 358.61
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1111.96
15.16. 190097 - Torneira cromada de 1/2" p/ jardim (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00013 | Torneira para jardim cromada de 1/2" | SEDOP | UN | 1 | 58.35 | 58.35
H00055 | Fita de vedacao | SEDOP | M | 0.56 | 0.21 | 0.1176
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 58.47
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 16.99 | 8.495
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.7 | 10.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 18.85
|  |  |  | VALOR: |  | 77.32
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 22.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 99.74
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 154.64
16.1. 070053 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.07 | 18.4 | 1.288
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | SEDOP | UN | 0.009 | 128.25 | 1.1542
D00009 | Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte | SEDOP | Dz | 0.03 | 400 | 12
D00020 | Régua 2"x1" 4 m apar. | SEDOP | Dz | 0.051 | 155 | 7.905
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 22.35
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.05 | 17.41 | 18.2805
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.05 | 20.24 | 21.252
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 39.53
|  |  |  | VALOR: |  | 61.88
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 17.95
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.83
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 12518.32
16.2. 070047 - Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00002 | Massa de vedação | SEDOP | KG | 0.01 | 12.5 | 0.125
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | SEDOP | UN | 1.4 | 1.43 | 2.002
D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | SEDOP | UN | 1.4 | 0.65 | 0.91
D00209 | Gancho chato p/ telha fibrocimento | SEDOP | UN | 1.4 | 2.32 | 3.248
D00048 | Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm | SEDOP | UN | 0.56 | 93.49 | 52.3544
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 58.64
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.09 | 8.545
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.88 | 10.44
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 18.99
|  |  |  | VALOR: |  | 77.63
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 22.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 100.14
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 15704.55
16.3. 080028 - Descupinização (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00175 | Gimo - cupim | SEDOP | L | 0.14 | 31.5 | 4.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.41
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 17.09 | 3.418
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.42
|  |  |  | VALOR: |  | 7.83
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 2.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.1
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1584.01
16.4. 080783 - Manta para sub cobertura e= 1.1mm (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00381 | Manta para sub cobertura e=1.1mm | SEDOP | M2 | 1.1 | 4.9 | 5.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.39
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.09 | 8.545
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.88 | 10.44
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 18.99
|  |  |  | VALOR: |  | 24.38
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 7.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.45
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4932.07
17.1. 241468 - Placa de sinalização fotoluminoscente (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00467 | Placa de sinalização fotoluminoscente | SEDOP | UN | 1 | 26.35 | 26.35
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 26.35
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 17.13 | 3.426
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 21.31 | 4.262
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 7.69
|  |  |  | VALOR: |  | 34.04
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 9.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 43.91
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 272.32
17.2. 201507 - Extintor de incêndio ABC - 6Kg (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00419 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | SEDOP | UN | 1 | 205 | 205
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 205
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.13 | 8.565
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 21.31 | 10.655
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.23
|  |  |  | VALOR: |  | 224.23
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 65.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 289.26
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 448.46
18.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.09 | 6.836
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 6.84
|  |  |  | VALOR: |  | 6.84
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 1.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.82
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1383.73
18.2. 260188 - Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) (CJ)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00117 | Mastro fo go h = 6m | SEDOP | UN | 3 | 469.34 | 1408.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1408.02
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.17 | 92.09 | 15.6553
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.17 | 51.27 | 8.7159
050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.72 | 803.27 | 578.3544
130113 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | SEDOP | M2 | 6.8 | 49.19 | 334.492
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 937.22
|  |  |  | VALOR: |  | 2345.24
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 680.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3025.36
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2345.24
18.3. 260651 - Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) (M)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
010269 | Locação planimetrica de linha | SEDOP | M | 1 | 1.82 | 1.82
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.09 | 92.09 | 8.2881
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.09 | 51.27 | 4.6143
040025 | Fundação corrida com seixo | SEDOP | M3 | 0.09 | 673.7 | 60.633
040026 | Baldrame em concreto | SEDOP | M3 | 0.023 | 1445.65 | 33.2499
050267 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.009 | 3238.99 | 29.1509
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 1 | 68.26 | 68.26
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | M2 | 2.1 | 10.89 | 22.869
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SEDOP | M2 | 2.1 | 44.47 | 93.387
150125 | PVA externa sem superf. preparada | SEDOP | M2 | 2.1 | 14.93 | 31.353
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 353.62
|  |  |  | VALOR: |  | 353.62
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 102.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 456.17
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 10608.6
18.4. 261526 - Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00213 | Mourão em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) | SEDOP | UN | 0.4 | 45 | 18
D00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | SEDOP | M2 | 2 | 38.37 | 76.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 94.74
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 0.04 | 92.09 | 3.6836
030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SEDOP | M3 | 0.03 | 51.27 | 1.5381
050259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | M3 | 0.03 | 826.99 | 24.8097
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 17.13 | 15.417
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.9 | 21.31 | 19.179
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 64.63
|  |  |  | VALOR: |  | 159.37
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 46.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 205.59
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 4781.1
18.5. 250582 - Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) - Horta (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00255 | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | SEDOP | M2 | 1 | 38.37 | 38.37
D00170 | Ponto de solda | SEDOP | UN | 20 | 5.55 | 111
D00254 | Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" | SEDOP | M | 1.5 | 95.57 | 143.355
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 292.73
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | M3 | 0.006 | 515.28 | 3.0917
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 2.5 | 17.13 | 42.825
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 21.31 | 21.31
280025 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1.5 | 21.19 | 31.785
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 99.02
|  |  |  | VALOR: |  | 391.75
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 113.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 505.36
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 8077.89
18.6. 260168 - Plantio de grama (incl. terra preta) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
U00003 | Grama em placa | SEDOP | M2 | 1.05 | 8.5 | 8.925
J00008 | Terra preta vegetal | SEDOP | M3 | 0.05 | 61.25 | 3.0625
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.99
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280018 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 18.91 | 5.673
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.3 | 17.09 | 5.127
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 10.8
|  |  |  | VALOR: |  | 22.79
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 6.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.4
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 12521.51
18.7. 091379 - Portas de vidro conforme projetos (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00337 | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | SEDOP | M2 | 1 | 550 | 550
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 550
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280003 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 13.48 | 5.392
280020 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 16.27 | 6.508
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.9
|  |  |  | VALOR: |  | 561.9
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 162.95
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 724.85
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 2157.7
18.8. 251463 - Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
A00041 | Armário em MDF c/ gaveta,prateleira e portas | SEDOP | M2 | 1 | 788.75 | 788.75
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 788.75
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.41 | 8.705
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 20.24 | 10.12
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 18.83
|  |  |  | VALOR: |  | 807.58
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 234.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1041.78
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 1817.06
18.9. 241318 - Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00142 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | SEDOP | UN | 1 | 772.5 | 772.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 772.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 17.13 | 8.565
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 21.31 | 10.655
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.23
|  |  |  | VALOR: |  | 791.73
|  |  |  | VALOR BDI (29.00%): |  | 229.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1021.33
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 791.73
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  |  | BDI: 29% | DATA DA EXPEDIÇÃO: | 2022-07-25
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ALVARES CABRAL |  |  |  |  | TABELA SINAPI/PA - 06/2022 SEDOP/PA - 05/2022 | VALOR DA OBRA: | 635171.28
LOCAL DA OBRA: MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, COMUNIDADE IPAUPIXUNA II
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL PARCELA
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 23473.36 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 5868.34 | 5868.34 | 5868.34 | 5868.34 | 23473.36
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43392.71 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 43392.71 |  |  |  | 43392.71
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7740.33 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 7740.33 |  |  |  | 7740.33
4 | FUNDAÇÕES | 37773.59 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 37773.59 |  |  |  | 37773.59
5 | SUPERESTRUTURA | 43430.86 | 60% | 40% |  |  | 100%
|  |  | 26058.52 | 17372.34 |  |  | 43430.86
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6471.5 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 6471.5 |  |  |  | 6471.5
7 | PAREDES E PAINÉIS | 41138.64 | 30% | 70% |  |  | 100%
|  |  | 12341.59 | 28797.05 |  |  | 41138.64
8 | REVESTIMENTO | 72926.21 | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  |  | 21877.86 | 21877.86 | 29170.49 |  | 72926.21
9 | PISOS | 47735.6 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 23867.8 | 23867.8 |  | 47735.6
10 | INSTALAÇÕES | 35946.48 |  | 40% | 60% |  | 100%
|  |  |  | 14378.59 | 21567.89 |  | 35946.48
11 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 30240.84 |  | 40% | 60% |  | 100%
|  |  |  | 12096.34 | 18144.5 |  | 30240.84
12 | FORRO | 14055.26 |  |  | 40% | 60% | 100%
[5 empty] | 5622.1 | 8433.16 | 14055.26
13 | ESQUADRIAS | 30877.4 |  | 20% | 20% | 60% | 100%
|  |  |  | 6175.48 | 6175.48 | 18526.44 | 30877.4
14 | PINTURA | 84382.23 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 42191.12 | 42191.11 | 84382.23
15 | LOUÇAS E METAIS | 12458 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 12458 | 12458
16 | COBERTURA | 44813.5 |  | 20% | 30% | 50% | 100%
|  |  |  | 8962.7 | 13444.05 | 22406.75 | 44813.5
17 | COMBATE A INCENDIO | 929.8 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 929.8 | 929.8
18 | DIVERSOS | 57384.97 | 15% | 15% | 15% | 55% | 100%
|  |  | 8607.75 | 8607.75 | 8607.75 | 31561.72 | 57384.97
|  | 635171.28 | 170132.19 | 148004.25 | 174659.52 | 142375.32 | 635171.28
|  |  | 170132.19 | 318136.44 | 492795.96 | 635171.28
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ALVARES CABRAL.
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTRATO:
EMPREENDIMENTO: | PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO ALVARES CABRAL
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 5.5%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27%
Sub-Total |  |  | 4.77%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.3% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI RESULTANTE |  |  | 29% | 25% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
Itaituba - Pa, 25 de Julho de 2022
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA