## RESUMO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  | BDI: 31,25% |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/03/2024
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAWA XEWATPU |  | TABELAS SINAPI/PA - 03/2024 SEDOP/PA - 02/2024 |  | VALOR DA OBRA: | 1100209.31
LOCAL DA OBRA: MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, ALDEIA KARO MUYBU
RESUMO
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 87772.37 | 7.978%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 35323.2 | 3.211%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 78716.81 | 7.155%
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 14648.82 | 1.331%
5 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 97354.73 | 8.849%
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 33633.32 | 3.057%
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 12444.14 | 1.131%
8 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 79031.52 | 7.183%
9 | REVESTIMENTO |  |  |  | 90787.85 | 8.252%
10 | PISOS |  |  |  | 74305.2 | 6.754%
11 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 53242.74 | 4.839%
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  | 34451.87 | 3.131%
13 | FORRO |  |  |  | 21763.68 | 1.978%
14 | ESQUADRIAS |  |  |  | 37035.38 | 3.366%
15 | PINTURA |  |  |  | 78092.76 | 7.098%
16 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 20926.03 | 1.902%
17 | COBERTURA |  |  |  | 175492.09 | 15.95%
18 | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 1596.41 | 0.1451%
19 | DIVERSOS |  |  |  | 73590.39 | 6.689%
|  |  | Total sem BDI | 838290.63
|  |  | Total do BDI | 261918.68
|  |  | Total Geral | 1100209.31
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## SINTÉTICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/03/2024
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAWA XEWATPU |  |  |  | TABELAS SINAPI/PA - 03/2024 SEDOP/PA - 02/2024 |  |  | VALOR DA OBRA: | 1100209.31
LOCAL DA OBRA: MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, ALDEIA KARO MUYBU
SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 87772.37 | 7.978%
1.1 | CPU - 576 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und | 1 | 66874.19 | 87772.37 | 87772.37 | 7.978%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 35323.2 | 3.211%
2.1 | CP069 | Próprio | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | MES | 5 | 5382.59 | 7064.64 | 35323.2 | 3.211%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 78716.81 | 7.155%
3.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6.16 | 191.45 | 251.27 | 1547.82 | 0.1407%
3.2 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 267.91 | 5.77 | 7.57 | 2028.07 | 0.1843%
3.3 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 20 | 447.49 | 587.33 | 11746.6 | 1.068%
3.4 | 010003 | SEDOP | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 290.4 | 166.33 | 218.3 | 63394.32 | 5.762%
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 14648.82 | 1.331%
4.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 21.12 | 79.76 | 104.68 | 2210.84 | 0.2009%
4.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 14.78 | 16.1 | 21.13 | 312.3 | 0.02839%
4.3 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 53.58 | 172.43 | 226.31 | 12125.68 | 1.102%
5 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 97354.73 | 8.849%
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  |  |  |  | 39489.65 | 3.589%
5.1.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.41 | 915 | 1200.93 | 1693.31 | 0.1539%
5.1.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) - Sapatas | m³ | 8.45 | 3407.96 | 4472.94 | 37796.34 | 3.435%
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 57865.08 | 5.259%
5.2.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 13.73 | 3211.05 | 4214.5 | 57865.08 | 5.259%
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 33633.32 | 3.057%
6.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 28045.33 | 2.549%
6.1.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Pilares | m³ | 6.27 | 3407.96 | 4472.94 | 28045.33 | 2.549%
6.2 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 5587.99 | 0.5079%
6.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Laje | m³ | 1.15 | 3702.2 | 4859.13 | 5587.99 | 0.5079%
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12444.14 | 1.131%
7.1 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 123.81 | 76.58 | 100.51 | 12444.14 | 1.131%
8 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 79031.52 | 7.183%
8.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 549.06 | 106.11 | 139.26 | 76462.09 | 6.95%
8.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 26.7 | 63.02 | 82.71 | 2208.35 | 0.2007%
8.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9 | 30.57 | 40.12 | 361.08 | 0.03282%
9 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 90787.85 | 8.252%
9.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1098.12 | 14.69 | 19.28 | 21171.75 | 1.924%
9.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1016.12 | 43.28 | 56.8 | 57715.61 | 5.246%
9.3 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 94.3 | 63.79 | 83.72 | 7894.79 | 0.7176%
9.4 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 82 | 37.22 | 48.85 | 4005.7 | 0.3641%
10 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 74305.2 | 6.754%
10.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 158.65 | 83.57 | 109.68 | 17400.73 | 1.582%
10.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 158.65 | 40.57 | 53.24 | 8446.52 | 0.7677%
10.3 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 164.76 | 134.77 | 176.88 | 29142.74 | 2.649%
10.4 | 130119 | SEDOP | Lajota cerâmica PEI V, tipo A - Áreas secas | m² | 172.34 | 80.66 | 105.86 | 18243.91 | 1.658%
10.5 | 130119 | SEDOP | Lajota cerâmica antiderrapante PEI V, tipo A - Áreas molhadas (banheiros) | m² | 10.12 | 80.66 | 105.86 | 1071.3 | 0.09737%
11 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 53242.74 | 4.839%
11.1 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 53242.74 | 4.839%
11.1.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 44 | 260.64 | 342.09 | 15051.96 | 1.368%
11.1.2 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 30 | 539.15 | 707.63 | 21228.9 | 1.93%
11.1.3 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 765.17 | 1004.28 | 1004.28 | 0.09128%
11.1.4 | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | UN | 5 | 133.26 | 174.9 | 874.5 | 0.07948%
11.1.5 | 250732 | SEDOP | Ventilador de teto | UN | 10 | 291.72 | 382.88 | 3828.8 | 0.348%
11.1.6 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 1184.33 | 1554.43 | 1554.43 | 0.1413%
11.1.7 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 2 | 347.95 | 456.68 | 913.36 | 0.08302%
11.1.8 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 145 | 21.18 | 27.79 | 4029.55 | 0.3663%
11.1.9 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 25 | 22.53 | 29.57 | 739.25 | 0.06719%
11.1.10 | 171175 | SEDOP | Isolador roldana 72x72 | UN | 30 | 25.82 | 33.88 | 1016.4 | 0.09238%
11.1.11 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 7 | 65.38 | 85.81 | 600.67 | 0.0546%
11.1.12 | 97589 | SINAPI | Luminária de Led com plafon E27 | UN | 44 | 41.57 | 54.56 | 2400.64 | 0.2182%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 34451.87 | 3.131%
12.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 16 | 438.87 | 576.01 | 9216.16 | 0.8377%
12.2 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 12 | 400.43 | 525.56 | 6306.72 | 0.5732%
12.3 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 4 | 269.86 | 354.19 | 1416.76 | 0.1288%
12.4 | 180485 | SEDOP | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | UN | 1 | 5765.12 | 7566.72 | 7566.72 | 0.6878%
12.5 | 180543 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas | UN | 1 | 4072.84 | 5345.6 | 5345.6 | 0.4859%
12.6 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 160.06 | 210.07 | 210.07 | 0.01909%
12.7 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 211.38 | 277.43 | 832.29 | 0.07565%
12.8 | 180461 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.000 L | UN | 1 | 2710.52 | 3557.55 | 3557.55 | 0.3234%
13 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 21763.68 | 1.978%
13.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 158.04 | 65.26 | 85.65 | 13536.12 | 1.23%
13.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 158.04 | 39.67 | 52.06 | 8227.56 | 0.7478%
14 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 37035.38 | 3.366%
14.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 13.86 | 561.1 | 736.44 | 10207.05 | 0.9277%
14.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 23.9 | 277.66 | 364.42 | 8709.63 | 0.7916%
14.3 | 090822 | SEDOP | Portões de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 23.86 | 435.03 | 570.97 | 13623.34 | 1.238%
14.4 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 8.91 | 384.41 | 504.53 | 4495.36 | 0.4086%
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 78092.76 | 7.098%
15.1 | 151285 | SEDOP | Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | m² | 555.02 | 52.68 | 69.14 | 38374.08 | 3.488%
15.2 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador | m² | 703.11 | 43.04 | 56.49 | 39718.68 | 3.61%
16 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 20926.03 | 1.902%
16.1 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 2 | 1443.45 | 1894.52 | 3789.04 | 0.3444%
16.2 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | UN | 2 | 944.17 | 1239.22 | 2478.44 | 0.2253%
16.3 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | 1 | 876.32 | 1150.17 | 1150.17 | 0.1045%
16.4 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 2 | 83.53 | 109.63 | 219.26 | 0.01993%
16.5 | 190085 | SEDOP | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 993.62 | 1304.12 | 1304.12 | 0.1185%
16.6 | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" | UN | 3 | 26.5 | 34.78 | 104.34 | 0.009484%
16.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 72.89 | 95.66 | 191.32 | 0.01739%
16.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 79.95 | 104.93 | 209.86 | 0.01907%
16.9 | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 2 | 41.95 | 55.05 | 110.1 | 0.01001%
16.10 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 2 | 73.29 | 96.19 | 192.38 | 0.01749%
16.11 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 2 | 180.47 | 236.86 | 473.72 | 0.04306%
16.12 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 364.23 | 478.05 | 1912.2 | 0.1738%
16.13 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 700.65 | 919.6 | 1839.2 | 0.1672%
16.14 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 300.23 | 394.05 | 3152.4 | 0.2865%
16.15 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 323.11 | 424.08 | 1696.32 | 0.1542%
16.16 | 190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UN | 2 | 72.23 | 94.8 | 189.6 | 0.01723%
16.17 | 191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | UN | 2 | 728.98 | 956.78 | 1913.56 | 0.1739%
17 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 175492.09 | 15.95%
17.1 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 2785 | 23.06 | 30.26 | 84274.1 | 7.66%
17.2 | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliuretano | m² | 267.91 | 259.42 | 340.48 | 91217.99 | 8.291%
18 |  |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  | 1596.41 | 0.1451%
18.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 10 | 49.53 | 65 | 650 | 0.05908%
18.2 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 3 | 240.36 | 315.47 | 946.41 | 0.08602%
19 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 73590.39 | 6.689%
19.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 267.91 | 7.97 | 10.46 | 2802.33 | 0.2547%
19.2 | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | CJ | 1 | 2983.27 | 3915.54 | 3915.54 | 0.3559%
19.3 | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | M | 24.84 | 452.28 | 593.61 | 14745.27 | 1.34%
19.4 | 261526 | SEDOP | Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m | M | 24.84 | 207.1 | 271.81 | 6751.76 | 0.6137%
19.5 | 250582 | SEDOP | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) - Horta | m² | 20.62 | 398.94 | 523.6 | 10796.63 | 0.9813%
19.6 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 559.45 | 34.31 | 45.03 | 25192.03 | 2.29%
19.7 | 091379 | SEDOP | Portas de vidro conforme projetos | m² | 3.84 | 680.78 | 893.52 | 3431.11 | 0.3119%
19.8 | 251463 | SEDOP | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) | m² | 2.25 | 1411.28 | 1852.3 | 4167.67 | 0.3788%
19.9 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 1362.33 | 1788.05 | 1788.05 | 0.1625%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 838290.63
[5 empty] | Total do BDI |  | 261918.68
[5 empty] | Total Geral |  | 1100209.31
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## ANALÍTICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/03/2024
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAWA XEWATPU |  |  |  | TABELAS SINAPI/PA - 03/2024 SEDOP/PA - 02/2024 |  |  | VALOR DA OBRA: | 1100209.31
LOCAL DA OBRA: MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, ALDEIA KARO MUYBU
ANALÍTICO
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 87772.37
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 576 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | und | 1 | 66874.19 | 66874.19
Composição Auxiliar | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 18.83 | 90.74 | 1708.63
Composição Auxiliar | 95428 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 30480 | 1.54 | 46939.2
Composição Auxiliar | 100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 6220 | 2.77 | 17229.4
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 48 | 20.77 | 996.96
|  |  |  | MO sem LS => | 3019.2661 | LS => | 2641.25 | MO com LS => | 5660.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 20898.18 |  | Valor com BDI => |  | 87772.37
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 87772.37
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 35323.2
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP069 | Próprio | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 5382.59 | 5382.59
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 104.13 | 1666.08
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3716.51 | 3716.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2578.531 | LS => | 2255.7 | MO com LS => | 4834.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 1682.05 |  | Valor com BDI => |  | 7064.64
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 35323.2
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 78716.81
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 191.45 | 191.45
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.94 | 7.97
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.43 | 9.77
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 200 | 82
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 17.15 | 1.71
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 90 | 90
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1447 | LS => | 5.38 | MO com LS => | 11.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.82 |  | Valor com BDI => |  | 251.27
[6 empty] | Quant. => | 6.16 | Preço Total => | 1547.82
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena |  |  | m² | 1 | 5.77 | 5.77
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.07 | 24.43 | 1.71
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.05 | 19.94 | 0.99
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.002 | 12.09 | 0.02
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.003 | 17.2 | 0.05
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 90 | 0.9
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 200 | 2
Insumo | D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material |  | Rl | 0.01 | 10.5 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93877 | LS => | 0.82 | MO com LS => | 1.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.8 |  | Valor com BDI => |  | 7.57
[6 empty] | Quant. => | 267.91 | Preço Total => | 2028.07
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado |  |  | m² | 1 | 447.49 | 447.49
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 7.5 | 19.94 | 149.55
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 6.7 | 24.43 | 163.68
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 252 | 12.6
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.68 | 0.34
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.5 | 17.2 | 8.6
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 90 | 34.2
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 200 | 34
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 72.38 | 1.44
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 21.9 | 4.16
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 180 | 25.2
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 3.96 | 0.15
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 12.14 | 0.5
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 15 | 12.3
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 9.11 | 0.18
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | UN | 0.02 | 29.9 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 108.1395 | LS => | 94.6 | MO com LS => | 202.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.84 |  | Valor com BDI => |  | 587.33
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 11746.6
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010003 | SEDOP | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) |  |  | m² | 1 | 166.33 | 166.33
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.43 | 9.77
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.94 | 7.97
Composição Auxiliar | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro |  |  | m² | 1 | 11.51 | 11.51
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.14 | 17.2 | 2.4
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.135 | 200 | 27
Insumo | D00105 | SEDOP | Compensado e=10mm | Material |  | m² | 1.05 | 102.56 | 107.68
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4436 | LS => | 7.39 | MO com LS => | 15.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.97 |  | Valor com BDI => |  | 218.3
[6 empty] | Quant. => | 290.4 | Preço Total => | 63394.32
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 14648.82
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 79.76 | 79.76
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 19.94 | 79.76
|  |  |  | MO sem LS => | 25.9228 | LS => | 22.68 | MO com LS => | 48.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.92 |  | Valor com BDI => |  | 104.68
[6 empty] | Quant. => | 21.12 | Preço Total => | 2210.84
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado |  |  | m³ | 1 | 16.1 | 16.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.75 | 19.94 | 14.95
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 3.86 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8592 | LS => | 4.25 | MO com LS => | 9.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.03 |  | Valor com BDI => |  | 21.13
[6 empty] | Quant. => | 14.78 | Preço Total => | 312.3
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  | m³ | 1 | 172.43 | 172.43
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 19.94 | 59.82
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 3.86 | 1.15
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 89.17 | 111.46
|  |  |  | MO sem LS => | 19.4421 | LS => | 17.01 | MO com LS => | 36.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.88 |  | Valor com BDI => |  | 226.31
[6 empty] | Quant. => | 53.58 | Preço Total => | 12125.68
5 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 97354.73
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | [5 empty] | 39489.65
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 1 | 915 | 915
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 16 | 19.94 | 319.04
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 24.68 | 49.36
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.4 | 60 | 264
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.68 | 105 | 71.4
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.88 | 240 | 211.2
|  |  |  | MO sem LS => | 121.581 | LS => | 106.36 | MO com LS => | 227.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 285.93 |  | Valor com BDI => |  | 1200.93
[6 empty] | Quant. => | 1.41 | Preço Total => | 1693.31
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) - Sapatas |  |  | m³ | 1 | 3407.96 | 3407.96
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) - incl. desforma |  |  | m² | 12 | 114.56 | 1374.72
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 990.84 | 990.84
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 80 | 13.03 | 1042.4
|  |  |  | MO sem LS => | 382.2968 | LS => | 334.43 | MO com LS => | 716.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1064.98 |  | Valor com BDI => |  | 4472.94
[6 empty] | Quant. => | 8.45 | Preço Total => | 37796.34
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 57865.08
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração |  |  | m³ | 1 | 3211.05 | 3211.05
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 955.74 | 955.74
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  |  | m² | 12 | 139.08 | 1668.96
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 45 | 13.03 | 586.35
|  |  |  | MO sem LS => | 476.3335 | LS => | 416.7 | MO com LS => | 893.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1003.45 |  | Valor com BDI => |  | 4214.5
[6 empty] | Quant. => | 13.73 | Preço Total => | 57865.08
6 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 33633.32
6.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES | [5 empty] | 28045.33
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Pilares |  |  | m³ | 1 | 3407.96 | 3407.96
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) - incl. desforma |  |  | m² | 12 | 114.56 | 1374.72
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 990.84 | 990.84
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 80 | 13.03 | 1042.4
|  |  |  | MO sem LS => | 382.2968 | LS => | 334.43 | MO com LS => | 716.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1064.98 |  | Valor com BDI => |  | 4472.94
[6 empty] | Quant. => | 6.27 | Preço Total => | 28045.33
6.2 |  |  | LAJES | [5 empty] | 5587.99
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Laje |  |  | m³ | 1 | 3702.2 | 3702.2
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 990.84 | 990.84
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 80 | 13.03 | 1042.4
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  |  | m² | 12 | 139.08 | 1668.96
|  |  |  | MO sem LS => | 532.7128 | LS => | 466.02 | MO com LS => | 998.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1156.93 |  | Valor com BDI => |  | 4859.13
[6 empty] | Quant. => | 1.15 | Preço Total => | 5587.99
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 12444.14
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame |  |  | m² | 1 | 76.58 | 76.58
Composição Auxiliar | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante |  |  | m² | 1.05 | 46.77 | 49.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 19.94 | 5.98
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 26.21 | 7.86
Insumo | I00004 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico disperso em água | Material |  | L | 0.4 | 34.12 | 13.64
|  |  |  | MO sem LS => | 16.8178 | LS => | 14.71 | MO com LS => | 31.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.93 |  | Valor com BDI => |  | 100.51
[6 empty] | Quant. => | 123.81 | Preço Total => | 12444.14
8 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 79031.52
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 106.11 | 106.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 19.94 | 19.94
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.02 | 545.72 | 10.91
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 24.68 | 49.36
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 37 | 0.7 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 25.2027 | LS => | 22.05 | MO com LS => | 47.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.15 |  | Valor com BDI => |  | 139.26
[6 empty] | Quant. => | 549.06 | Preço Total => | 76462.09
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 63.02 | 63.02
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 720.76 | 1.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 24.72 | 1.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 19.94 | 1.87
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.217 | 157.39 | 34.15
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 9.5 | 7.5
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 628.8 | 15.09
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 8.34 | 0.05
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3098 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 8.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.69 |  | Valor com BDI => |  | 82.71
[6 empty] | Quant. => | 26.7 | Preço Total => | 2208.35
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 30.57 | 30.57
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 720.76 | 1.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 24.72 | 1.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 19.94 | 1.77
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.042 | 157.39 | 6.61
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 9.54 | 4.67
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.021 | 638.97 | 13.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 8.34 | 0.05
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3469 | LS => | 2.05 | MO com LS => | 4.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 40.12
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 361.08
9 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 90787.85
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1 | 14.69 | 14.69
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 19.94 | 3.98
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.68 | 4.93
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0.007 | 825.79 | 5.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.371 | LS => | 2.95 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.59 |  | Valor com BDI => |  | 19.28
[6 empty] | Quant. => | 1098.12 | Preço Total => | 21171.75
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 43.28 | 43.28
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.52 | 19.98 | 10.38
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 545.72 | 16.37
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.67 | 24.68 | 16.53
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5825 | LS => | 9.26 | MO com LS => | 19.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.52 |  | Valor com BDI => |  | 56.8
[6 empty] | Quant. => | 1016.12 | Preço Total => | 57715.61
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio |  |  | m² | 1 | 63.79 | 63.79
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.12 | 19.94 | 2.39
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.55 | 24.68 | 13.57
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material |  | KG | 4 | 1.45 | 5.8
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.25 | 6 | 1.5
Insumo | A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material |  | m² | 1.05 | 38.6 | 40.53
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6913 | LS => | 4.98 | MO com LS => | 10.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.93 |  | Valor com BDI => |  | 83.72
[6 empty] | Quant. => | 94.3 | Preço Total => | 7894.79
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 37.22 | 37.22
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.34 | 19.98 | 6.79
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 545.72 | 16.37
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.57 | 24.68 | 14.06
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5289 | LS => | 7.46 | MO com LS => | 15.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.63 |  | Valor com BDI => |  | 48.85
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 4005.7
10 |  |  | PISOS | [5 empty] | 74305.2
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 1 | 83.57 | 83.57
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.68 | 9.87
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 19.94 | 15.95
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.07 | 105 | 7.35
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.11 | 240 | 26.4
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.4 | 60 | 24
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7583 | LS => | 7.66 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.11 |  | Valor com BDI => |  | 109.68
[6 empty] | Quant. => | 158.65 | Preço Total => | 17400.73
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 |  |  | m² | 1 | 40.57 | 40.57
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.68 | 6.17
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.0366 | 105 | 3.84
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.31 | 60 | 18.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1233 | LS => | 5.36 | MO com LS => | 11.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.67 |  | Valor com BDI => |  | 53.24
[6 empty] | Quant. => | 158.65 | Preço Total => | 8446.52
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) |  |  | m² | 1 | 134.77 | 134.77
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  | m³ | 0.007 | 1790.22 | 12.53
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.02 | 79.76 | 1.59
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.02 | 1022.4 | 20.44
Composição Auxiliar | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm |  |  | m² | 1 | 100.21 | 100.21
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8336 | LS => | 12.98 | MO com LS => | 27.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.11 |  | Valor com BDI => |  | 176.88
[6 empty] | Quant. => | 164.76 | Preço Total => | 29142.74
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130119 | SEDOP | Lajota cerâmica PEI V, tipo A - Áreas secas |  |  | m² | 1 | 80.66 | 80.66
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 24.68 | 16.04
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 19.98 | 4.99
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.34 | 6 | 2.04
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material |  | KG | 5 | 1.45 | 7.25
Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material |  | m² | 1.05 | 47.95 | 50.34
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4195 | LS => | 6.49 | MO com LS => | 13.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.2 |  | Valor com BDI => |  | 105.86
[6 empty] | Quant. => | 172.34 | Preço Total => | 18243.91
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130119 | SEDOP | Lajota cerâmica antiderrapante PEI V, tipo A - Áreas molhadas (banheiros) |  |  | m² | 1 | 80.66 | 80.66
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 24.68 | 16.04
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 19.98 | 4.99
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.34 | 6 | 2.04
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material |  | KG | 5 | 1.45 | 7.25
Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material |  | m² | 1.05 | 47.95 | 50.34
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4195 | LS => | 6.49 | MO com LS => | 13.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.2 |  | Valor com BDI => |  | 105.86
[6 empty] | Quant. => | 10.12 | Preço Total => | 1071.3
11 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 53242.74
11.1 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 53242.74
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  |  | PT | 1 | 260.64 | 260.64
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 24.95 | 124.75
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 20.25 | 101.25
Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material |  | M | 3 | 3.9 | 11.7
Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.96 | 1.92
Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material |  | M | 9 | 1.94 | 17.46
Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.68 | 1.36
Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material |  | UN | 1 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 78.4084 | LS => | 68.59 | MO com LS => | 147
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.45 |  | Valor com BDI => |  | 342.09
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 15051.96
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W |  |  | PT | 1 | 539.15 | 539.15
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 9 | 24.95 | 224.55
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 9 | 20.24 | 182.16
Insumo | E00006 | SEDOP | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | Material |  | M | 9 | 4.59 | 41.31
Insumo | E00087 | SEDOP | Disjuntor 3P-30A | Material |  | UN | 1 | 57.16 | 57.16
Insumo | E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material |  | UN | 4 | 2.77 | 11.08
Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material |  | M | 3 | 7.63 | 22.89
|  |  |  | MO sem LS => | 141.6151 | LS => | 123.88 | MO com LS => | 265.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 168.48 |  | Valor com BDI => |  | 707.63
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 21228.9
11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) |  |  | UN | 1 | 765.17 | 765.17
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 20.25 | 60.75
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.95 | 74.85
Insumo | E00048 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento | Material |  | UN | 1 | 629.57 | 629.57
|  |  |  | MO sem LS => | 47.045 | LS => | 41.15 | MO com LS => | 88.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.11 |  | Valor com BDI => |  | 1004.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1004.28
11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector |  |  | UN | 1 | 133.26 | 133.26
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 24.95 | 29.94
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 20.25 | 12.15
Insumo | E00558 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | Material |  | UN | 1 | 91.17 | 91.17
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8656 | LS => | 13 | MO com LS => | 27.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.64 |  | Valor com BDI => |  | 174.9
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 874.5
11.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250732 | SEDOP | Ventilador de teto |  |  | UN | 1 | 291.72 | 291.72
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 24.95 | 24.95
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 20.25 | 20.25
Insumo | E00771 | SEDOP | Ventilador de teto | Material |  | UN | 1 | 246.52 | 246.52
|  |  |  | MO sem LS => | 15.6817 | LS => | 13.72 | MO com LS => | 29.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.16 |  | Valor com BDI => |  | 382.88
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 3828.8
11.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) |  |  | UN | 1 | 1184.33 | 1184.33
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.4 | 24.95 | 109.78
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.4 | 20.25 | 89.1
Insumo | E00304 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | Material |  | UN | 1 | 4.51 | 4.51
Insumo | E00299 | SEDOP | Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA | Material |  | UN | 1 | 789.46 | 789.46
Insumo | E00042 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | Material |  | M | 9 | 7.59 | 68.31
Insumo | E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material |  | UN | 3 | 2.77 | 8.31
Insumo | E00267 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | Material |  | M | 3 | 8.98 | 26.94
Insumo | E00083 | SEDOP | Disjuntor 2P-40A e 50A | Material |  | UN | 1 | 82.02 | 82.02
Insumo | E00302 | SEDOP | Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) | Material |  | UN | 1 | 5.9 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 68.9994 | LS => | 60.36 | MO com LS => | 129.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 370.1 |  | Valor com BDI => |  | 1554.43
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1554.43
11.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto |  |  | UN | 1 | 347.95 | 347.95
Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 0.025 | 915 | 22.87
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 0.97 | 14.69 | 14.24
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.26 | 79.76 | 20.73
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 0.88 | 132.49 | 116.59
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | m² | 0.16 | 42.88 | 6.86
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 0.97 | 43.28 | 41.98
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.034 | 3667.1 | 124.68
|  |  |  | MO sem LS => | 67.6285 | LS => | 59.16 | MO com LS => | 126.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.73 |  | Valor com BDI => |  | 456.68
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 913.36
11.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" |  |  | M | 1 | 21.18 | 21.18
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 20.25 | 6.07
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 24.95 | 7.48
Insumo | E00266 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | Material |  | M | 1 | 7.63 | 7.63
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6992 | LS => | 4.11 | MO com LS => | 8.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.61 |  | Valor com BDI => |  | 27.79
[6 empty] | Quant. => | 145 | Preço Total => | 4029.55
11.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" |  |  | M | 1 | 22.53 | 22.53
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 20.25 | 6.07
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 24.95 | 7.48
Insumo | E00267 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | Material |  | M | 1 | 8.98 | 8.98
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6992 | LS => | 4.11 | MO com LS => | 8.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.04 |  | Valor com BDI => |  | 29.57
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 739.25
11.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171175 | SEDOP | Isolador roldana 72x72 |  |  | UN | 1 | 25.82 | 25.82
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 20.25 | 5.06
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 24.95 | 12.47
Insumo | E00568 | SEDOP | Isolador roldana 72x72 | Material |  | UN | 1 | 8.29 | 8.29
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1873 | LS => | 5.41 | MO com LS => | 11.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.06 |  | Valor com BDI => |  | 33.88
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1016.4
11.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência |  |  | UN | 1 | 65.38 | 65.38
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 20.25 | 10.12
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 24.95 | 24.95
Insumo | E00595 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | Material |  | UN | 1 | 30.31 | 30.31
|  |  |  | MO sem LS => | 12.3853 | LS => | 10.83 | MO com LS => | 23.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.43 |  | Valor com BDI => |  | 85.81
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 600.67
11.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97589 | SINAPI | Luminária de Led com plafon E27 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.57 | 41.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 20.72 | 4.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355 | 25.01 | 13.39
Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1 | 16.73 | 16.73
Insumo | 00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 6.83 | 6.83
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4114 | LS => | 5.61 | MO com LS => | 12.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.99 |  | Valor com BDI => |  | 54.56
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 2400.64
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [5 empty] | 34451.87
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  |  | PT | 1 | 438.87 | 438.87
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 19.33 | 154.64
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 23.94 | 191.52
Insumo | H00088 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | Material |  | UN | 0.5 | 7.35 | 3.67
Insumo | H00004 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material |  | M | 4 | 7.88 | 31.52
Insumo | H00086 | SEDOP | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | Material |  | UN | 0.25 | 11.65 | 2.91
Insumo | H00089 | SEDOP | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 10.87 | 2.71
Insumo | H00085 | SEDOP | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | Material |  | UN | 0.5 | 43.8 | 21.9
Insumo | H00084 | SEDOP | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 20.99 | 5.24
Insumo | H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material |  | UN | 0.25 | 27.37 | 6.84
Insumo | H00003 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material |  | M | 1.5 | 11.95 | 17.92
|  |  |  | MO sem LS => | 123.0211 | LS => | 107.62 | MO com LS => | 230.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.14 |  | Valor com BDI => |  | 576.01
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 9216.16
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | PT | 1 | 400.43 | 400.43
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 23.94 | 95.76
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 19.33 | 115.98
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | UN | 2 | 1.49 | 2.98
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | M | 9 | 8.41 | 75.69
Insumo | H00075 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 5.91 | 4.43
Insumo | H00400 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | Material |  | UN | 1 | 10.2 | 10.2
Insumo | H00116 | SEDOP | Te em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 1.87 | 1.4
Insumo | H00082 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material |  | UN | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | H00157 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) | Material |  | M | 3 | 30.5 | 91.5
|  |  |  | MO sem LS => | 74.4293 | LS => | 65.11 | MO com LS => | 139.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.13 |  | Valor com BDI => |  | 525.56
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 6306.72
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) |  |  | PT | 1 | 269.86 | 269.86
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 20.25 | 60.75
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.95 | 74.85
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | M | 12 | 8.41 | 100.92
Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material |  | M | 12 | 2.53 | 30.36
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | UN | 2 | 1.49 | 2.98
|  |  |  | MO sem LS => | 47.045 | LS => | 41.15 | MO com LS => | 88.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.33 |  | Valor com BDI => |  | 354.19
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1416.76
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180485 | SEDOP | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas |  |  | UN | 1 | 5765.12 | 5765.12
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 8.8 | 126.85 | 1116.28
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.83 | 3667.1 | 3043.69
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 5.5 | 79.76 | 438.68
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.5 | 24.68 | 111.06
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.5 | 19.98 | 89.91
Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) |  |  | m | 0.5 | 41.61 | 20.8
Composição Auxiliar | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) |  |  | m | 4 | 77.35 | 309.4
Insumo | H00072 | SEDOP | Tampa de fo fo d = 0,50m | Material |  | UN | 1 | 635.3 | 635.3
|  |  |  | MO sem LS => | 733.3956 | LS => | 641.57 | MO com LS => | 1374.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 1801.6 |  | Valor com BDI => |  | 7566.72
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7566.72
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180543 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas |  |  | UN | 1 | 4072.84 | 4072.84
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 9 | 126.85 | 1141.65
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  | m³ | 0.05 | 1790.22 | 89.51
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 7 | 79.76 | 558.32
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 10.5 | 106.11 | 1114.15
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.23 | 1022.4 | 235.15
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.15 | 3667.1 | 550.06
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 1.6 | 240 | 384
|  |  |  | MO sem LS => | 608.1555 | LS => | 532.01 | MO com LS => | 1140.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 1272.76 |  | Valor com BDI => |  | 5345.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5345.6
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 160.06 | 160.06
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0192 | 213.46 | 4.09
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0155 | 150.98 | 2.34
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0315 | 62.76 | 1.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0415 | 24.72 | 1.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0326 | 19.94 | 0.65
Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 149.99 | 149.99
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7975 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 3.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.01 |  | Valor com BDI => |  | 210.07
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 210.07
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 211.38 | 211.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.77 | 19.77
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.96 | 23.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 24.72 | 37.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 19.94 | 29.91
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.002 | 90 | 0.18
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2 | 1.1 | 2.2
Insumo | 00003279 | SINAPI | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | Material |  | UN | 1 | 98.28 | 98.28
|  |  |  | MO sem LS => | 38.7881 | LS => | 33.93 | MO com LS => | 72.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.05 |  | Valor com BDI => |  | 277.43
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 832.29
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180461 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.000 L |  |  | UN | 1 | 2710.52 | 2710.52
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 23.94 | 191.52
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 19.33 | 154.64
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.1 | 12.14 | 1.21
Insumo | H00183 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.000 L | Material |  | UN | 1 | 456.17 | 456.17
Insumo | H00186 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 50mm | Material |  | UN | 4 | 31.7 | 126.8
Insumo | H00185 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 25mm | Material |  | UN | 2 | 15.06 | 30.12
Insumo | D00224 | SEDOP | Viga de peroba 6x16cm | Material |  | M | 5 | 345.37 | 1726.85
Insumo | H00184 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 20mm | Material |  | UN | 2 | 11.03 | 22.06
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 3.03 | 0.38 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 123.0211 | LS => | 107.62 | MO com LS => | 230.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 847.03 |  | Valor com BDI => |  | 3557.55
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3557.55
13 |  |  | FORRO | [5 empty] | 21763.68
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC |  |  | m² | 1 | 65.26 | 65.26
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9 | 19.84 | 17.85
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9 | 24.43 | 21.98
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1 | 220 | 22
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.2 | 17.15 | 3.43
|  |  |  | MO sem LS => | 13.7881 | LS => | 12.06 | MO com LS => | 25.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.39 |  | Valor com BDI => |  | 85.65
[6 empty] | Quant. => | 158.04 | Preço Total => | 13536.12
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC |  |  | m² | 1 | 39.67 | 39.67
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 19.84 | 5.95
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 24.43 | 7.32
Insumo | A00024 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | Material |  | m² | 1 | 26.4 | 26.4
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5925 | LS => | 4.02 | MO com LS => | 8.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.39 |  | Valor com BDI => |  | 52.06
[6 empty] | Quant. => | 158.04 | Preço Total => | 8227.56
14 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 37035.38
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar |  |  | m² | 1 | 561.1 | 561.1
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.2 | 24.43 | 78.17
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 19.84 | 23.8
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 24.68 | 7.4
Insumo | D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material |  | M | 6 | 15.17 | 91.02
Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material |  | m² | 0.6 | 175 | 105
Insumo | D00094 | SEDOP | Esquadria de madeira maciça | Material |  | m² | 1 | 255.71 | 255.71
|  |  |  | MO sem LS => | 38.8415 | LS => | 33.98 | MO com LS => | 72.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 175.34 |  | Valor com BDI => |  | 736.44
[6 empty] | Quant. => | 13.86 | Preço Total => | 10207.05
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 277.66 | 277.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.96 | 24.72 | 23.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.48 | 19.94 | 9.57
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.21 | 1.53
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 409.05 | 227.43
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.56 | 27.5 | 15.4
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7132 | LS => | 10.25 | MO com LS => | 21.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.76 |  | Valor com BDI => |  | 364.42
[6 empty] | Quant. => | 23.9 | Preço Total => | 8709.63
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090822 | SEDOP | Portões de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) |  |  | m² | 1 | 435.03 | 435.03
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 19.98 | 59.94
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.05 | 642.19 | 32.1
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.68 | 74.04
Insumo | D00087 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | Material |  | m² | 1 | 268.95 | 268.95
|  |  |  | MO sem LS => | 48.2291 | LS => | 42.19 | MO com LS => | 90.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.94 |  | Valor com BDI => |  | 570.97
[6 empty] | Quant. => | 23.86 | Preço Total => | 13623.34
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) |  |  | m² | 1 | 384.41 | 384.41
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 19.98 | 59.94
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 546.34 | 27.31
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.68 | 74.04
Insumo | D00354 | SEDOP | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | Material |  | M² | 1 | 223.12 | 223.12
|  |  |  | MO sem LS => | 48.2291 | LS => | 42.19 | MO com LS => | 90.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.12 |  | Valor com BDI => |  | 504.53
[6 empty] | Quant. => | 8.91 | Preço Total => | 4495.36
15 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 78092.76
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 151285 | SEDOP | Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa |  |  | m² | 1 | 52.68 | 52.68
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.55 | 19.94 | 10.96
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 26.21 | 18.34
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.11 | 52.5 | 5.77
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.5 | 1.1 | 0.55
Insumo | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material |  | GL | 0.05 | 58.2 | 2.91
Insumo | P00050 | SEDOP | Latex acrílica acetinada | Material |  | GL | 0.08 | 176.98 | 14.15
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7824 | LS => | 8.56 | MO com LS => | 18.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.46 |  | Valor com BDI => |  | 69.14
[6 empty] | Quant. => | 555.02 | Preço Total => | 38374.08
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador |  |  | m² | 1 | 43.04 | 43.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.75 | 26.21 | 19.65
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.05 | 132.9 | 6.64
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.03 | 52.5 | 1.57
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 57.3 | 0.57
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.8 | 1.1 | 0.88
Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material |  | GL | 0.03 | 59.2 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5505 | LS => | 9.23 | MO com LS => | 19.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.45 |  | Valor com BDI => |  | 56.49
[6 empty] | Quant. => | 703.11 | Preço Total => | 39718.68
16 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 20926.03
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD |  |  | UN | 1 | 1443.45 | 1443.45
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 19.33 | 63.78
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 23.94 | 79
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.09 | 6 | 0.54
Insumo | H00391 | SEDOP | Bacia sanitária p/PCD | Material |  | UN | 1 | 953.72 | 953.72
Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material |  | UN | 1 | 7.31 | 7.31
Insumo | H00392 | SEDOP | Assento sanitário p/ PCD | Material |  | UN | 1 | 299 | 299
Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material |  | UN | 1 | 12.8 | 12.8
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 7.58 | 15.16
|  |  |  | MO sem LS => | 50.7414 | LS => | 44.39 | MO com LS => | 95.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 451.07 |  | Valor com BDI => |  | 1894.52
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3789.04
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. |  |  | UN | 1 | 944.17 | 944.17
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 23.94 | 79
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 19.33 | 63.78
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 1.2 | 0.38 | 0.45
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 4 | 7.58 | 30.32
Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | Material |  | UN | 1 | 49.95 | 49.95
Insumo | H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 97.82 | 97.82
Insumo | H00030 | SEDOP | Lavatorio de louca com coluna | Material |  | UN | 1 | 172.89 | 172.89
Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material |  | UN | 1 | 449.96 | 449.96
|  |  |  | MO sem LS => | 50.7414 | LS => | 44.39 | MO com LS => | 95.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 295.05 |  | Valor com BDI => |  | 1239.22
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2478.44
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) |  |  | UN | 1 | 876.32 | 876.32
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.5 | 19.33 | 67.65
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.5 | 23.94 | 83.79
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 2.5 | 0.38 | 0.95
Insumo | H00018 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | Material |  | UN | 1 | 399.99 | 399.99
Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material |  | UN | 1 | 69.52 | 69.52
Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material |  | UN | 1 | 56.52 | 56.52
Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2'' | Material |  | UN | 1 | 197.9 | 197.9
|  |  |  | MO sem LS => | 53.8191 | LS => | 47.08 | MO com LS => | 100.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 273.85 |  | Valor com BDI => |  | 1150.17
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1150.17
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC |  |  | UN | 1 | 83.53 | 83.53
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 23.94 | 11.97
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 19.33 | 9.66
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.28 | 0.38 | 0.1
Insumo | H00043 | SEDOP | Chuveiro em PVC | Material |  | UN | 1 | 61.8 | 61.8
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6862 | LS => | 6.72 | MO com LS => | 14.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.1 |  | Valor com BDI => |  | 109.63
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 219.26
16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190085 | SEDOP | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula |  |  | UN | 1 | 993.62 | 993.62
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 19.33 | 57.99
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 23.94 | 71.82
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 2.26 | 0.38 | 0.85
Insumo | H00039 | SEDOP | Valv. p/ tanque d = 2" - plastico | Material |  | UN | 1 | 7.7 | 7.7
Insumo | H00040 | SEDOP | Sifao plastico de 2" | Material |  | UN | 1 | 14.17 | 14.17
Insumo | H00041 | SEDOP | Tanque de louca | Material |  | UN | 1 | 733.36 | 733.36
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 7.58 | 15.16
Insumo | H00014 | SEDOP | Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 92.57 | 92.57
|  |  |  | MO sem LS => | 46.1329 | LS => | 40.36 | MO com LS => | 86.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 310.5 |  | Valor com BDI => |  | 1304.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1304.12
16.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" |  |  | UN | 1 | 26.5 | 26.5
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 23.94 | 3.59
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 19.33 | 0.96
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.36 | 0.38 | 0.13
Insumo | H00049 | SEDOP | Torneira p/jardim em PVC de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 21.82 | 21.82
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6535 | LS => | 1.45 | MO com LS => | 3.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.28 |  | Valor com BDI => |  | 34.78
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 104.34
16.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 72.89 | 72.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 23.96 | 7.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 19.94 | 1.98
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 63.34 | 63.34
|  |  |  | MO sem LS => | 3.467 | LS => | 3.03 | MO com LS => | 6.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.77 |  | Valor com BDI => |  | 95.66
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 191.32
16.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 79.95 | 79.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 23.96 | 7.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 19.94 | 1.98
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 70.4 | 70.4
|  |  |  | MO sem LS => | 3.467 | LS => | 3.03 | MO com LS => | 6.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.98 |  | Valor com BDI => |  | 104.93
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 209.86
16.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | Material |  | UN | 1 | 41.95 | 41.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.1 |  | Valor com BDI => |  | 55.05
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 110.1
16.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1 | 73.29 | 73.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.9 |  | Valor com BDI => |  | 96.19
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 192.38
16.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada |  |  | UN | 1 | 180.47 | 180.47
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 19.33 | 9.66
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 23.94 | 11.97
Insumo | H00051 | SEDOP | Ducha higienica cromada | Material |  | UN | 1 | 158.74 | 158.74
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.28 | 0.38 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6862 | LS => | 6.72 | MO com LS => | 14.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.39 |  | Valor com BDI => |  | 236.86
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 473.72
16.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 364.23 | 364.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 23.96 | 22.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 19.94 | 5.95
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 19.26 | 115.56
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 10.4011 | LS => | 9.1 | MO com LS => | 19.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.82 |  | Valor com BDI => |  | 478.05
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1912.2
16.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 700.65 | 700.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4228 | 23.96 | 34.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4483 | 19.94 | 8.93
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 9 | 19.26 | 173.34
Insumo | 00036209 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 484.29 | 484.29
|  |  |  | MO sem LS => | 15.6017 | LS => | 13.65 | MO com LS => | 29.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 218.95 |  | Valor com BDI => |  | 919.6
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1839.2
16.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 300.23 | 300.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 23.96 | 22.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 19.94 | 5.95
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 19.26 | 115.56
Insumo | 00036218 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 156 | 156
|  |  |  | MO sem LS => | 10.4011 | LS => | 9.1 | MO com LS => | 19.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.82 |  | Valor com BDI => |  | 394.05
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 3152.4
16.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 323.11 | 323.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 23.96 | 22.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 19.94 | 5.95
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 19.26 | 115.56
Insumo | 00036220 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 178.88 | 178.88
|  |  |  | MO sem LS => | 10.4011 | LS => | 9.1 | MO com LS => | 19.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.97 |  | Valor com BDI => |  | 424.08
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1696.32
16.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim |  |  | UN | 1 | 72.23 | 72.23
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 19.33 | 0.96
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 23.94 | 3.59
Insumo | H00013 | SEDOP | Torneira para jardim cromada de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 67.61 | 67.61
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.21 | 0.38 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6535 | LS => | 1.45 | MO com LS => | 3.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.57 |  | Valor com BDI => |  | 94.8
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 189.6
16.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) |  |  | UN | 1 | 728.98 | 728.98
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.26 | 24.68 | 31.09
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 19.98 | 7.99
Insumo | D00417 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | Material |  | UN | 1 | 689.9 | 689.9
|  |  |  | MO sem LS => | 13.8415 | LS => | 12.11 | MO com LS => | 25.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.8 |  | Valor com BDI => |  | 956.78
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1913.56
17 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 175492.09
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) |  |  | KG | 1 | 23.06 | 23.06
Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 24.51 | 7.35
Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 19.94 | 4.98
Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material |  | KG | 1.05 | 8.39 | 8.8
Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material |  | M | 0.01 | 193.79 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2565 | LS => | 3.72 | MO com LS => | 7.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.2 |  | Valor com BDI => |  | 30.26
[6 empty] | Quant. => | 2785 | Preço Total => | 84274.1
17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliuretano |  |  | m² | 1 | 259.42 | 259.42
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.22 | 19.94 | 4.38
Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.22 | 24.37 | 5.36
Insumo | D00416 | SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material |  | CJ | 1 | 54.09 | 54.09
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.01 | 12.14 | 0.12
Insumo | D00490 | SEDOP | Telha termoacústica - chapa chapa | Material |  | m² | 1 | 195.47 | 195.47
|  |  |  | MO sem LS => | 3.371 | LS => | 2.95 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.06 |  | Valor com BDI => |  | 340.48
[6 empty] | Quant. => | 267.91 | Preço Total => | 91217.99
18 |  |  | COMBATE A INCENDIO | [5 empty] | 1596.41
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente |  |  | UN | 1 | 49.53 | 49.53
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.68 | 4.93
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 19.98 | 3.99
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 40.61 | 40.61
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0723 | LS => | 2.69 | MO com LS => | 5.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.47 |  | Valor com BDI => |  | 65
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 650
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg |  |  | UN | 1 | 240.36 | 240.36
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 19.98 | 7.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.68 | 9.87
Insumo | D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material |  | UN | 2 | 1.25 | 2.5
Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1447 | LS => | 5.38 | MO com LS => | 11.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.11 |  | Valor com BDI => |  | 315.47
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 946.41
19 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 73590.39
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 7.97 | 7.97
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 19.94 | 7.97
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5923 | LS => | 2.27 | MO com LS => | 4.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 10.46
[6 empty] | Quant. => | 267.91 | Preço Total => | 2802.33
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) |  |  | CJ | 1 | 2983.27 | 2983.27
Composição Auxiliar | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.72 | 941.04 | 677.54
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.17 | 126.85 | 21.56
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.17 | 79.76 | 13.55
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | m² | 6.8 | 42.88 | 291.58
Insumo | D00117 | SEDOP | Mastro fo go h = 6m | Material |  | UN | 3 | 659.68 | 1979.04
|  |  |  | MO sem LS => | 132.6061 | LS => | 116 | MO com LS => | 248.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 932.27 |  | Valor com BDI => |  | 3915.54
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3915.54
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) |  |  | M | 1 | 452.28 | 452.28
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.09 | 126.85 | 11.41
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  | m³ | 0.023 | 1790.22 | 41.17
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.09 | 79.76 | 7.17
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 106.11 | 106.11
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 2.1 | 14.69 | 30.84
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 2.1 | 43.28 | 90.88
Composição Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha |  |  | M | 1 | 2.21 | 2.21
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.09 | 1022.4 | 92.01
Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada |  |  | m² | 2.1 | 17.85 | 37.48
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.009 | 3667.1 | 33
|  |  |  | MO sem LS => | 87.3747 | LS => | 76.44 | MO com LS => | 163.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.33 |  | Valor com BDI => |  | 593.61
[6 empty] | Quant. => | 24.84 | Preço Total => | 14745.27
19.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 261526 | SEDOP | Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m |  |  | M | 1 | 207.1 | 207.1
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9 | 19.98 | 17.98
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.04 | 126.85 | 5.07
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.03 | 955.74 | 28.67
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9 | 24.68 | 22.21
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.03 | 79.76 | 2.39
Insumo | D00213 | SEDOP | Mourão em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) | Material |  | UN | 0.4 | 70 | 28
Insumo | D00255 | SEDOP | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | Material |  | m² | 2 | 51.39 | 102.78
|  |  |  | MO sem LS => | 17.3832 | LS => | 15.21 | MO com LS => | 32.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.71 |  | Valor com BDI => |  | 271.81
[6 empty] | Quant. => | 24.84 | Preço Total => | 6751.76
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250582 | SEDOP | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) - Horta |  |  | m² | 1 | 398.94 | 398.94
Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 24.51 | 36.76
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.5 | 19.98 | 49.95
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.006 | 642.19 | 3.85
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 24.68 | 24.68
Insumo | D00170 | SEDOP | Ponto de solda | Material |  | UN | 20 | 6.82 | 136.4
Insumo | D00254 | SEDOP | Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" | Material |  | M | 1.5 | 63.94 | 95.91
Insumo | D00255 | SEDOP | Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" | Material |  | m² | 1 | 51.39 | 51.39
|  |  |  | MO sem LS => | 38.5641 | LS => | 33.74 | MO com LS => | 72.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.66 |  | Valor com BDI => |  | 523.6
[6 empty] | Quant. => | 20.62 | Preço Total => | 10796.63
19.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) |  |  | m² | 1 | 34.31 | 34.31
Composição Auxiliar | 280018 | SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 20.28 | 6.08
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 19.94 | 5.98
Insumo | U00003 | SEDOP | Grama em placa | Material |  | m² | 1.05 | 15 | 15.75
Insumo | J00008 | SEDOP | Terra preta vegetal | Material |  | m³ | 0.05 | 130 | 6.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9204 | LS => | 3.43 | MO com LS => | 7.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.72 |  | Valor com BDI => |  | 45.03
[6 empty] | Quant. => | 559.45 | Preço Total => | 25192.03
19.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091379 | SEDOP | Portas de vidro conforme projetos |  |  | m² | 1 | 680.78 | 680.78
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.3 | 23.32 | 100.27
Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.3 | 18.75 | 80.62
Insumo | D00337 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | Material |  | m² | 1 | 499.89 | 499.89
|  |  |  | MO sem LS => | 65.6603 | LS => | 57.44 | MO com LS => | 123.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 212.74 |  | Valor com BDI => |  | 893.52
[6 empty] | Quant. => | 3.84 | Preço Total => | 3431.11
19.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 251463 | SEDOP | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) |  |  | m² | 1 | 1411.28 | 1411.28
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 19.84 | 9.92
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 24.43 | 12.21
Insumo | A00041 | SEDOP | Armário em MDF c/ gaveta,prateleira e portas | Material |  | m² | 1 | 1389.15 | 1389.15
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6595 | LS => | 6.7 | MO com LS => | 14.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 441.02 |  | Valor com BDI => |  | 1852.3
[6 empty] | Quant. => | 2.25 | Preço Total => | 4167.67
19.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | UN | 1 | 1362.33 | 1362.33
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 19.98 | 9.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 24.68 | 12.34
Insumo | D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material |  | UN | 1 | 1340 | 1340
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6862 | LS => | 6.72 | MO com LS => | 14.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 425.72 |  | Valor com BDI => |  | 1788.05
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1788.05
[5 empty] | Total sem BDI |  | 838290.63
[5 empty] | Total do BDI |  | 261918.68
[5 empty] | Total Geral |  | 1100209.31
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/03/2024
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAWA XEWATPU |  | TABELAS SINAPI/PA - 03/2024 SEDOP/PA - 02/2024 |  |  | VALOR DA OBRA: | 1.100.209,31
LOCAL DA OBRA: MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, ALDEIA KARO MUYBU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 87.772,37 | 20,00% 17.554,47 | 20,00% 17.554,47 | 20,00% 17.554,47 | 20,00% 17.554,47 | 20,00% 17.554,47
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 35.323,20 | 20,00% 7.064,64 | 20,00% 7.064,64 | 20,00% 7.064,64 | 20,00% 7.064,64 | 20,00% 7.064,64
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 78.716,81 | 100,00% 78.716,81
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 14.648,82 | 100,00% 14.648,82
5 | FUNDAÇÕES | 100,00% 97.354,73 | 100,00% 97.354,73
6 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 33.633,32 | 60,00% 20.179,99 | 40,00% 13.453,33
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.444,14 | 100,00% 12.444,14
8 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 79.031,52 | 30,00% 23.709,46 | 70,00% 55.322,06
9 | REVESTIMENTO | 100,00% 90.787,85 | 20,00% 18.157,57 | 20,00% 18.157,57 | 20,00% 18.157,57 | 30,00% 27.236,36 | 10,00% 9.078,79
10 | PISOS | 100,00% 74.305,20 |  | 25,00% 18.576,30 | 30,00% 22.291,56 | 30,00% 22.291,56 | 15,00% 11.145,78
11 | INSTALAÇÕES | 100,00% 53.242,74 |  | 30,00% 15.972,82 | 30,00% 15.972,82 | 30,00% 15.972,82 | 10,00% 5.324,27
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 100,00% 34.451,87 |  | 30,00% 10.335,56 | 30,00% 10.335,56 | 40,00% 13.780,75
13 | FORRO | 100,00% 21.763,68 |  |  | 40,00% 8.705,47 | 60,00% 13.058,21
14 | ESQUADRIAS | 100,00% 37.035,38 |  | 20,00% 7.407,08 | 20,00% 7.407,08 | 20,00% 7.407,08 | 40,00% 14.814,15
15 | PINTURA | 100,00% 78.092,76 |  |  |  | 50,00% 39.046,38 | 50,00% 39.046,38
16 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 20.926,03 |  |  |  |  | 100,00% 20.926,03
17 | COBERTURA | 100,00% 175.492,09 |  | 50,00% 87.746,05 | 50,00% 87.746,05
18 | COMBATE A INCENDIO | 100,00% 1.596,41 |  |  |  |  | 100,00% 1.596,41
19 | DIVERSOS | 100,00% 73.590,39 | 15,00% 11.038,56 | 15,00% 11.038,56 | 15,00% 11.038,56 | 40,00% 29.436,16 | 15,00% 11.038,56
Porcentagem |  |  | 27,35% | 23,87% | 18,75% | 17,53% | 12,51%
Custo |  |  | 300.869,19 | 262.628,44 | 206.273,78 | 192.848,42 | 137.589,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 27,35% | 51,22% | 69,97% | 87,49% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 300.869,19 | 563.497,62 | 769.771,40 | 962.619,82 | 1.100.209,31
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAWA XEWATPU
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTRATO:
EMPREENDIMENTO: | PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAWA XEWATPU
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 5.5%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27%
Sub-Total |  |  | 4.77%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.15% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI RESULTANTE |  |  | 31.25% | 27% | 32%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA